## Sheet1
2019-2020年脱贫攻坚项目库入库项目统计表
填报单位：镇赉县脱贫攻坚工作领导小组办公室 | [5 empty] | 联系人及联系电话：韩景船 0436-7250911 | [8 empty] | 填报日期：2018 年10月23日
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 主要建设 内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） | [5 empty] | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目计划 实施年度
[8 empty] | 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 市县财政 | 整合资金 | 其他 | 带动村名 | 受益贫困人口（人）
| 合计 | [6 empty] | 18010.5 | 18010.5
1 | 东屏镇蒙古索口村水泥路建设 | 基础设施 | 新建 | 东屏镇蒙古索口村 | 2019 | 东屏镇 | 修建水泥路7公里 | 350 | 350 |  |  |  |  | 蒙古索口村 | 220 |  |  | 2019
2 | 东屏镇白音河村水泥路建设 | 基础设施 | 新建 | 东屏镇白音河村 | 2019 | 东屏镇 | 修建水泥路3公里 | 150 | 150 |  |  |  |  | 白音河村 | 89 |  |  | 2019
3 | 东屏镇大龙村水泥路建设 | 基础设施 | 新建 | 东屏镇大龙村 | 2019 | 东屏镇 | 修建水泥路3.2公里 | 160 | 160 |  |  |  |  | 大龙村 | 219 |  |  | 2019
4 | 东屏镇东升村水泥路建设 | 基础设施 | 新建 | 东屏镇东升村 | 2020 | 东屏镇 | 修建水泥路6公里 | 300 | 300 |  |  |  |  | 东升村 | 264 |  |  | 2019
5 | 东屏镇格力吐村水泥路建设 | 基础设施 | 新建 | 东屏镇格力吐村 | 2020 | 东屏镇 | 修建水泥路0.95公里 | 47.5 | 47.5 |  |  |  |  | 格力吐村 | 252 |  |  | 2020
6 | 镇赉县生态护林员项目 | 生态扶贫 | 续建 | 11个乡镇 | 2019.01-2020.12 | 各乡镇 | 912个生态护林员选聘管理 | 506 | 506 |  |  |  |  | 458个村屯 | 2282 |  |  | 2019-2020
7 | 镇赉县高效节水灌溉工程 | 基础设施 | 新建 | 镇赉镇、建平乡、东屏镇、坦途镇、黑鱼泡镇、莫莫格、哈吐气 | 2019.10-2019.12 | 水利局 | 高效节水灌溉面积1.23万亩 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 7乡镇贫困村 | 21809 |  |  | 2019
8 | 镇赉县洮儿河治理工程 | 基础设施 | 续建 | 镇赉镇麻子村 | 2019.5-2019.12 | 水利局 | 堤防护坡 | 3300 | 3300 |  |  |  |  | 镇赉镇麻子村 | 373 |  |  | 2019
9 | 哈吐气乡村村通公路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 哈吐气村、张海村、硕焕村 | 2019 | 哈吐气乡政府 | 哈土气村广场到张海村复兴屯村村通路7.3公里，硕焕村西南小桥至硕焕村北屯内路2.7公里 | 550 | 550 |  |  |  |  | 哈吐气村、张海村、硕焕村 | 418 | 项目实施后可使3个村2573人受益 | 项目实施后可带动3个贫困村、贫困人口脱贫致富 | 2019
10 | 哈吐气乡修田间砂石路工程项目 | 基础设施 | 新建 | 哈吐气村、宝山村、张海村、硕焕村 | 2020 | 哈吐气乡政府 | 4个村修砂石路30公里 | 450 | 450 |  |  |  |  | 哈吐气村、宝山村、张海村、硕焕村 | 504 | 项目实施后可使4个村3144人受益 | 项目实施后可带动4个贫困村、贫困人口脱贫致富 | 2020
11 | 镇赉镇二井子村白旦召桥梁工程 | 基础设施 | 扩建 | 镇赉镇二井 子村 | 2019年4月- 2019年9月- | 镇赉县交通运输局 | 上部结构为2×8预应力钢筋混凝土空心板梁 | 200 | 200 |  |  |  |  | 二井子村 | 296 |  |  | 2019
12 | 黑鱼泡镇黑鱼泡小二龙公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 黑鱼泡镇胡立台村、二龙村 | 2019年5月-2019年9月 | 镇赉县交通运输局 | 5.826公里水泥砼路面 | 437 | 437 |  |  |  |  | 胡立台村、二龙村 | 607 |  |  | 2019
13 | 哈吐气乡哈吐气-张海公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 哈吐气在张海村 | 2019年5月-2019年9月 | 镇赉县交通运输局 | 8.082公里水泥砼路面 | 606 | 606 |  |  |  |  | 张海村 | 89 |  |  | 2019
14 | 镇赉镇二龙村前报太来-建平乡后六家子村西傲尔吉 | 基础设施 | 扩建 | 镇赉镇二龙村、建平乡后六家子村 | 2019年5月-2019年9月 | 镇赉县交通运输局 | 13.44公里水泥砼路面 | 1008 | 1008 |  |  |  |  | 二龙村、六家子村 | 1756 |  |  | 2019
15 | 嘎什根乡丹岱-十家子公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 嘎什根乡十家子村 | 2019年5月-2019年9月 | 镇赉县交通运输局 | 3.245公里水泥砼路面 | 243 | 243 |  |  |  |  | 十家子村 | 86 |  |  | 2019
16 | 镇赉镇二井子-小太平山公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 镇赉镇满汉村 | 2019年5月-2019年9月 | 镇赉县交通运输局 | 6.407公里水泥砼路面 | 481 | 481 |  |  |  |  | 满汉村 | 378 |  |  | 2019
17 | 建平乡齐双线-后五家子公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 建平乡三合村 | 2019年5月-2019年9月 | 镇赉县交通运输局 | 2.614公里水泥砼路面 | 196 | 196 |  |  |  |  | 三合村 | 313 |  |  | 2019
18 | 嘎什根乡杨四家子-西冷公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 嘎什根乡后围子村 | 2019年5月-2019年9月 | 镇赉县交通运输局 | 2.874公里水泥砼路面 | 216 | 216 |  |  |  |  | 后围子村 | 126 |  |  | 2019
19 | 镇赉镇满汉营子-布特庙公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 镇赉镇二井子村、满汉村 | 2019年5月-2019年9月 | 镇赉县交通运输局 | 3.961公里水泥砼路面 | 297 | 297 |  |  |  |  | 二井子村、满汉村 | 674 |  |  | 2019
20 | 大屯镇西五家子-双庙公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 双庙村 | 2020年5月-2020年9月 | 镇赉县交通运输局 | 9.284公里水泥砼路面 | 696 | 696 |  |  |  |  | 双庙村 | 189 |  |  | 2020
21 | 坦途镇坦途村-双龙山公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 坦途镇大龙波村 | 2020年5月-2020年9月 | 镇赉县交通运输局 | 5.41公里水泥砼路面 | 406 | 406 |  |  |  |  | 大龙波村 | 218 |  |  | 2020
22 | 哈吐气乡大青屯-农乃昭公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 哈吐气乡宝山村 | 2020年5月-2020年9月 | 镇赉县交通运输局 | 5.766公里水泥砼路面 | 432 | 432 |  |  |  |  | 宝山村 | 84 |  |  | 2020
23 | 建平乡英华村-金洲屯公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 建平乡英华村 | 2020年5月-2020年9月 | 镇赉县交通运输局 | 4.683公里水泥砼路面 | 351 | 351 |  |  |  |  | 英华村 | 302 |  |  | 2020
24 | 建平乡抱太来-英华村公路建设 | 基础设施 | 扩建 | 建平乡英华村 | 2020年5月-2020年9月 | 镇赉县交通运输局 | 5.266公里水泥砼路面 | 395 | 395 |  |  |  |  | 英华村 | 302 |  |  | 2020
25 | 沿江镇西二龙村屯内路工程 | 基础设施 | 改建 | 沿江镇西二龙村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 修破损水泥路6456米 | 355 | 355 |  |  |  |  | 西二龙村 | 381 |  |  | 2019
26 | 沿江镇西二龙村屯外路工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇西二龙村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 新修水泥路3700米 | 185 | 185 |  |  |  |  | 西二龙村 | 381 |  |  | 2019
27 | 沿江镇西二龙村屯路工程 | 基础设施 | 改建 | 沿江镇西二龙村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 修破损水泥路3000米 | 150 | 150 |  |  |  |  | 西二龙村 | 381 |  |  | 2019
28 | 沿江镇南莫村田间砂石路工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇南莫村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 新修田间砂石路4000米 | 80 | 80 |  |  |  |  | 南莫村 | 217 |  |  | 2019
29 | 沿江镇南莫村水渠衬砌工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇南莫村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 水渠衬砌5000米 | 100 | 100 |  |  |  |  | 南莫村 | 217 |  |  | 2019
30 | 沿江镇南莫村水渠清淤工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇南莫村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 水渠清淤7500米 | 115 | 115 |  |  |  |  | 南莫村 | 217 |  |  | 2019
31 | 沿江镇前少力村屯内水泥路工程 | 基础设施 | 改建 | 沿江镇前少力村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 修破损水泥路1400米 | 70 | 70 |  |  |  |  | 前少力村 | 292 |  |  | 2019
32 | 沿江镇前少力村屯路水泥路工程 | 基础设施 | 改建 | 沿江镇前少力村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 修破损水泥路3500米 | 175 | 175 |  |  |  |  | 前少力村 | 292 |  |  | 2019
33 | 沿江镇东莫村渠下涵工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇东莫村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 修渠下涵16处 | 80 | 80 |  |  |  |  | 东莫村 | 154 |  |  | 2019
34 | 沿江镇东莫村水渠清淤工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇东莫村 | 2019.5-2019.10 | 沿江镇 | 修水渠清淤8000米 | 16 | 16 |  |  |  |  | 东莫村 | 154 |  |  | 2019
35 | 镇赉镇村级水泥路项目 | 基础设施 | 新建 | 镇赉镇二龙村、六合村 | 2019年5月-2019年10月 | 镇赉镇 | 修建水泥路1400米 | 70 | 70 |  |  |  |  | 二龙村 | 291 |  |  | 2019年
36 | 镇赉镇新立村抗旱水源井项目 | 基础设施 | 新建 | 镇赉镇新立村 | 2019年5月-2019年10月 | 镇赉镇 | 打井35眼及配套 | 70 | 70 |  |  |  |  | 新立村 | 276 |  |  | 2019年
37 | 镇赉镇二井子村抗旱水源井项目 | 基础设施 | 新建 | 镇赉镇二井子村 | 2020年5月-2020年10月 | 镇赉镇 | 打井20眼及配套 | 40 | 40 |  |  |  |  | 二井子村 | 142 |  |  | 2020年
38 | 镇赉镇满汉营子村抗旱水源井项目 | 基础设施 | 新建 | 镇赉镇满汉营子村 | 2020年5月-2020年10月 | 镇赉镇 | 打井20眼及配套 | 40 | 40 |  |  |  |  | 满汉营子村 | 146 |  |  | 2020年
39 | 沿江镇西二龙村屯外路工程 | 基础设施 | 改建 | 沿江镇西二龙村 | 2020.5-2020.10 | 沿江镇 | 修破损水泥路10750米 | 590 | 590 |  |  |  |  | 西二龙村 | 381 |  |  | 2020
40 | 沿江镇南莫村屯内路工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇南莫村 | 2020.5-2020.10 | 沿江镇 | 新修屯内水泥路2000米 | 10 | 10 |  |  |  |  | 南莫村 | 217 |  |  | 2020
41 | 沿江镇南莫村过路涵闸工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇南莫村 | 2020.5-2020.10 | 沿江镇 | 修过路涵闸2处 | 40 | 40 |  |  |  |  | 南莫村 | 217 |  |  | 2020
42 | 沿江镇前少力村水渠衬砌工程 | 基础设施 | 改建 | 沿江镇前少力村 | 2020.5-2020.10 | 沿江镇 | 修水渠衬砌2000米 | 42 | 42 |  |  |  |  | 前少力村 | 292 |  |  | 2020
43 | 沿江镇东莫村田间砂石路工程 | 基础设施 | 新建 | 沿江镇东莫村 | 2020.5-2020.10 | 沿江镇 | 修田间砂石路8000米 | 160 | 160 |  |  |  |  | 东莫村 | 154 |  |  | 2020
44 | 东屏镇公和勒村水泥路建设 | 基础设施 | 新建 | 东屏镇公和勒村 | 2020 | 东屏镇 | 修建水泥路5.6公里 | 280 | 280 |  |  |  |  | 东屏镇公和勒村 | 58 |  |  | 2020
45 | 五棵树镇七克吐村道路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 七克吐村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设4.5米宽水泥路2.5公里 | 150 | 150 |  |  |  |  | 七克吐村 | 147 |  |  | 2019
46 | 五棵树镇前英台道路改造工程 | 基础设施 | 改建 | 前英台村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设4.5米宽水泥路0.5公里 | 30 | 30 |  |  |  |  | 前英台村 | 227 |  |  | 2019
47 | 五棵树镇道路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 八家子村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设4.5米宽水泥路3公里 | 180 | 180 |  |  |  |  | 八家子村 | 395 |  |  | 2019
48 | 五棵树镇屯内路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 八家子村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设3.5米宽水泥路2公里 | 94 | 94 |  |  |  |  | 八家子村 | 395 |  |  | 2019
49 | 五棵树镇屯内路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 徐家村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设3.5米宽水泥路2公里 | 94 | 94 |  |  |  |  | 徐家村 | 226 |  |  | 2019
50 | 五棵树镇屯内路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 且力木村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设3.5米宽水泥路1公里 | 47 | 47 |  |  |  |  | 且力木村 | 223 |  |  | 2019
51 | 五棵树镇前英台村道路改造工程 | 基础设施 | 改建 | 前英台村 | 2019 | 五棵树镇 | 铺设4.5米宽沥青5公里 | 250 | 250 |  |  |  |  | 前英台村 | 227 |  |  | 2019
52 | 五棵树镇五棵树村道路改造工程 | 基础设施 | 改建 | 五棵树村 | 2019 | 五棵树镇 | 铺设4.5米宽沥青5公里 | 250 | 250 |  |  |  |  | 五棵树村 | 289 |  |  | 2019
53 | 五棵树镇后英台田间路工程 | 基础设施 | 新建 | 后英台村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设4米宽砂石路5公里 | 95 | 95 |  |  |  |  | 后英台 | 258 |  |  | 2019
54 | 五棵树镇前英台田间路工程 | 基础设施 | 新建 | 前英台村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设4米宽砂石路5公里 | 95 | 95 |  |  |  |  | 前英台村 | 227 |  |  | 2019
55 | 五棵树镇八家子村田间路工程 | 基础设施 | 新建 | 八家子村 | 2020 | 五棵树镇 | 建设4米宽砂石路10公里 | 190 | 190 |  |  |  |  | 八家子村 | 395 |  |  | 2019
56 | 五棵树镇铁力村田间路工程 | 基础设施 | 新建 | 铁力村 | 2020 | 五棵树镇 | 建设4米宽砂石路5公里 | 95 | 95 |  |  |  |  | 铁力村 | 157 |  |  | 2020
57 | 五棵树镇且力木村田间路工程 | 基础设施 | 新建 | 且力木村 | 2020 | 五棵树镇 | 建设4米宽砂石路5公里 | 95 | 95 |  |  |  |  | 且力木村 | 223 |  |  | 2020
58 | 五棵树镇五棵树村屯内排水设施建设工程 | 基础设施 | 新建 | 五棵树村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设排水管网5公里 | 75 | 75 |  |  |  |  | 五棵树村 | 289 |  |  | 2019
59 | 五棵树镇八家子村屯内排水设施建设工程 | 基础设施 | 新建 | 八家子村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设排水管网5公里 | 75 | 75 |  |  |  |  | 八家子村 | 395 |  |  | 2019
60 | 五棵树镇铁力村屯内排水设施建设工程 | 基础设施 | 新建 | 铁力村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设排水管网2公里 | 30 | 30 |  |  |  |  | 铁力村 | 157 |  |  | 2019
61 | 五棵树镇后英台排灌站建设工程 | 基础设施 | 新建 | 后英台村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设排管泵站1处，架设供电线路2公里，安装变压器1台 | 55 | 55 |  |  |  |  | 后英台村 | 258 |  |  | 2019
62 | 五棵树镇铁力村排灌站建设工程 | 基础设施 | 新建 | 铁力村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设排管泵站1处，架设供电线路2公里，安装变压器1台 | 55 | 55 |  |  |  |  | 铁力村 | 157 |  |  | 2019
63 | 五棵树镇前英台村排灌站建设工程 | 基础设施 | 新建 | 前英台村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设排管泵站1处，架设供电线路2公里，安装变压器1台 | 55 | 55 |  |  |  |  | 前英台村 | 227 |  |  | 2020
64 | 五棵树镇五棵树村排灌站建设工程 | 基础设施 | 新建 | 五棵树村 | 2019 | 五棵树镇 | 建设排管泵站1处，架设供电线路2公里，安装变压器1台 | 55 | 55 |  |  |  |  | 五棵树村 | 289 |  |  | 2020