## Sheet1
附件3
2018年项目实施计划统计表
填报单位：镇赉县脱贫攻坚工作领导小组办公室 |  |  |  | 联系人及联系电话：0436-7250911 | [8 empty] | 填报日期：2018年 10月23日
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 时间进度 |  | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） | [5 empty] | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 市县财政 | 整合资金 | 其他 | 带动村名 | 受益贫困人口（人）
1 | 五棵树镇安全饮水用电工程 | 基础设施 | 2018.08.02 2018.09.17 |  | 在后英台村、前英台村、铁力村、徐家村、且力木村、徐家村隋家屯、苏可村李八虎屯、三门召村三门召屯、苏可村苏可屯，以上地点分别安装铺设电缆线、电闸、配电器材等 | 27.6394 | 27.6394 |  |  |  |  | 五棵树镇前英台村、后英台村、且力木村、徐家村、铁力村、苏可村、三门召村 | 1208
2 | 五棵树镇安全饮水完善工程 | 基础设施 | 2018.07.04 2018.08.04 |  | 徐家村五个屯铺设电缆线936延长米，安装5个公开，设立安全饮水标志牌5块;铁力村铺设电缆线115延长米设立安全饮水标志牌1块;且力木村四个屯铺设电缆线206延长米，安装4个公开，设立安全饮水标志牌4块;后英台村铺设电缆线462延长米，设立安全饮水标志牌2块;前英台村铺设电缆线449延长米，设立安全饮水标志牌1块 | 317.9919 | 317.9919 |  |  |  |  | 五棵树镇前英台村、后英台村、且力木村、徐家村、铁力村 | 1028
3 | 大屯镇西五家子村水田泄水项目 | 基础设施 | 2018.5 2018.11 |  | 修渠4951延长米，涵管桥9座、土埋涵62座 | 99 | 99 |  |  |  |  | 西五家子村 | 128
4 | 大屯镇自来水用电工程 | 基础设施 | 2018.8 2018.12 |  | 敷设供电线路3.17km | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  | 腰杭、东报、西报、代头、大屯、小二龙、茨勒、杭乃、大官、榆树岗子、东五、西五 | 2004
5 | 东屏镇安全饮水用电工程 | 基础设施 | 2018年10 |  | 敷设供电线路1.75km | 22.67 | 22.67 |  |  |  |  | 西力吐村、洋沙村、大龙 村、白音河村、前进村、东升村、乌木村 | 2493
6 | 嘎什根乡望海村小型农田水利工程 | 基础设施 | 2018.10.30 2018.11.30 |  | 土埋函100处，渠系清淤土方量7万立方米 | 82 | 82 |  |  |  |  | 望海村 | 152
7 | 嘎什根乡农村饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 2018.9.10 2018.10.10 |  | 铺设低压电缆4.39km，架设水泥杆5基 | 123.35 | 123.35 |  |  |  |  | 大乌兰吐村、长发村、后围子村、乌林锡伯村、十家子村 | 609
8 | 嘎什根乡安全饮水用电工程 | 基础设施 | 2018.9.5 2018.10.5 |  | 自来水供水管道27475米，安装水龙头382套，维修管理用房1处，购置上电设备1套 | 52.56 | 52.56 |  |  |  |  | 那林村、二力把村、望海村、丹岱村、后围子村、于家围子村、嘎什根村、创业村、长发村、新荒户村 | 1439
9 | 哈吐气乡安全饮水用电工程 | 基础设施 | 2018.08.01 2018.12.15 |  | 1.内容：安装控制箱16面、启动箱16面、电表16块。2.效益：可使全乡18个自然屯饮用安全饮用水。 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  | 哈吐气村、宝山村、呼兰村、硕焕村、张海村 | 556
10 | 镇赉县建平乡英华村二期温室大棚建设项目 | 产业发展 | 2018.7.13 2018.8.112 |  | 修建2栋温室大棚700㎡ | 63.8 | 63.8 |  |  |  |  | 英华村 | 469
11 | 镇赉县金仁种植农民专业合作社购置君子兰种苗项目 | 产业发展 | 2018.4.9 2018.4.9 |  | 拟购置君子兰种苗20000珠 | 95 | 95 |  |  |  |  | 英华村 | 469
12 | 镇赉县建平乡金山堡村育肥羊基础设施建设项目 | 产业发展 | 2018.10.1 2018.12.30 |  | 新建羊舍5栋，每栋1500㎡，运动场10000㎡，建办公室200㎡，消毒室30㎡，草库1500㎡，料库500㎡，防疫室100㎡，饲料车间500㎡等 | 500 | 500 |  |  |  |  | 金山堡村 | 752
13 | 镇赉县建平乡采光温室大棚建设项目 | 产业发展 | 2018.8.25 2018.11.30 |  | 拟建造采光温室大棚2栋，其中一栋的面积为1484㎡，另一栋面积为2303㎡ | 351.5277 | 351.5277 |  |  |  |  | 平保村 | 1058
14 | 建平乡旱改水小型农田水利设施建设项目（渠道衬砌工程） | 基础设施 | 2018.3 2018.4 |  | 双庙村和民生村共82.28公顷水田灌水渠道未进行防渗衬砌，总长度7486米 | 89.91 | 89.91 |  |  |  |  | 双庙村、民主村 | 488
15 | 镇赉县建平乡安全饮水用电工程 | 基础设施 | 2018.9.1 2018.12.30 |  | 敷设低压电缆，总计4.2051千米，三相电能表及配套设施32套 | 55.7182 | 55.7182 |  |  |  |  | 建平乡平保村、大岗村、后六家子村、金山堡村、康平村、莲泡村、民生村、民治村、民主村、平安村、长发村。 | 6536
16 | 县道坦途至丹岱公路K56+814四方坨子3号桥 | 基础设施 | 2018.05 2018.09 |  | 桥一座 | 326.6226 | 326.6226 |  |  |  |  | 坦途、丹岱、四方坨子 | 1500
17 | 县道坦途至丹岱公路K61+640乌林锡伯桥 | 基础设施 | 2018.05 2018.09 |  | 桥一座 | 158.8314 | 158.8314 |  |  |  |  | 坦途 、丹岱 | 1300
18 | 乡道黑鱼泡至小二龙公路K8+533胡力台桥 | 基础设施 | 2018.05 2018.09 |  | 桥一座 | 147.3126 | 147.3126 |  |  |  |  | 黑鱼泡、小二龙 | 1500
19 | 2016年农村公路建设项目危桥改造工程（蒙古索口桥） | 基础设施 | 2018.08 2018.10 |  | 桥一座 | 366.7178 | 366.7178 |  |  |  |  | 东屏、莫莫格 | 1100
20 | 镇赉县乡道Y063来明至前嘎海2.85公里路面中修项目 | 基础设施 | 2018.08 2018.09 |  | 2.85公里农村公路 | 125.2884 | 125.2884 |  |  |  |  | 黑鱼泡、来明、前嘎海 | 1200
21 | 镇赉县2018年农村公路改造工程项目（一期） | 基础设施 | 2018.6 2018.9 |  | 36.009公里水泥砼路面 | 2547.3263 | 2547.3263 |  |  |  |  | 二龙村、六合村、六家子村、平保村、后围子、前英台村、红岗村、双山子村、哈拉干吐村、保民村、二龙村 | 4326
22 | 镇赉县2018年农村公路改造工程项目（三期） | 基础设施 | 2018.8 2018.9 |  | 25.046公里水泥砼路面 | 1701.8754 | 1701.8754 |  |  |  |  | 二龙村、他四海村、硕焕村、长发村、八家子村 | 1509
23 | 镇赉县建平乡英华村至格力吐村农村公路改造项目 | 基础设施 | 2018.9 2018.10 |  | 16.628公里水泥砼路面 | 1419.8938 | 1419.8938 |  |  |  |  | 英华村 | 469
24 | 镇赉县2018年农村饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 2018.4 2018.7 |  | 新打水源井34眼、管理房93座、配套水泵99台、变频设备106套，水处理设备114套、消毒设备143台套，铺设管道917.78公里，设置围栏及水源地保护标识牌165处。 | 9225 | 9225 |  |  |  |  | 87个村（其中39个贫困村） | 13218
25 | 2018镇赉县小型农田水利设施建设项目 | 基础设施 | 2018.5 2018.12 |  | 泵站5座，涵管桥1座，沟渠清淤1.529公里 | 191.22 | 191.22 |  |  |  |  | 东五家子 村、东报马吐村、 杭乃村、腰杭村、前杭村 | 360
26 | 坦途镇农村饮水巩固提升工程 | 基础设施 | 2018.6 2018年7月末 |  | 解决5个村、24个屯，建设农村饮水巩固提升工程24处 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  | 永庆村、大龙波村、红岗村、双山子村、哈拉村 | 4444
27 | 坦途镇安全饮用水用电工程 | 基础设施 | 2018.7 2018.1 |  | 在12个行政村共敷设低压电缆（VLV22-4*35）2.5千米，新立12米水泥杆（B-19-12-6.0%）4基 | 35.64 | 35.64 |  |  |  |  | 大龙波村、红岗村、双山子村、四家子村、双宝岱村、保民村、向阳村、大呼拉村、长城新村、坦途村、永庆村、哈拉村 | 3389
28 | 镇赉县华能镇赉光伏发电有限公司光伏扶贫项目 | 基础设施 | 2018.4 2018年10月末竣工 |  | 光伏装机20兆瓦、光伏装机15兆瓦、光伏装机15兆瓦 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 新立村、莲泡村 | 1167
29 | 前少力改水 | 基础设施 | 2018.5.25 2018.6.24 |  | 井房 管线等 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  | 前少力 | 292
30 | 沿江镇安全饮水上电 | 基础设施 | 2018.8.1 2018.12.15 |  | 铺设电缆等 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  | 西二龙 前少力 南 莫 镇渔场 | 890
31 | 镇赉县莫莫格蒙古族乡安全饮水用电工程 | 基础设施 | 2018.4.1 2018.10.1 |  | 铺设电缆2.31千米 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  | 米太村、代珠村、哈拉塔村、卧卜村、乌兰昭村、莫莫格村、巴喜召村、包力村、元宝吐村、少力村、苏克马村 | 570
32 | 镇赉镇安全饮水供电工程 | 基础设施 | 2018 2018 |  |  | 49.3667 | 49.3667 |  |  |  |  | 满汉村、新立村、西乃力村、架其村、哈拉本召村、六合村、二龙村、南岗子村、乌拉村、太平山村、八格歹村、郭家村、杨营子村 | 15804
33 | 镇赉县黑鱼泡镇安全饮水用电工程 | 基础设施 | 2018.9.1 2018.12.10 |  | 配电箱及配套设施22套，敷设电缆4.83千米（改善农民饮水条件） | 61.27 | 61.27 |  |  |  |  | 包金台、大围子、二龙、嘎海、黑鱼泡、索龙、来明、棉西、三家子、他四海、腰围子 | 2752
34 | 镇赉县2018年高标准农田（补改结合）建设项目 | 基础设施 | 2018.7 2019.6 |  | 灌溉月排水、田间道路、土壤改良、电力等工程 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 新立村、大龙波村、格力吐村、黑鱼泡村、三家子村 | 2815
35 | 镇赉县莫莫格乡暖棚建设工程项目 | 产业发展 | 2018.7.1 2018.12.31 |  | 新建大棚10栋，购买种苗4万株,管护房、围栏、上电及前期费用 | 450 | 450 |  |  |  |  | 莫莫格村、少力村、乌兰召村、苏克马村、米太村、卧卜村、元宝吐村、巴喜召村、包力村、哈拉塔村、代珠村、双青山村、才力村 | 3197