## Sheet1
镇赉县2020年统筹整合使用财政资金项目计划表（调整）
填报单位：镇赉县扶贫开发办公室 填报时间：2020年8月31日
整合资金投资项目基本信息 | [9 empty] | 整合资金项目 |  |  | 整合资金 |  |  | 受益对象 |  | 项目 绩效 目标
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业主管部门 | 项目主管部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 农业生产发展 | 农村基础设施 | 其他 | 受益 贫困 户数 | 受益 贫困 人口数
[11 empty] | 整合 资金 | 其他 资金
29 | 合计 | [8 empty] | 37695.6 | 28022.6 | 9673 | 16 | 12 | 1
一 | 农业生产发展 | [8 empty] | 25361 | 15688 | 9673 | 16
1 | 镇赉县建平乡银海秸秆存储场项目 | 新建 | 建平乡银海羊场 | 购买压块机、粉碎机、铲车等机械设备31台；厂房建设点1处1500平方米；门卫房1处233平方米等等。 | 2020年9月-2020年12月末 | 平均每台补助14.3万元；厂房和门卫房每平方米补助1387元。 | 镇赉县发展和改革局 | 镇赉县发展和改革局 | 建平乡政府 | 1130.5 | 1130.5 |  | √ |  |  | 3565 | 7180 | 提高秸秆综合利用率，增加贫困人口收入。
2 | 镇赉县建平乡九龙山秸秆存储场项目 | 新建 | 建平乡九龙山马场 | 购买压块机、粉碎机、铲车等机械设备31台；厂房建设点1处1500平方米；门卫房1处233平方米等等。 | 2020年9月-2020年12月末 | 平均每台补助14.3万元；厂房和门卫房每平方米补助1387元。 | 镇赉县发展和改革局 | 镇赉县发展和改革局 | 建平乡政府 | 996.8 | 996.8 |  | √ |  |  | 3565 | 7180 | 提高秸秆综合利用率，增加贫困人口收入。
3 | 镇赉县黑鱼泡镇秸秆存储场项目 | 新建 | 黑鱼泡镇他四海村 | 购买压块机、粉碎机、铲车等机械设备31台；厂房建设点1处1500平方米；门卫房1处233平方米等等。 | 2020年9月-2020年12月末 | 平均每台补助14.3万元；厂房和门卫房每平方米补助1387元。 | 镇赉县发展和改革局 | 镇赉县发展和改革局 | 黑鱼泡镇政府 | 1062.7 | 1062.7 |  | √ |  |  | 1933 | 3728 | 提高秸秆综合利用率，增加贫困人口收入。
4 | 镇赉县东屏镇秸秆存储场项目 | 新建 | 东屏镇大龙村 | 购买压块机、粉碎机、铲车等机械设备19台；厂房建设点1处800平方米；门卫房1处233平方米等等。 | 2020年9月-2020年12月末 | 平均每台补助14.3631万元；厂房和门卫房每平方米补助1623元。 | 镇赉县发展和改革局 | 镇赉县发展和改革局 | 东屏镇政府 | 685.8 | 685.8 |  | √ |  |  | 1199 | 2362 | 提高秸秆综合利用率，增加贫困人口收入。
5 | 镇赉县嘎什根乡秸秆存储场项目 | 新建 | 嘎什根乡那林村 | 购买压块机、粉碎机、铲车等机械设备19台；厂房建设点1处800平方米；门卫房1处118平方米等等。 | 2020年9月-2020年12月末 | 平均每台补助14.4万元；厂房和门卫房每平方米补助1625元。 | 镇赉县发展和改革局 | 镇赉县发展和改革局 | 嘎什根乡政府 | 704.7 | 704.7 |  | √ |  |  | 1146 | 1979 | 提高秸秆综合利用率，增加贫困人口收入。
6 | 镇赉县镇赉镇秸秆存储场项目 | 新建 | 镇赉镇新力村 | 购买压块机台、粉碎机、平板车等机械设备12台等。 | 2020年9月-2020年12月末 | 平均每台补助16.2万元。 | 镇赉县发展和改革局 | 镇赉县发展和改革局 | 镇赉镇政府 | 209.5 | 209.5 |  | √ |  |  | 386 | 750 | 提高秸秆综合利用率，增加贫困人口收入。
7 | 镇赉县莫莫格乡暖棚建设二期项目 | 续建 | 莫莫格蒙古族乡少力村 | 遮阳设施配套安装10000㎡，防腐镀锌花案设施配套及安装2650㎡，温室采暖玻璃防尘隔断设施及安装100㎡，电动通风后坡窗设备配套安装10套，自动喷淋设备及安装10套。 | 2020年4月至11月 | 遮阳设施每平方米补助10元，防腐镀锌花案每平方米补助170元，温室采暖玻璃防尘隔断每平方米补助400元，电动通风后坡窗每套补助10000元，自动喷淋设备每套补助5000元。 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县莫莫格乡 | 镇赉县莫莫格乡 | 76 | 76 |  | √ |  |  | 1653 | 3197 | 通过大棚建设项目，解决3197名贫困群众增收问题。
8 | 镇赉县2020年高标准农田建设项目 | 新建 | 五棵树镇、嘎什根乡 | 修建田间路、渠等，整理农田12.3万亩。 | 2020年5月至2021年5月 | 高标准农田建设亩均补助标准1300元。 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 16100 | 8600 | 7500 | √ |  |  | 1900 | 6000 | 解决田间作业难、引排水难等问题，实现亩增产100元以上。
9 | 小额贷款贴息 | 新建 | 11个乡镇 | 按照基准利率为获贷贫困户予以贴息。 | 2020年 | 按年利率4.35%进行贴息 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 200 | 200 |  | √ |  |  | 18563 | 35318 | 按照基准利率为获贷贫困户进行贴息。
10 | 庭院经济奖励资金 | 新建 | 11个乡镇 | 按照三种种植档次，依据种植面积对贫困户发展庭院经济予以奖励。 | 2020年 | 每平方米补助0.2—0.4元 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 500 | 500 |  | √ |  |  | 18563 | 35318 | 按照三种种植档次，依据种植面积对贫困户发展庭院经济予以奖励。
11 | 嘎什根乡立新村特色养殖项目 | 新建 | 嘎什根乡立新村 | 新建牛舍648㎡，购买母和牛66头，搅拌机、撒料机、铲车、铡草机各1台。 | 2020年5月至2020年7月 | 牛舍每平方米补助600元，每头母和牛补助2.2万元，每台机械设备补助4.3万元 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县嘎什根乡 | 200 | 200 |  | √ |  |  | 54 | 101 | 通过租赁基础设施、设备和母牛等获取利润，带动立新村贫困户村54户、101人贫困群众增加收入。
12 | 镇赉县和合牧业肉牛养殖项目 | 新建 | 黑鱼泡镇岔台村 | 购置肉牛1300头；和牛犊牛200头；和牛母牛300头 | 2020年6月—2020年8月 | 每头牛补助1.7万元； | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 3000 | 840 | 2160 | √ |  |  | 6837 | 12737 | 扩大肉牛养殖规模，提升带动贫困人口增收能力。
13 | 镇赉县特色养殖产业扶贫基地（二期）项目 | 新建 | 黑鱼泡镇岔台村 | 建设肉牛养殖产业带户推广服务中心用房650㎡（其中：培训教室、功能展示大厅、兽医师、繁育室、检测中心、项目推广室、洽谈室等） | 2020年6月—2020年8月 | 每平方米补助1667元； | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 100 | 100 |  | √ |  |  | 18 | 35 | 增加贫困人口收入，保证稳定脱贫。
14 | 镇赉县肉牛养殖产业扶贫基地（二期）附属项目 | 新建 | 建平乡英华村 | 新建堆粪场10000平方米 | 2020年8--2020年12月 | 每平方米补助150元； | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 150 | 150 |  | √ |  |  | 18581 | 35318 | 增加贫困人口收入，保证稳定脱贫。
15 | 东屏镇格力吐村鲜玉米生产加工项目 | 新建 | 东屏镇格力吐村前格力吐屯 | 购置鲜玉米扒皮机2台套；购置速冻风机4台套；新建无菌厂房1900平米。 | 2020年8月--2020年12月 | 购置鲜玉米扒皮机每台套52万元；购置速冻风机每台套12万元；新建无菌厂房每平米253元。 | 农业农村局 | 扶贫办 | 东屏镇人民政府 | 200 | 200 |  | √ |  |  | 114 | 228 | 提高农副产品附加值，激发贫困人口内生动力，增加贫困人口收入。
16 | 镇赉县沿江镇肉牛特色养殖项目 | 新建 | 沿江镇西二龙村 | 购买母和牛20头 | 2020年8月--2020年11月 | 每头母和牛补助2.2万元 | 镇赉县发展和改革局 | 镇赉县发展和改革局 | 沿江镇政府 | 45 | 32 | 13 | √ |  |  | 14 | 30 | 通过托管经营方式，养殖母和牛20头，获取利润，带动西二龙村易地扶贫搬迁贫困户14户、30人增加收入。
二 | 农村基础设施建设 | [8 empty] | 12184.6 | 12184.6 |  |  | 12
1 | 镇赉县2020年农村公路改造工程项目（一期） | 新建 | 镇赉镇、黑鱼泡镇、建平乡、五棵树镇、坦途镇、东屏镇嘎什根乡 | 改造水泥混凝土路面30.157公里。 | 2020年3月至12月 | 每公里补助77.96万元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 2351 | 2351 |  |  | √ |  | 3160 | 6196 | 改造公路30.157公里，水泥混凝土路面；路面宽度4.5米/3.5米；改善群众生产生活条件，提高道路运输能力。
2 | 镇赉县2020年农村公路改造工程项目（二期） | 新建 | 建平乡、哈吐气乡 | 铺设沥青混凝土路面30.4公里。 | 2020年3月至11月 | 每公里补助73.5万元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 2234 | 2234 |  |  | √ |  | 1442 | 2870 | 改造公路30.4公里，沥青混凝土路面；路面宽度4.5米/6.0米；改善群众生产生活条件，提高道路运输能力。
3 | 镇赉县2020年农村公路改造工程项目（乡道Y008西明嘎至特立公路、西明嘎至后双山子段） | 新建 | 坦途镇 | 改造水泥混凝土路面11.7公里。 | 2020年3月至11月 | 每公里补助71.3万元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 834 | 834 |  |  | √ |  | 384 | 758 | 改造公路11.7公里，水泥混凝土路面；路面宽度5.0米；改善群众生产生活条件，提高道路运输能力。
4 | 镇赉县2020年农村公路改造工程项目（乡道Y012街北村至戈连召公路、街北村至金山堡段） | 新建 | 镇赉镇、建平乡 | 铺设沥青混凝土路面22.4公里。 | 2020年3月至11月 | 每公里补助92.6万元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 2075 | 2075 |  |  | √ |  | 4478 | 8892 | 改造公路22.416公里，沥青混凝土路面；路面宽度4.5米/6.0米；改善群众生产生活条件，提高道路运输能力。
5 | 七引干农道桥（李八虎）危桥改造项目 | 新建 | 五棵树镇苏可村 | 修建1孔13米桥梁。 | 2020年3月至12月 | 每米桥梁补助12.9万元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 200 | 200 |  |  | √ |  | 51 | 77 | 改善交通条件，保证安全出行。
6 | 镇赉县2020年农村饮水巩固提升工程 | 新建 | 11个乡镇 | 巩固提升89处，新打水源井11眼，净化设备6台套，消毒设备6台，水泵8台套，变频8台套，曝气、沉淀水箱47处，管理房16处，管网127927m，围栏59处，地下供水室5处，标志牌及规章制度牌6处。 | 2020. 4.30-6.30 | 每眼水源井6.2万元；每台/套水泵0.75万元；净化设备没台/套4.5万元；消毒设备每台/套 0.55万元；变频台/套1万元；曝气、沉淀水箱每处14.64万元；管理房每处9万元，供水管网每延长米67元；围栏每处5万元；地下供水室1.2万元；标志牌及规章制度牌每处0.33万元。 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 | 2100 | 2100 |  |  | √ |  | 931 | 2200 | 巩固提升89处,进一步提升供水保障能。
7 | 2020年（第二批 )农村饮水巩固提升工程 | 巩固提升 | 11个乡镇 | 水源井10眼；地下供水室10处；围栏16处；曝气水箱4处；除氟设备7处；管网铺设6000m；地面排水系统360处；机电设备1处等。 | 2020.8.30-2020.11.30 | 每眼井8万；地下供水室每处2万元；曝气水箱每处20万元；除氟设备每处9万元；围栏每处5万；供水管网每延米67元；地面排水系统每处0.25万元；机电设备每处2万。 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 | 455 | 455 |  |  | √ |  | 480 | 1200 | 巩固提升360处，进一步提升供水保障能力。
8 | 镇赉县2020年农村户用无害化厕所改造项目 | 新建 | 9个乡镇所辖43个村 | 新建农村户用无害化卫生厕所2802座 | 2020年8月--2020年12月 | 每座农村户用无害化卫生厕补助3000元 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 840.6 | 840.6 |  |  | √ |  | 2802 | 5726 | 推进农村厕所改造，改善群众生活条件。
9 | 嘎什根乡嘎什根村屯内路项目 | 续建 | 嘎什根乡嘎什根村 | 新建水泥路1.815公里，路面宽3.5米 | 2019年10月--2020年10月 | 每公里水泥路补助55万元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 嘎什根乡人民政府 | 110 | 110 |  |  | √ |  | 53 | 105 | 修建嘎什根乡嘎什根村屯内道路，改善群众出行条件。
10 | 镇赉县2020年危房改造项目 | 新建 | 9个乡镇 | D级危房改造73户，C级危房除险加固14户 | 2020年5月--2020年10月 | D级危房改造每户补助3.4万元，C级危房除险加固每户每平方米补助307-324元 | 住房和城乡建设局 | 住房和城乡建设局 | 9个乡镇 | 251 | 251 |  |  | √ |  | 87 | 171 | 解决贫困户住房安全问题。
11 | 农村道路改造工程等基础设施项目（质量保证金） | 续建 | 11个乡镇 | 道路、桥梁、饮水等。 | 2020年10月末 |  | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 400 | 400 |  |  | √ |  | 18581 | 35318 | 确保工程质量安全，提高运行效率。
12 | 镇赉县嘎什根乡大乌兰吐村屯内道路建设项目 | 新建 | 嘎什根乡大乌兰吐村 | 新建水泥路5.2公里，排水沟200延长米 | 2020年8月10日--2020年12月31日 | 每公里水泥路补助60万元，每延长米排水沟补助320元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 嘎什根乡人民政府 | 334 | 334 |  |  | √ |  | 52 | 105 | 新建屯内基础设施，改善群众出行条件和人居环境。
三 | 其他 | [8 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 1
1 | 雨露计划项目 | 新建 | 11个乡镇 | 每生每学期补贴1500元。 | 2020年 | 每人每学期补助1500元 | 镇赉县教育局 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 150 | 150 |  |  |  | √ | 300 | 500 | 每生每学期补贴1500元，不发生错补、漏补现象。