## Sheet1
镇赉县2020年统筹整合使用财政资金项目计划表
整合资金投资项目基本信息 | [9 empty] | 整合资金项目 |  |  | 整合资金 |  |  | 受益对象 |  | 项目 绩效 目标
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业主管部门 | 项目主管部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 农业生产发展 | 农村基础设施 | 其他 | 受益 贫困 户数 | 受益 贫困 人口数
[11 empty] | 整合 资金 | 其他 资金
10 | 合计 | [8 empty] | 36126 | 36126
| 一、农业生 产发展 | [8 empty] | 25776 | 25776
1 | 镇赉县秸秆压块加工项目 | 新建 | 镇赉镇、黑鱼泡镇、建平乡、东屏镇、嘎什根乡、大屯镇、九龙山马场 | 主要建设压块车间6个（8000㎡）围栏8千延长米，购置压块机、粉碎机、铲土机等机械设备 | 2020年4月至11月 | 车间每平方米补助583元，围栏每延长米补助438元，压块机、粉碎机等机械设备每台/套补助114万元。 | 镇赉县发改局 | 镇赉县发改局 | 镇赉县发改局 | 5000 | 5000 |  | √ |  |  | 7080 | 13319 | 提高秸秆综合利用率，增加贫困人口收入。
2 | 镇赉县莫莫格乡暖棚建设二期项目 | 续建 | 莫莫格蒙古族乡少力村 | 遮阳设施配套安装10000㎡，防腐镀锌花案设施配套及安装2650㎡，温室采暖玻璃防尘隔断设施及安装100㎡，电动通风后坡窗设备配套安装10套，自动喷淋设备及安装1套。 | 2020年4月至11月 | 遮阳设施每平方米补助10元，防腐镀锌花案每平方米补助170元，温室采暖玻璃防尘隔断每平方米补助400元，电动通风后坡窗每套补助10000元，自动喷淋设备每套补助5000元。 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县莫莫格乡 | 镇赉县莫莫格乡 | 76 | 76 |  | √ |  |  | 1653 | 3197 | 通过大棚建设项目，解决3197名贫困群众增收问题
3 | 镇赉县2020年贫困村高标准农田建设项目 | 新建 | 五棵树镇、嘎什根乡 | 修建田间路、渠等，整理农田13万亩。 | 2020年5月至2021年5月 | 高标准农田建设亩均补助标准1500元 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 20000 | 20000 |  | √ |  |  | 1900 | 6000 | 解决田间作业难、引排水难等问题，实现亩增产100元以上。
4 | 小额贷款贴息 | 新建 | 11个乡镇 | 按照基准利率为获贷贫困户予以贴息 | 2020年 | 按年利率4.35%进行贴息 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 200 | 200 |  | √ |  |  | 18563 | 35318 | 按照基准利率为获贷贫困户进行贴息
5 | 庭院经济奖励资金 | 新建 | 11个乡镇 | 按照三种种植档次，依据种植面积对贫困户发展庭院经济予以奖励 | 2020年 | 每平方米补助0.2—0.4元 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 镇赉县农业农村局 | 500 | 500 |  | √ |  |  | 18563 | 35318 | 按照三种种植档次，依据种植面积对贫困户发展庭院经济予以奖励
| 二、农村基础设施建设 | [8 empty] | 10200 | 10200
1 | 镇赉县2020年农村公路改造工程项目 | 新建 | 镇赉镇、黑鱼泡镇、建平乡、五棵树镇、坦途镇、东屏镇嘎什根乡 | 100公里水泥（沥青）路面 | 2020年3月至12月 | 每公里水泥（沥青）补助75万元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 7500 | 7500 |  |  | √ |  | 4478 | 8892 | 解决乡村道路通畅
2 | 七引干农道桥（李八虎）危桥改造项目 | 新建 | 五棵树镇苏可村 | 修建1孔13米桥梁。 | 2020年3月至12月 | 每米桥梁补助15.4万元 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 镇赉县交通运输局 | 200 | 200 |  |  | √ |  | 51 | 77 | 改善交通条件，保证安全出行。
3 | 镇赉县2020年农村饮水巩固提升工程 | 新建 | 11个乡镇 | 巩固提升89处，新打水源井11眼，净化设备6台套，消毒设备6台，水泵8台套，变频8台套，曝气、沉淀水箱47处，管理房16处，管网127927m，围栏59处，地下供水室5处，标志牌及规章制度牌6处。 | 2020. 4.30-6.30 | 每眼水源井6.2万元；每台/套水泵0.75万元；净化设备没台/套4.5万元；消毒设备每台/套 0.55万元；变频台/套1万元；曝气、沉淀水箱每处14.64万元；管理房每处9万元，供水管网每延长米67元；围栏每处5万元；地下供水室1.2万元；标志牌及规章制度牌每处0.33万元。 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 | 2100 | 2100 |  |  | √ |  | 931 | 2200 | 巩固提升89处
4 | 农村道路改造工程等基础设施项目（质量保证金） | 续建 | 11个乡镇 | 道路、桥梁、饮水等 | 2020年10月末 |  | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 400 | 400 |  |  | √ |  | 18581 | 35318 | 确保工程质量安全，提高运行效率
| 三、其他 | [8 empty] | 150 | 150
1 | 雨露计划项目 | 新建 | 11个乡镇 | 每生每学期补贴1500元 | 2020年 | 每人每学期补助1500元 | 镇赉县教育局 | 镇赉县扶贫办 | 镇赉县扶贫办 | 150 | 150 |  |  |  | √ | 300 | 500 | 每生每学期补贴1500元，不发生错补、漏补现象