## Sheet2
镇赉县2008年项目进度表
|  |  |  | （12）月 | [8 empty] | 单位:万元
县领导部门责任人及责任单位 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设规模及主要内容 | 项目建设 单位 | 建设年限 | 总投资 | 资金来源 | 到2007年底累计完成投资 | 2008年计划投资 | 2008年 |  |  | 备注
[11 empty] | 1-12累计完成投资 | 当月完成投资 | 完成建设内容
| 合计( 347项) | [5 empty] | 1485477.7 |  | 196483 | 638170.5 | 450826 | 12744
李万江 | 小 计（31项） | [5 empty] | 818682 |  | 56819 | 235489.7 | 160185.7 | 9744
政府办 | 政务大厅改造项目 | 新建 | 基础设施 | 6000平方米 | 政府办 | 2008 | 2000 | 自筹 |  | 1500 | 1000 |  | 一层主体及备料
| 县宾馆置换改造项目 | 新建 | 基础设施 | 15000平方米 | 政府办 | 2008－2009 | 1500 | 自筹 |  | 800
交通局 | 坦白公路改造 | 新建 | 基础设施 | 16公里 | 交通局 | 2008－2009 | 960 | 国投、地方配套 |  | 960 | 960 |  | 完工
| 公铁立交桥建设项目 | 新建 | 基础设施 | 4处公铁立交桥 | 交通局 | 2008－2009 | 19800 | 省投地方配套 |  | 5000 | 2500 |  | 一处立交桥基础和建筑材料购置
| 村屯通公路工程 | 续建 | 基础设施 | 水泥路面569公里 | 交通局 | 2007－2008 | 29777 | 国投、地方配套 | 16962 | 12815.7 | 12815.7 |  | 路基、基层面层
国土局 | 镇赉县嘎什根乡创业新村基本农田整理项目 | 续建 | 农业 | 土地平整、农田水利、田间道路及其它工程 | 中国水利水电第一工程局 | 2007－2008 | 541 | 国投、地方配套 | 210 | 331 | 331 |  | 农田水利、田间道路、土地平整
| 镇赉县大屯镇基本农田整理项目 | 续建 | 农业 | 土地平整、农田水利、田间道路及其它工程 | 吉林省水利水电有限责任公司 | 2007－2009 | 1529 | 国投、地方配套 | 520 | 1009 | 248 |  | 农田水利、田间道路、土地平整
| 镇赉县沿江镇基本农田整理项目 | 续建 | 农业 | 土地平整、农田水利、田间道路及其它工程 | 吉林省农丰水利水电有限责任公司 | 2007－2009 | 2033 | 国投、地方配套 | 1121 | 912 | 912 |  | 农田水利、田间道路、土地平整
| 镇赉县黑鱼泡镇大围子村基本农田整理项目 | 续建 | 农业 | 土地平整、农田水利、田间道路及其它工程 | 镇赉县国土资源局 | 2007－2008 | 78 | 国投、地方配套 |  | 78 | 78 |  | 农田水利、田间道路、土地平整
国土局 | 百万亩水田开发整理项目 | 新建 | 农业 | 新开发复垦地110万亩,建灌区7处 | 国土局 | 2007－2010 | 190000 | 省投、地方配套 | 9656 | 61300 | 31744 | 9744 | 农田水利
建设局 | 城市基础设施建设工程 | 新建 | 基础设施 | 道路、排水、绿化、亮化、环卫设施 | 建设局 | 2008 | 2690 | 自筹 |  | 2690 | 3393 |  | 环卫设施及绿化工程
| 廉租房建设 | 新建 | 基础设施 | 20000平方米 | 建设局 | 2008 | 2000 | 自筹 |  | 2000
| 棚户区改造二期工程 | 新建 | 基础设施 | 改造70万平方米 | 建设局 | 2008－2010 | 69400 | 自筹 |  | 27620 | 17640 |  | 施工
| 房产处综合楼 | 续建 | 基础设施 | 建筑面积14500平方米 | 建设局 | 2008－2009 | 1160 | 自筹 | 300 | 1160 | 1160 |  | 完工
| 集中供热扩建工程 | 新建 | 基础设施 | 第三热站、管道等扩容30万平方米 | 建设局 | 2008 | 2013 | 自筹 |  | 2013 | 960 |  | 东站和管道施工
| 南湖生态园环路贯通项目 | 新建 | 基础设施 | 公路11公里 | 建设局 | 2008 | 900 | 自筹 |  | 900
| 城区污水处理厂建设项目 | 新建 | 基础设施 | 污水处理厂一座 | 建设局 | 2008－2010 | 10000 | 自筹 |  | 3000 |  |  | 等待立项
| 城区配水管网建设工程 | 新建 | 基础设施 | 改造城区管网37.63公里 | 建设局 | 2008 | 1314 | 自筹 |  | 1314 | 1357 |  | 本年完成
审计局 | 泰合黑鱼泡200MW风力发电项目 | 新建 | 工业 | 200MW | 泰合风力发电投资公司 | 2008－2011 | 200000 | 自筹 |  | 35000 | 35000 |  | 进增主路2公里、设备订购完毕、升压站正在建设
| 宇星小区建设项目 | 新建 | 基础设施 | 150000平方米 | 县建总公司 | 2008－2010 | 15000 | 自筹 |  | 5000 | 5000 |  | 6栋主体封顶
县委办 | 天助种肥 | 新建 | 农业 | 商业用房300平方米 | 长春李梅 | 2008 | 50 | 自筹 |  | 50 | 50 |  | 完工
| 养狐基地 | 新建 | 农业 | 场舍及配套设施 | 长春张宏伟 | 2008 | 250 | 自筹 |  | 250 | 150 |  | 选址、征地、部分设施
| 联通公司基础 | 新建 | 基础设施 | 基站及附属设施 | 白城分公司 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 400 |  | 基站及附属设施
| 植物澡根生化生产加工项目 | 新建 | 工业 | 场房及设备 | 公主岭市天助公司 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 400 |  | 厂房及部分设备
人事局 | 五粮库扩建项目 | 新建 | 农业 | 场房及设备 | 人事局 | 2008 | 1600 | 自筹 |  | 1600 | 1600 |  | 完工
联系部门：统战部 | 免烧砖 | 新建 | 工业 | 厂房、设备、配料 | 吉林华新新型建材有限公司 | 2008－2009 | 2000 | 自筹 | 1200 | 800 | 1100 |  | 购进设备、生产销售
| 永哲门诊建设项目 | 新建 | 基础设施 | 购房及设备 | 统战部 | 2008－2012 | 500 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 购房及设备
联系部门：组织部 | 银诺克药业家园小区建设 | 新建 | 基础设施 | 住宅10000平方米 | 组织部 | 2008 | 1800 | 自筹 |  | 1800 | 1800 |  | 完工
联系部门：政协办 | 里程协合建平49.5MW风力发电项目 | 续建 | 工业 | 49.5MW | 政协办 | 2007－2008 | 50000 | 自筹 | 25000 | 25000 | 600 |  | 33台风机吊装完毕 | 与发改协作
联系部门：统战部 | 稻米加工及基地建设 | 续建 | 农业 | 原料及销售 | 金湖米业 | 2007－2011 | 3500 | 自筹 | 1050 | 500 | 500 |  | 购进原料
联系部门：党校 | 办公楼维修 | 新建 | 基础设施 | 维修、接层 | 党校 | 2008 | 87 | 自筹 |  | 87 | 87 |  | 峻工
联系部门：老干部局 | 老干部局办公楼 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积2500平方米 | 老干部局 | 2008－2009 | 400 | 自筹 |  | 400 | 50 |  | 基础工程
联系部门：纪检委 | 新兴综合楼 | 续建 | 基础设施 | 建筑面积7000平方米 | 洮南金宇 | 2007－2009 | 800 | 自筹 | 300 | 500 | 1000 |  | 已交付使用
| 粮油贸易 | 续建 | 工业 | 场地3000平方米 | 金原粮油 | 2007－2009 | 1500 | 自筹 | 500 | 1000 | 1300 |  | 厂房、修基础围墙及购设备烘干塔
| 泰合黑鱼泡200MW风力发电项目 | 新建 | 工业 | 200MW | 泰合风力发电投资公司 | 2008－2009 | 200000 | 自筹 |  | 35000 | 35000 |  | 进增主路2公里、设备订购完毕、升压站正在建设
联系部门：党工委 | 玉米秸杆深加工项目 | 新建 | 工业 | 厂房及设备 | 李天刚 | 2008－2009 | 1500 | 自筹 |  | 900 | 850 |  | 投入试生产
黄秀清 | 小 计（36项 ) | [5 empty] | 116304.74 |  | 13327 | 58110.5 | 46284.95
农业局 | 苜蓿草种植加工及中低产田改造项目 | 续建 | 农业 | 种植苜蓿草1500公顷，5万吨混合饲料加工厂一座 | 大河生态农业有限公司 | 2006－2009 | 2430 | 自筹 | 1900 | 530 | 500 |  | 种植苜蓿草1500公顷，5万吨混合饲料加工厂一座
| 农民职教中心建设项目 | 新建 | 基础设施 | 购置教学器材设备 | 农广校 | 2008 | 80 | 国投 |  | 80
| 农村信息网络建设项目 | 续建 | 基础设施 | 完善乡镇信息服务站 | 农业局 | 2008 | 60 | 国投 | 22 | 38 | 38 |  | 完工
| 标准粮田建设项目 | 新建 | 农业 | 标准粮田200亩 | 农业局 | 2008－2009 | 600 | 自筹 |  | 300 | 500 |  | 前期工作
| 农村户用沼气及新农村建设 | 新建 | 农业 | 建沼气池1400个及其它设施 | 农业局 | 2008 | 600 | 国投 |  | 600 | 500 |  | 建沼气池1400个及其它设施
| 农产品安全检测站建设项目 | 新建 | 基础设施 | 检测站建设及仪器购置 | 农业局 | 2008－2009 | 400 | 自筹 |  | 200 | 30 |  | 完成检测站基础建设
农业局 | 粮食收储项目 | 新建 | 农业 | 房、设备、地面5000平方米 | 鸿鑫粮油公司 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 1000 |  | 完工
| 生态农业建设 | 新建 | 农业 | 农业开发 | 生农科院 | 2008 | 8000 | 国投 |  | 8000 | 5000 |  | 前期工作
| 良种推广补贴项目 | 新建 | 农业 | 优良品种推广90万亩 | 农业局 | 2008 | 1200 | 国投 |  | 1200 | 1200 |  | 完工
| 蓖麻基地项目 | 新建 | 农业 | 蓖麻基地2万亩 | 农业局 | 2008 | 600 | 国投 |  | 600 | 600 |  | 完工
水利局 | 嫩江堤防镇赉段工程 | 续建 | 农业 | 基顶砂石路面23.84公里，穿堤建筑物5座 | 水利局 | 2007－2008 | 4998 | 自筹 | 2000 | 2998 | 2998 |  | 完工
| 洮儿河堤防达标工程 | 新建 | 农业 | 园林山－嘟噜巴险段 | 水利局 | 2008 | 5172.24 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 大屯沿江引水工程 | 新建 | 农业 | 桥4座，渠下涵1座 | 水利局 | 2008 | 150 | 自筹 |  | 150 | 150 |  | 完工
| 农村饮水安全二期工程 | 新建 | 农业 | 解决苦咸水12处 | 水利局 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 1000 |  | 完工
| 抗旱水源工程 | 新建 | 农业 | 打深井260眼，小深井240眼，组合井500眼 | 水利局 | 2008 | 604 | 自筹 |  | 604 | 658.45 |  | 完工
| 白沙滩二分干衬砌工程 | 新建 | 农业 | 3公里 | 水利局 | 2008 | 600 | 自筹 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 沿江镇渠道衬砌工程 | 新建 | 农业 | 4公里 | 水利局 | 2008 | 150 | 自筹 |  | 150 | 150 |  | 完工
| 哈尔淖泵站新建工程 | 新建 | 农业 | 引江道、基坑、围堰、泵站建设 | 水利局 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 1000 |  | 引江道、基坑、围堰、桩基、地梁
水产局 | 粮食收储项目 | 续建 | 农业 | 场地及粮食储、运设备 | 吕文俭 | 2007－2008 | 1300 | 自筹 | 1000 | 300 | 210 |  | 完工
水产局 | 大水面河蟹养殖 | 新建 | 农业 | 苗种投放及工程建设及防逃设施2万延长米 | 辽宁高荣家 | 2008－2009 | 500 | 自筹 |  | 500 | 360 |  | 完工
| 粮食收储项目 | 新建 | 农业 | 场地及粮食储、运设备 | 松原王大光 | 2008－2009 | 500 | 自筹 |  | 500 | 430 |  | 完工
粮食局 | 中转库铁路延伸建设 | 新建 | 基础设施 | 铁道线铺装 | 华粮物流总公司 | 2008 | 3000 | 自筹 |  | 3000 | 3000 |  | 完工
| 标准房式仓购建项目 | 新建 | 农业 | 建筑面积51840平方米 | 粮食局 | 2008 | 2200 | 自筹 |  | 2200 | 2200 |  | 完工
小麦办 | 香谷种子生产繁育基地项目 | 新建 | 农业 | 繁育香谷400公顷及加工厂房设备 | 吉林香谷生态农业 | 2008－2009 | 600 | 自筹 |  | 600 |  |  | 土地种植面积已落实，厂址选择正在商议中
林业局 | 绿化工程 | 新建 | 基础设施 | 造林、完成新植、补植 | 林业局 | 2008 | 7111 | 自筹 |  | 7111 | 7111 |  | 完工
农机局 | 现代农机设备推广 | 新建 | 农业 | 农机具购置 | 农机局 | 2008 | 600 | 自筹 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 农机直补 | 新建 | 农业 | 农机具购置 | 农机局 | 2008 | 2228.5 | 自筹 |  | 2228.5 | 2228.5 |  | 农机具购置
| 农机家园 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积22000平方米 | 长春惠通房地产开发有限公司 | 2008－2009 | 1600 | 自筹 |  | 1600 | 1400 |  | 已完成建筑面积12000平方米
| 全程农机化示范区 | 新建 | 农业 | 农机具购置、库棚 | 农机局 | 2008 | 18400 | 省投 |  | 4600 | 4600 |  | 农机具、库棚
| 优质粮农机装备 | 新建 | 农业 | 农机具 | 农机局 | 2008 | 571 | 省投 |  | 571 | 571 |  | 农机具购置
| 农机家属楼 | 新建 | 基础设施 | 农机家属楼 | 长春惠通公司 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 800 | 800 |  | 完成
白沙滩灌区管理局 | 节水改造续建配套项目 | 续建 | 基础设施 | 渠道防渗衬砌3公里、水利工程建筑物56座 | 灌区管理局 | 1999－2009 | 44000 | 省投、地方配套 | 8405 | 10000 | 2800 |  | 渗砌3公里、建筑物56座
| 扶贫项目 | 新建 | 基础设施 | 泄淤、清淤 | 灌区管理局 | 2008－2009 | 200 | 省投、地方配套 |  | 200 | 200 |  | 泄淤、清淤
白沙滩灌区管理局 | 末级渠系改造 | 新建 | 基础设施 | 末级渠系节水改造 | 灌区管理局 | 2008－2009 | 2250 | 自筹 |  | 2250 | 2250 |  | 完工
烟草专卖局 | 生物质燃料（秸杆煤） | 新建 | 农业 | 秸杆煤 | 吉林天明秸杆技术开发有限公司 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 100 |  | 设备、原材料
| 烟草基础设施建设 | 新建 | 农业 | 机电井及烟房、烟站、移动管网 | 烟草专卖局 | 2008－2009 | 1300 | 自筹 |  | 1300 | 1300 |  | 完工
宋力民 | 小计（3项） | [5 empty] | 3472 |  | 520 | 2852 | 1160
科协 | 与省农科院农业领域长期合作项目 | 新建 | 农业 | 水田开发基地、水利工程基地、农业科技、畜禽养殖基地 | 省科协 | 2008－2010 | 150 | 省投 |  | 50 | 30 |  | 基地投入
环保局 | 供热锅炉压差发电余热回收项目 | 新建 | 工业 | 年发电5400万KW | 新盛纸业有限公司 | 2008 | 2272 | 自筹 |  | 2272 | 600 |  | 已购进设备60%
民族宗教局 | 慧缘寺建设项目 | 续建 | 基础设施 | 慧缘寺建设项目 | 湖北大冶 | 2007－2008 | 1050 | 自筹 | 520 | 530 | 530 |  | 完成
赵楠 | 小计（12项） | [5 empty] | 14096.15 |  | 1630 | 5781.05 | 4681.05
县残联 | 后六家子砖厂设备更新项目 | 续建 | 工业 | 更换变压器，购置车辆11台 | 后六家子砖厂 | 2008 | 570 | 自筹 | 370 | 150 | 150 |  | 购置部分设备
| 苜蓿草种植及饲料加工 | 新建 | 农业 | 种植面积300公顷，井13眼，设备30台（套） | 富原牧业有限公司 | 2008－2009 | 939.7 | 自筹 |  | 360 | 360 |  | 厂房及鹅舍70间，机器设备30台
老龄委 | 2万吨复合肥生产线扩建及技术改造项目 | 新建 | 工业 | 厂房、库房及2条生产线 | 老龄委 | 2008 | 850 | 自筹 |  | 850 | 850 |  | 生产线投入试生产
民政局 | 烈士灵园地面硬化 | 新建 | 基础设施 | 地面硬化 | 民政局 | 2008 | 70 | 自筹 |  | 70 | 70 |  | 完工
| 老年公寓改建 | 新建 | 基础设施 | 改造2000平方米 | 民政局 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
民政局 | 殡仪馆改建 | 新建 | 基础设施 | 改造焚化炉 | 民政局 | 2008 | 390 | 自筹 |  | 390 | 390 |  | 完工
| 殡仪馆异地建设 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积3000平方米 | 民政局 | 2008－2009 | 3000 | 自筹 |  | 400 | 400 |  | 征地、地基
联系部门：法院 | 办公设置购置及办公楼维修 | 新建 | 基础设施 | 购入电脑、汽车、办公楼维修 | 法院 | 2008 | 556.45 | 自筹 |  | 501.05 | 501.05 |  | 完工
联系部门：信访局 | 秸杆加工项目 | 续建 | 农业 | 秸杆加工 | 信访局 | 2007－2009 | 3160 | 自筹 | 260 | 500 | 100 |  | 加工秸杆
联系部门：县检察院 | 办公楼扩建 | 新建 | 基础设施 | 扩建办公楼 | 检察院 | 2008 | 100 | 自筹 |  | 100 | 100 |  | 完工
| 装备设备建设 | 新建 | 基础设施 | 装备设备建设 | 检察院 | 2008 | 60 | 自筹 |  | 60 | 60 |  | 购进设备
| 信息化建设 | 新建 | 基础设施 | 信息化建设 | 检察院 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 信息化建设
公安局 | 馨苑小区5、6、7号号建设项目 | 新建 | 基础设施 | 商服7000平方米，住宅10000平方米 | 南通房地产开发公司 | 2007－2009 | 2000 | 自筹 | 500 | 1000 | 1000 |  | 5、6号完工7号主体封顶 | 与政治委协作完成
联系部门：政法委 | 馨苑小区5、6、7号楼建设项目 | 续建 | 基础设施 | 商服7000平方米，住宅10000平方米 | 南通房地产开发公司 | 2007－2009 | 2000 | 自筹 | 500 | 1000 | 300 |  | 5、6号完工7号主体封顶 | 与公安局协作完成
王金利 | 小计（27项） | [5 empty] | 183749.5 |  | 81738 | 83061.5 | 59691.5
经济局 | 年产10万吨玉米功能糖项目 | 续建 | 工业 | 土建6500平方米，引进设备340台（套） | 绿禾有机食品有限公司 | 2006－2009 | 24000 | 自筹 | 6200 | 2000
| 油田增产开发项目 | 续建 | 工业 | 新开发油井315口 | 英台采油厂 | 2006－2008 | 75258 | 自筹 | 50870 | 24388 | 24388 |  | 新建315口油井
| 扩建生态工业示范园区 | 续建 | 工业 | 节水及净化水设备，苇田9000亩 | 新盛纸业有限公司 | 2006－2007 | 3418 | 自筹 | 2918 | 500 | 500 |  | 湿地9000亩，植苇田5300亩，设备安装完毕已投入运行
| 污水处理站 | 新建 | 工业 | 土建24000平方米，设备80台（套）日处废水24000吨。 | 新盛纸业有限公司 | 2008 | 1800 | 自筹 |  | 1800 | 1800 |  | 订购设备进行工程安装准备投产
| 年加工6０万吨水泥项目 | 续建 | 工业 | 土建2万平方米，购置年加工水泥60万吨生产线一条 | 镇赉天利水泥有限公司 | 2006-2008 | 5000 | 自筹 | 4200 | 800 | 200 |  | 土建2万平方米，建成一条生产线，已投入生产
经济局 | 煤矸石热电厂 | 续建 | 工业 | 土建5380平方米，购35T/H锅炉3台，6000KVA/H发电机组2台，设备63台（套） | 镇赉县新盛纸业有限公司 | 2007－2008 | 3610 | 自筹 | 3000 | 610 | 580 |  | 土建基础完工，预计35T/H锅炉3台及附属设备，2台锅炉已安装完毕，购入2台发电机准备安装，并订购附属设备
| 高档卫生纸生产线项目 | 续建 | 工业 | 土建40000平，生产设备40台（套） | 镇赉县新盛纸业有限公司 | 2007－2008 | 10000 | 自筹 | 7500 | 2500 | 1900 |  | 完成8台纸机安装与调试，新上9台纸机
| 吉林省银诺克药业有限公司GMP新建项目 | 续建 | 工业 | 占地16万平,建筑2.5万平方米 | 长春银诺克药业有限公司 | 2007-2008 | 15000 | 自筹 | 5500 | 9500 | 9000 |  | 土建2.5万平方米，仓库建设完工
| 玻璃厂设备维护项目 | 新建 | 工业 | 设备维修、保证稳产120万 | 新兴玻璃 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 300 |  | 维修设备，更换部分设备
| 配套浆池改扩建 | 续建 | 工业 | 新建、改造浆池450立方米 | 镇赉县新盛纸业有限公司 | 2007-2008 | 1950 | 自筹 | 1400 | 550 | 550 |  | 高档纸机配套浆池450立方米，已投产，洗选漂车间厂房、漂白池建设9已完工
| 锅炉厂扩建项目 | 续建 | 工业 | 土建２０００平，设备改造 | 镇赉县锅炉修造厂 | 2007 | 500 | 自筹 | 150 | 350 | 350 |  | 土建1800平，设备已安装完毕
| 变压器厂扩能改造项目 | 新建 | 工业 | 铆焊车间改造，土建6000平方米 | 变压器厂 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 1000 |  | 喷涂车间完工，抛丸系统设备部分到位，部分投产
| 塑料编织袋厂建设项目 | 新建 | 工业 | 年生产塑编袋1亿条 | 汇鑫生态 | 2008 | 2000 | 自筹 |  | 2000 | 50 |  | 平整土地
| 新型墙体建筑材料厂建设项目 | 新建 | 工业 | 年生产免烧砖4000万块及1万立方空心砖 | 汇鑫生态 | 2008 | 1600 | 自筹 |  | 1600 | 60 |  | 平整土地
经济局 | 复合灯杆厂建设项目 | 新建 | 工业 | 年产5000基杆金属椎 | 镇赉虹福灯具有限公司 | 2008－2009 | 1000 | 自筹 |  | 300 | 100 |  | 土地基础
| 汽车修理、装璜美容项目 | 新建 | 工业 | 占地1474平方米 | 朝辉修配厂 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200
| 年加工2万吨优质大米项目 | 新建 | 工业 | 占地11686平方米，年产万吨稻米加工生产线 | 镇赉皓盟粮食加工有限公司 | 2008－2009 | 2600 | 自筹 |  | 150 | 150 |  | 办公楼，营业室正在建设
| 镇赉县东泰木业集成板项目 | 新建 | 工业 | 年加工3000立方米樟子松集成板 | 东泰木业 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 800
| 石油天然气探井项目 | 新建 | 工业 | 3口天然气探井 | 英台采油厂 | 2008 | 30000 | 自筹 |  | 30000 | 16000 |  | 完成1口井第2口正在建设中，开工建设第3口油井
| 松海塑料厂迁移扩模项目 | 新建 | 工业 | 年加工30000套硅塑井盖、井箅 | 镇赉县松海塑料厂 | 2008 | 480 | 自筹 |  | 480 | 320 |  | 土建及车间建设
| 果蔬饮料生产项目 | 新建 | 工业 | 建筑面积6764平方米及设备购置 | 新元饮品有限公司 | 2008 | 665 | 自筹 |  | 665 | 665 |  | 基本建设全部完工部分设备投入合使用
劳动和社会保障局 | 信息化网络建设 | 新建 | 基础设施 | 信息化建设 | 劳动局 | 2008 | 108.5 | 自筹 |  | 108.5 | 108.5 |  | 信息化建设
| 技工学校就业训练中心 | 新建 | 基础设施 | 教学设备及基地建设 | 劳动局 | 2008 | 80 | 自筹 |  | 80 | 80 |  | 完工
| 肉类加工 | 新建 | 农业 | 肉类加工 | 劳动局 | 2008 | 1500 | 自筹 |  | 1500 | 600 |  | 厂房及设备购入
工行 | 住宅楼开发 | 新建 | 基础设施 | 4000平方米 | 工行 | 2008 | 380 | 自筹 |  | 380 | 380 |  | 完工
联系部门：工商联 | 维修改造白天鹅商业楼 | 新建 | 基础设施 | 面积2000平方米 | 王显峰 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 300 |  | 完工
| 京津鞋业扩建 | 新建 | 基础设施 | 综合楼扩建 | 京津鞋业 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 310 |  | 完工
高航 | 小计（35项） | [5 empty] | 61492 |  | 3100 | 34462 | 19657
广电局 | 用户机顶盒安装 | 新建 | 社会事业 | 15000户 | 广电局 | 2008 | 810 | 省投 |  | 810 | 999 |  | 完工
| 有线电视数字平台建设项目 | 新建 | 社会事业 | 数字平台建设 | 广电局 | 2008－2009 | 500 | 省投 | 300 | 200 | 200 |  | 数字平台建设
| 有线用户线路改造 | 续建 | 社会事业 | 用户线路改造 | 广电局 | 2008 | 60 | 省投 |  | 60 | 60 |  | 用户线路改造
| 稻米加工厂建设 | 新建 | 农业 | 占地3万平，建筑面积6000平，设备 | 洪泽公司 | 2008 | 1300 | 自筹 |  | 1300 | 700 |  | 办公室厂房建设
| 网络传输中心大楼 | 新建 | 社会事业 | 面积2000平方米 | 广电局 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 300 |  | 已封顶
| 全县有线联网项目 | 新建 | 社会事业 | 光缆600000延长米 | 广电局 | 2008－2009 | 1430 | 省投 |  | 800 | 51 |  | 县内及周边村屯
人口和计划生育局 | 嫩江小区建设项目 | 新建 | 基础设施 | 7000平方米 | 计生局 | 2008 | 720 | 自筹 |  | 720 | 360 |  | 楼房主体
| 计生服务站建设 | 新建 | 基础设施 | 服务站办公楼 | 计生局 | 2008 | 260 | 自筹 |  | 260 | 100 |  | 主楼建设
教育局 | 中等职业等校 | 续建 | 基础设施 | 教学、公寓楼 | 教育局 | 2008－2010 | 1890 | 自筹 | 200 | 1690 | 1690 |  | 完工
| 镇赉镇中学 | 新建 | 基础设施 | 教室、宿舍、厕所 | 教育局 | 2008 | 230 | 自筹 |  | 230 | 160 |  | 宿舍框架建设
| 东屏中学 | 新建 | 基础设施 | 教室、宿舍、厕所 | 教育局 | 2008 | 210 | 自筹 |  | 210 | 210 |  | 完工
| 哈吐气中学 | 新建 | 基础设施 | 教室、宿舍、厕所 | 教育局 | 2008 | 125 | 自筹 |  | 125 | 125 |  | 完工
| 大屯小学校 | 新建 | 基础设施 | 教室、宿舍、厕所 | 教育局 | 2008 | 70 | 自筹 |  | 70 | 50 |  | 主体完工
| 镇赉镇二小校舍建设 | 新建 | 基础设施 | 教室、宿舍、厕所 | 教育局 | 2008 | 50 | 自筹 |  | 50 | 50 |  | 完工
| 二中新竹花园小区 | 新建 | 基础设施 | 住宅开发 | 教育局 | 2008 | 500 | 自筹 | 50 | 450 | 410 |  | 主体完工
| 农村校舍维修 | 新建 | 基础设施 | 教室、宿舍 | 教育局 | 2008 | 220 | 自筹 |  | 220 | 100 |  | 维修、更换部分设施
教育局 | 五棵树中学 | 新建 | 基础设施 | 教室、宿舍、厕所 | 教育局 | 2008 | 210 | 自筹 |  | 210 | 100 |  | 教室
教育局 | 镇赉三中住宅楼项目 | 新建 | 基础设施 | 职工住宅 | 教育局 | 2008 | 1100 | 自筹 |  | 1100 | 1000 |  | 主体完工
| 农村中小学危房改造 | 新建 | 社会事业 | 学校13所，面积11182平方米 | 教育局 | 2008 | 905 | 自筹 |  | 905 | 280 |  | 4所学校开工
| 科苑住宅 | 新建 | 基础设施 | 住宅开发 | 教育局 | 2008 | 3000 | 自筹 |  | 3000 | 2300 |  | 主体完工
档案局 | 档案馆舍建设 | 新建 | 基础设施 | 档案馆舍 | 档案局 | 2008 | 400 | 自筹 |  | 400 | 280 |  | 基础砌筑、五层封顶
| 木材加工厂建设项目 | 新建 | 工业 | 建造厂房、机器设备 | 档案局 | 2008－2017 | 1610 | 自筹 |  | 610 | 610 |  | 基础工程、厂地平整
卫生局 | 皓盟粮食加工 | 续建 | 农业 | 厂房及设备 | 皓盟集团 | 2007-2008 | 4000 | 自筹 | 2400 | 1600 | 600 |  | 完成厂房及设备订购
| 三个中心卫生院建设 | 续建 | 基础设施 | 办公楼、门诊楼 | 卫生局 | 2007-2008 | 202 | 自筹 |  | 202 | 202 |  | 完工
| 天福畜禽加工项目 | 新建 | 工业 | 厂房、设备 | 天福有限公司 | 2008 | 4200 | 自筹 |  | 4200 | 4200 |  | 完工
| 医疗设备购进 | 续建 | 基础设施 | 医疗设备购进 | 卫生局 | 2008 | 1200 | 自筹 |  | 1200 | 1200 |  | 已完成
文体局 | 图书馆建设项目 | 新建 | 社会事业 | 图书馆新建 | 文体局 | 2008 | 350 | 自筹 |  | 350 | 230 |  | 五层封顶
| 三处乡镇文化站 | 新建 | 社会事业 | 大屯、沿江、五棵树文化站建设 | 文体局 | 2008 | 90 | 自筹 |  | 90 | 90 |  | 完工
| 博物馆文物库房 | 新建 | 社会事业 | 建筑面积2500平方米 | 文体局 | 2008 | 350 | 自筹 |  | 350 | 100 |  | 基础工程
| 影剧院开发及改造项目 | 新建 | 社会事业 | 影剧院改造面积3740平方米 | 文体局 | 2008 | 1500 | 自筹 |  | 1500 | 450 |  | 6楼封顶
联系部门：宣传部 | 雯轩印刷包装生产线项目 | 新建 | 工业 | 土建28000平方米，包装生产线 | 雯轩印刷包装有限公司 | 2008－2009 | 1800 | 自筹 |  | 500 | 300 |  | 厂房建设及购置设备
联系部门：妇联 | 东方宾馆综合楼改扩建项目 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积4000平方米 | 东方宾馆 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 500 |  | 完成
联系部门：妇联 | 利用小额信贷资金发展庭院经济 | 新建 | 社会事业 | 贫困妇女发展庭院经济 | 省妇联 | 2008－2009 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 庭院经济生产
| 馨苑小区8号楼建设项目 | 续建 | 基础设施 | 8000平方米 | 南通房地产开发公司 | 2007－2008 | 860 | 自筹 | 150 | 710 | 750 |  | 完工
联系部门：团县委 | 大连中远房地产开发项目 | 续建 | 基础设施 | 30万平方米 | 大连中远集团 | 2008－2009 | 30000 | 自筹 |  | 9000 | 500 |  | 6栋主体封顶 | 与发改协作完成
| 饲料加工及粮食收贮企业项目 | 新建 | 农业 | 厂房及设备 | 六合村李佳税 | 2008 | 540 | 自筹 |  | 540 | 200 |  | 厂房改造及设备订购
李军 | 小计（ 18项） | [5 empty] | 576210 |  | 56600 | 179110 | 139279 | 3000
发改局 | 里程协合建平49.5MW风力发电项目 | 续建 | 工业 | 风机33台及土建工程 | 吉林里程协合风力发电有限公司 | 2007－2008 | 50000 | 自筹 | 25000 | 25000 | 27400 | 3000 | 33台风机吊装完毕
| 华能马力100MW风力发电项目 | 新建 | 工业 | 风机66台及土建工程 | 华能集团 | 2008－2011 | 100000 | 自筹 |  | 28000 | 28000 |  | 进场主路3公里及33台风机订购、基桩7个
| 泰合黑鱼泡200MW风力发电项目 | 新建 | 工业 | 风机132台及土建工程 | 泰合风力发电投资公司 | 2008－2011 | 200000 | 自筹 |  | 50000 | 35000 |  | 进增主路2公里、设备订购完毕、升压站正在建设
| 中远房地产开发住宅楼 | 新建 | 基础设施 | 住宅楼30万平方米 | 大连中远房地产开发有限公司 | 2008－2014 | 30000 | 自筹 |  | 9000 | 8500 |  | 已完成6栋封顶，3栋主体
发改局 | 泥草房改造 | 新建 | 基础设施 | 改造44097户 | 各乡镇(场) | 2007－2009 | 100000 | 省投、自筹 | 18000 | 20000 | 22000 |  | 完工5418户
商务局 | 民康花园小区 | 续建 | 基础设施 | 住宅楼5栋，30000平方米 | 镇赉县裕东房地开发公司 | 2006－2008 | 40000 | 自筹 | 10000 | 3500 | 8000 |  | 主体封顶，内部装修
| 南湖花园小区 | 续建 | 基础设施 | 住宅楼2栋，10000平方米 | 广森集团 | 2007－2010 | 5000 | 自筹 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 3、4号楼主体完工
| 新竹花园小区建设项目 | 新建 | 基础设施 | 8000平方米 | 德惠建设商 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 800 | 800 |  | 完成
| 500万只白鹅屠宰加工生产线 | 新建 | 工业 | 500万只白鹅屠宰加工 | 安徽客商丁瑞建 | 2008－2009 | 6150 | 自筹 |  | 6150 | 725 |  | 屠宰加工投入生产
商务局 | 雨润集团年宰杀1500万只肉鸭、500万只鹅项目 | 新建 | 农业 | 厂区、厂房、设备 | 雨润集团 | 2008－2009 | 22000 | 自筹 |  | 15000 | 2744 |  | 围墙基本完工，锅炉、食堂封顶
工业集中区 | 吉丰粮贸建设项目 | 新建 | 商贸 | 库房、场地及烘干设备等 | 吉丰粮贸有限公司 | 2008 | 600 | 自筹 |  | 600 | 600 |  | 完工
工业集中区 | 杂粮杂豆市场各业户地面硬化及设备 | 新建 | 商贸 | 场地硬化及烘干设备 | 各业户 | 2008 | 1300 | 自筹 |  | 1300 | 1300 |  | 完工
| 奶牛养殖项目 | 新建 | 农业 | 奶牛80头、畜舍 | 李尚江 | 2008 | 260 | 自筹 |  | 260 | 260 |  | 完工
| 畜类饲料加工项目 | 续建 | 工业 | 占地5500平方米，厂房200平方米，设备1套 | 吉林省世纪牧业有限公司 | 2007－2008 | 5800 | 自筹 | 500 | 5300 |  |  | 养殖基地建设完工
| 九州粮贸建设项目 | 新建 | 商贸 | 库房、场地及烘干设备等 | 九州粮贸有限公司 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 800 | 800 |  | 完工
物资集团总公司 | 城区集中供热项目 | 新建 | 基础设施 | 锅炉房及管网建设 | 华商建设集团有限公司 | 2008－2010 | 2000 | 自筹 |  | 1000 | 1000 |  | 锅炉房及管网建设
| 佳兴园小区项目 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积100000平方米 | 白城佳兴房地产开发有限责任公司 | 2008－2010 | 10000 | 自筹 |  | 10000 | 150 |  | 基础工程
县供销联社 | 华安农牧业产品冷鲜加工项目 | 续建 | 工业 | 建设面积15000平，屠宰加工及制冷设备 | 华安有限公司 | 2007－2008 | 1500 | 自筹 | 1100 | 400 |  |  | 征地，垫场及修房
孙福余 | 小计（15项） | [5 empty] | 60786.8 |  | 30 | 30711.8 | 20451.8
牧业管理局 | 飞鹤乳业乳制品项目 | 新建 | 农业 | 奶牛购置、养殖园区建设、厂房建设、鲜奶生产线购置 | 北京飞鹤乳业 | 2008 | 37000 | 自筹 |  | 7000 | 6000 |  | 完成厂房建设，部分设备正在进行安装调试
| 无规定动物疫病区乡镇基础设施建设项目 | 续建 | 农业 | 乡镇畜牧站配备相关仪器设备 | 牧业局 | 2006－2010 | 105 | 自筹 | 30 | 30
| 肉鸭养殖小区建设项目 | 新建 | 农业 | 建设肉鸭养殖小区50个 | 牧业局 | 2008 | 2500 | 自筹 |  | 2500 | 1273 |  | 完成153栋鹅舍建设
牧业管理局 | 引进5000头奶牛项目 | 新建 | 农业 | 引进奶牛5000头，建牛舍、青贮窖、机械榨奶站 | 牧业局 | 2008 | 7000 | 自筹 |  | 7000 | 4000 |  | 建牛舍、青贮窖、机械奶站
| 年出栏1万头生猪养殖小区建设项目 | 新建 | 农业 | 引进种公猪80头、能繁母猪800头 | 牧业局 | 2008 | 1110 | 自筹 |  | 1110
| 年出栏2000头育肥牛养殖小区建设项目 | 新建 | 农业 | 购买架子牛2000头、建设牛舍 | 牧业局 | 2008 | 700 | 自筹 |  | 700
| 镇赉县天羽种鹅养殖基地建设项目 | 新建 | 农业 | 引进种鹅2万只、建舍、引进孵化设备20台套 | 牧业局 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200
| 畜产品监测检验中心建设项目 | 新建 | 农业 | 建设房舍500平方米，购入仪器设备 | 牧业局 | 2008 | 520 | 自筹 |  | 520
| 动物疫病预防控制中心建设项目 | 新建 | 农业 | 建设预防控制中心1处，疫情监测网络和冷链系统 | 牧业局 | 2008 | 430 | 自筹 |  | 430
| 5000万只白鹅绿色品牌生产加工基地 | 新建 | 农业 | 500万只白鹅屠宰及羽绒加工2万只种鹅饲养，100万只鹅雏孵化 | 牧业局 | 2008 | 6149.8 | 自筹 |  | 6149.8 | 6149.8 |  | 完工
| 2000头奶牛胚胎移植项目 | 新建 | 农业 | 购买奶牛胚胎、建牛舍青贮窄窖等，覆盖农户1000户或2个饲养场 | 牧业局 | 2008 | 2800 | 自筹 |  | 2800
扶贫办 | 农田水利项目 | 新建 | 农业 | 打井、修渠、土方造提水站 | 各乡镇(场) | 2008 | 1080 | 自筹 |  | 1080 | 1210 |  | 打井143眼、土方11.6万立方米、修渠168万延长米
| 人畜饮水项目 | 新建 | 农业 | 打自来水井及配套设施 | 县井队 | 2008 | 963 | 自筹 |  | 963 | 1590 |  | 打自来水井26眼
| 草场建设项目 | 新建 | 农业 | 整地、种草 | 东屏镇 | 2008 | 115 | 自筹 |  | 115 | 115 |  | 种草2250亩
扶贫办 | 小流域治理项目 | 新建 | 农业 | 整地、造林 | 林业局 | 2008 | 114 | 自筹 |  | 114 | 114 |  | 造林350公顷
乡镇（场） | 小计（169项） | [5 empty] | 337041 |  | 8219 | 151493 | 109177
镇赉镇 | 韩国BIO生命工程株式会社有机食品加工厂项目 | 新建 | 工业 | 调料加工区;辣酱系列成品生产加工区；大酱生产区 | 韩国BIO生命工程株式会社 | 2007-2008 | 2000 | 自筹 | 300 | 1700 | 1700 |  | 购进原料投入生产
| 年加工20万片暖气片项目 | 续建 | 工业 | 整体迁至园区土建2万平,建年加工20万片暖气片生产线 | 镇赉县福利暖气片厂 | 2007－2008 | 500 | 自筹 | 200 | 300 | 300 |  | 园区内厂房建造完工，购设备15台
| 细木工厂建设 | 续建 | 工业 | 厂房及设备 | 扶余林场 | 2007－2008 | 1000 | 自筹 | 500 | 500 | 500 |  | 土建及设备完工，购进原材料
| 镇赉镇综合楼项目 | 新建 | 基础设施 | 20000平方米 | 镇赉镇 | 2007-2008 | 2100 | 自筹 | 520 | 1580 | 1600 |  | 主体完成
哈吐气 | 牧业园区 | 续建 | 基础设施 | 建基地3公顷及圈舍10000平方米 | 泰来县森松可 | 2007－2009 | 1500 | 自筹 | 500 | 600 | 600 |  | 完工
| 有机米加工厂建设 | 新建 | 农业 | 建厂房、整地基础设施，厂房占地6公顷 | 佳木斯市园源集团 | 2008－2010 | 3000 | 自筹 |  | 600 | 600 |  | 增地、建房设备购置
| 村屯水泥路 | 新建 | 基础设施 | 水泥路面 | 省一建 | 2008－2010 | 4200 | 自筹 |  | 1800 | 1800 |  | 建成10公里
东屏镇 | 草源肉联厂建设 | 续建 | 农业 | 厂房设备生产线制冷及分割设备 | 东屏镇 | 2007－2008 | 1700 | 自筹 | 1000 | 700 | 600 |  | 厂房建设及购置设备
| 獭兔养殖屠宰 | 新建 | 农业 | 季节屠宰加工制冷及分割设备及养殖基地 | 东屏镇 | 2008 | 1200 | 自筹 |  | 1200 | 1000 |  | 完工
| 牧业园区 | 新建 | 农业 | 鸭鹅养殖面积10000平方米 | 东屏镇 | 2008 | 160 | 自筹 |  | 160 | 50 |  | 基地建设
| 牧业园区 | 新建 | 农业 | 养貉、猪、獭兔及屠宰加工 | 东屏镇 | 2008 | 2310 | 自筹 |  | 2310 | 2300 |  | 建畜舍、购设备
| 天翼养殖厂 | 新建 | 农业 | 育肥猪基地1000平方米，种猪2000头 | 长春董风成 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 300 |  | 完工
东屏镇 | 新兴养猪厂 | 新建 | 农业 | 种猪300头，厂房500平方米 | 黑龙江费秀娟 | 2008 | 150 | 自筹 |  | 150 | 150 |  | 完工
| 养鹅项目 | 新建 | 农业 | 孵化场及屠宰加工鹅舍 | 天羽公司 | 2008－2009 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 980 |  | 厂房及设备
东屏镇 | 鸭、鹅屠宰项目 | 新建 | 农业 | 屠宰收购 | 东屏镇 | 2008 | 5000 | 自筹 |  | 5000 | 4500 |  | 厂房及设备
| 农业机械化 | 新建 | 农业 | 农业机械化完善现代化农业设备40套 | 东屏镇 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 500 |  | 完工
莫莫格乡 | 村办公室改造 | 新建 | 基础设施 | 改建巴喜召、元宝吐、哈拉塔等 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 120 | 自筹 |  | 120 | 120 |  | 完工
| 居民楼开发项目 | 新建 | 基础设施 | 12000平方米 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 1500 | 自筹 |  | 1500
| 泥草房改造 | 新建 | 基础设施 | 改造742户 | 各农户 | 2008 | 530 | 自筹 |  | 530 | 530 |  | 完工
| 鸭舍园区建设 | 新建 | 农业 | 建鸭舍40栋 | 莫莫格乡 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 木材加工厂 | 新建 | 工业 | 年生产50000立方米 | 艳波木材加工厂 | 2008 | 700 | 自筹 |  | 700 | 700 |  | 完工
| 木材加工厂 | 新建 | 工业 | 15000立方米 | 付氏木业 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 木材加工厂 | 新建 | 工业 | 15000立方米 | 才力木材加工厂 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 鹤园花生有限责任公司扩建 | 新建 | 基础设施 | 车间及办公室及设备 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 蒙泉矿泉水厂扩建 | 新建 | 基础设施 | 厂房及设备 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 新式烤烟房建设 | 新建 | 基础设施 | 建烟房100栋 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 牧业园区 | 新建 | 农业 | 猪场扩建，育肥牛场扩建 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 2640 | 自筹 |  | 2640 | 610 |  | 建畜舍、购设备
| 牧业园区 | 新建 | 农业 | 猪场扩建，育肥牛场扩建 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 400 | 自筹 |  | 400 | 400 |  | 完工
莫莫格乡 | 鸭、鹅养殖园区 | 新建 | 农业 | 厂房5000平，鸭鹅10万只 | 个体张国 | 2008 | 400 | 自筹 |  | 400 | 200 |  | 厂房5000平，棚舍5栋，种鹅1万只
| 养殖园区 | 新建 | 农业 | 厂房5000平、年鸭鹅10万只 | 个体李立民 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300
| 养殖园区 | 新建 | 农业 | 厂房5000平、年鸭鹅10万只 | 个体靳铁民 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300
| 养殖园区 | 新建 | 农业 | 厂房1万平、年鸭鹅20万只 | 个体吴立军 | 2008 | 700 | 自筹 |  | 700 | 50 |  | 建鹅舍5栋
| 计生服务站 建设 | 新建 | 基础设施 | 建服务楼500平方米及设备 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 500 | 自筹 |  | 500 | 500 |  | 完工
| 打深水机电井 | 新建 | 基础设施 | 打井100眼 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 330 | 自筹 |  | 330 | 330 |  | 完工
| 交警指挥中心 | 新建 | 基础设施 | 建1200平方米 | 莫莫格乡 | 2008 | 120 | 自筹 |  | 120 | 100 |  | 框架完成
| 消防中队 | 新建 | 基础设施 | 建1200平方米 | 莫莫格乡 | 2008 | 120 | 自筹 |  | 120 | 100 |  | 主体完成
| 农机具 | 新建 | 农业 | 农机具购置 | 莫莫格乡 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 300 |  | 完工
| 乡政府及食堂维修 | 新建 | 基础设施 | 维修300平方米 | 莫莫格乡 | 2008－2009 | 60 | 自筹 |  | 60 | 60 |  | 完工
白音套海畜牧场 | 农业机械化项目 | 新建 | 农业 | 购置农机具804、904、504各三台 | 白音套海畜牧场 | 2008－2009 | 100 | 自筹 |  | 100 | 50 |  | 购入部分设备
| 农田开发 | 新建 | 农业 | 开发水田150公顷 | 白音套海畜牧场 | 2008－2009 | 300 | 自筹 |  | 300 | 200 |  | 开发水田100公顷
| 水田电力设施购置 | 新建 | 农业 | 水田田间路4000延长米，新增变压器8台套 | 白音套海畜牧场 | 2008－2009 | 60 | 自筹 |  | 60 | 60 |  | 部分田间道路，购入变压器
| 农田基础设施改造项目 | 新建 | 基础设施 | 变压器1台，农机器10台，井32眼 | 白音套海畜牧场 | 2008 | 90 | 自筹 |  | 90 | 86 |  | 井32眼，农机器10台
莫莫格林场 | 办公楼建设项目 | 新建 | 基础设施 | 1440平方米 | 莫莫格林场 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完成
| 林地项目 | 新建 | 农业 | 新开林地 | 莫莫格林场 | 2008 | 530 | 自筹 |  | 530 | 530 |  | 完工
坦途镇 | 商贸6号楼开发 | 续建 | 基础设施 | 商贸住楼9000平方米 | 长春鑫安 | 2007－2008 | 1200 | 自筹 | 200 | 1000 | 1100 |  | 完工
| 住宅楼开发 | 新建 | 基础设施 | 建5000平方米住宅楼 | 长春郑赫 | 2008 | 600 | 自筹 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 商贸楼开发 | 新建 | 基础设施 | 商贸住楼5544平方米 | 绥化张丽梅 | 2008 | 600 | 自筹 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 商贸楼开发 | 新建 | 基础设施 | 商贸楼2600平方米 | 山东烟台南喜东 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 500 |  | 完工
| 水产及鸭鹅养殖 | 新建 | 农业 | 养鸭鹅300万只 | 长春李强 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 300 |  | 购种鸭、种鹅100万只
坦途镇 | 排水沟彩砖及硬化 | 新建 | 基础设施 | 建排水沟1600米，硬化12000平方米 | 坦途镇 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 建排水沟1600米，硬化12000平方米
| 消防车及公务用车 | 新建 | 基础设施 | 购置车辆 | 坦途镇 | 2008 | 60 | 自筹 |  | 60 | 60 |  | 购买车辆
| 粮食收储烘干设备项目 | 新建 | 农业 | 共占地38500平方米 | 国土粮库、金良米业、彦双粮食收购 | 2008 | 550 | 自筹 |  | 550 | 550 |  | 完工
| 商贸楼开发 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积1600平方 米 | 泰来吕世友 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 180 |  | 主体
| 商贸楼开发 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积5000平方米 | 长春鑫安 | 2008 | 600 | 自筹 |  | 600 | 600 |  | 完成
| 水产及鸭鹅养殖 | 新建 | 农业 | 养殖及鹅舍建设 | 泰来王树荣 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 500 |  | 完工
| 大鹅养殖基地 | 新建 | 农业 | 孵化场5600平方米鹅雏5万只 | 泰来潘海峰 | 2008 | 100 | 自筹 |  | 100 | 100 |  | 完工
| 养殖大鹅项目 | 新建 | 农业 | 建鹅舍及养殖 | 泰来樊雪峰 | 2008 | 100 | 自筹 |  | 100 | 100 |  | 完工
坦途镇 | 安全引水工程 | 新建 | 基础设施 | 哈拉村、西民嘎村、向阳屯、铁西屯 | 坦途镇 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 80 |  | 哈拉村4000米、西民嘎村7000米、向阳屯12000米、铁西屯3000米，共计26000米
| 水田开发 | 新建 | 农业 | 2000公顷 | 辽宁马殿成 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 500 |  | 完工
| 大鹅养殖基地 | 新建 | 农业 | 孵化场及屠宰加工鹅舍26700平方米 | 齐齐哈尔王革华 | 2008－2009 | 1297 | 自筹 |  | 520 | 520 |  | 完工
建平乡 | 养鱼池开发建设 | 续建 | 农业 | 购进鱼苗及土方工程 | 辽宁高荣家 | 2007－2008 | 230 | 自筹 | 130 | 100 | 100 |  | 完工
| 蓖麻基地项目 | 新建 | 农业 | 整地300公顷 | 长春盛发 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 500 |  | 完工
| 养种鹅项目 | 新建 | 农业 | 引进种鹅10万只 | 长春王凯 | 2008 | 100 | 自筹 |  | 100 | 100 |  | 完工
| 养鹅项目 | 续建 | 农业 | 引进种鹅10万只 | 温州张作英 | 2007－2008 | 300 | 自筹 | 200 | 100 | 100 |  | 完工
| 水田开发 | 新建 | 农业 | 开发优质水田2000公顷 | 丰盛米业 | 2008－2009 | 1500 | 自筹 |  | 1500 | 1500 |  | 整地2000公顷
| 养鸭园区 | 新建 | 农业 | 引进种鸭 | 梨树马长有 | 2008 | 250 | 自筹 |  | 250 | 250 |  | 土方工程
| 加油站建设项目 | 新建 | 基础设施 | 垫土方面积7000平方米 | 江苏石效 | 2008－2009 | 300 | 自筹 |  | 300 | 150 |  | 土方工程
大屯镇 | 市场硬化建设 | 续建 | 基础设施 | 土方硬化、路层设施 | 英台建筑公司 | 2007－2009 | 400 | 自筹 | 100 | 900 | 900 |  | 完成
| 土地整理扫尾工程 | 续建 | 农业 | 打井、修渠、路 | 省土地厅 | 2008－2009 | 1500 | 省投 | 1030 | 570 | 570 |  | 完工
| 综合楼开发 | 新建 | 基础设施 | 楼面积1000平方米、排水、道路硬化 | 英台建筑公司 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 350 |  | 主体
| 新农村2号楼 | 新建 | 基础设施 | 住宅楼房屋，8400平方米 | 镇赉徐清 | 2008 | 840 | 自筹 |  | 840 | 840 |  | 完工
大屯镇 | 新农村3号楼 | 新建 | 基础设施 | 商贸住楼5500平方米 | 镇赉徐清 | 2008－2009 | 550 | 自筹 |  | 550 | 550 |  | 完工
| 住宅楼开发 | 新建 | 基础设施 | 商贸住楼1000平方米 | 镇赉常乃峰 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 300 | 720 |  | 主体
| 住宅楼开发 | 新建 | 基础设施 | 商贸住楼900平方米 | 镇赉包天江 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 300 |  | 主体完工
| 市场楼开发 | 新建 | 基础设施 | 商贸住楼11000平方米 | 松原盖世军 | 2008－2009 | 1100 | 自筹 |  | 1100 | 100 |  | 土方工程
| 综合办公楼 | 新建 | 基础设施 | 商贸住楼3200平方米 | 镇赉徐清 | 2008－2009 | 300 | 自筹 |  | 300 | 300 |  | 完工
| 旅游渡假港 | 新建 | 基础设施 | 码头、饭店 | 佟凡建筑公司 | 2008－2009 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 已完成部分基础
| 牧业园区 | 新建 | 农业 | 4800平方米 | 大屯镇 | 2008 | 140 | 自筹 |  | 140 | 100 |  | 棚舍5栋
| 金成商住楼 | 新建 | 基础设施 | 商服、住宅 | 长春建筑公司 | 2008－2009 | 160 | 自筹 |  | 160 | 160 |  | 完工
| 市场商住楼 | 新建 | 基础设施 | 商服、住宅 | 白城 | 2008－2009 | 800 | 自筹 |  | 800 | 800 |  | 完工
| 水田开发 | 续建 | 农业 | 开发水田1358顷 | 省国土资源厅 | 2007－2008 | 1600 | 自筹 | 1030 | 570 | 570 |  | 完工
| 村屯路改造 | 新建 | 基础设施 | 村屯的道路300米 | 松原盖世军 | 2008－2009 | 394 | 自筹 |  | 394 | 394 |  | 完工
| 住宅楼开发 | 新建 | 基础设施 | 商贸住楼750平方米 | 镇赉王春利 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 800 | 800 |  | 完工
良种场 | 建养鹅、鸭小区 | 新建 | 基础设施 | 建鸭舍、鹅舍 | 胜利建筑队 | 2008 | 100 | 自筹 |  | 100 | 100 |  | 建鸭舍、鹅舍
| 玉米制种 | 新建 | 农业 | 玉米制种 | 吉农高新技术公司 | 2008 | 283 | 自筹 |  | 283 | 283 |  | 完工
| 有线电视安装 | 新建 | 基础设施 | 铺线路，安装130户 | 广电局 | 2008 | 150 | 自筹 |  | 150 | 150 |  | 安装有线电视130户
国营渔场 | 加固水田主渠道 | 新建 | 农业 | 加固水田主渠道 | 国营渔场 | 2008 | 50 | 自筹 |  | 50 | 50 |  | 加固主渠道5000延长米
| 白鹅养殖基地 | 新建 | 农业 | 畜舍1000平方米，5000只白鹅 | 国营渔场 | 2008－2009 | 60 | 自筹 |  | 60 | 60 |  | 完成畜舍
| 购置车辆与捕鱼船只 | 新建 | 农业 | 购置车辆与捕鱼船只 | 国营渔场 | 2008 | 50 | 自筹 |  | 50 | 50 |  | 购置摩托车10台，船8艘
国营渔场 | 宏远养殖场白鹅养殖 | 新建 | 农业 | 棚舍及办公室建设 | 国营渔场 | 2008 | 120 | 自筹 |  | 70 | 70 |  | 棚舍2栋、办公室3间
| 农田机电井建设 | 新建 | 农业 | 深水配套电机 | 国营渔场 | 2008 | 50 | 自筹 |  | 50 | 50 |  | 打井12眼，配潜水泵12套，
| 芡实米厂项目 | 续建 | 农业 | 芡实米种植 | 松源于庆武 | 2007－2008 | 150 | 自筹 | 150 | 50 | 50 |  | 完工
| 白鹅养殖园区 | 新建 | 农业 | 白鹅5000只 | 宏远养殖场 | 2008－2009 | 120 | 自筹 |  | 60 | 70 |  | 购饲料
| 河蟹养殖项目 | 续建 | 农业 | 河蟹养殖6万平方米 | 山东省万瑞平 | 2007－2009 | 600 | 自筹 | 300 | 300 | 300 |  | 完工
东方红农场留守处 | 肉鸭养殖园区项目 | 新建 | 农业 | 修建办公室及棚舍4500平方米 | 东方红农场留守处 | 2008－2009 | 60 | 自筹 |  | 60 | 60 |  | 修建办公室及院落围墙封闭式大门
到保农场 | 养殖园区建设项目 | 新建 | 农业 | 禽舍建筑15000平方米，占地50000平方米 | 德惠养殖厂 | 2008 | 450 | 自筹 |  | 450 | 350 |  | 禽舍基础建设
| 水泥路建设 | 新建 | 基础设施 | 新修水泥路 | 到保农场 | 2008 | 250 | 自筹 |  | 250 | 250 |  | 道路整修
| 自来水改造 | 新建 | 基础设施 | 自来水改造 | 到保农场 | 2008 | 120 | 自筹 |  | 120 | 120 |  | 完工
| 建商服楼 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积1000平方米 | 镇赉城西工程队 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 正在建设中
| 商服楼 | 新建 | 基础设施 | 面积1500平方米 | 镇赉张志异 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 180 |  | 正在施工中
| 养殖园区建设项目 | 新建 | 农业 | 禽舍建筑5500平方米，占地30000平方米 | 长岭新兴公司 | 2008－2009 | 200 | 自筹 |  | 120 | 120 |  | 完工
黑鱼泡镇 | 农网改造 | 续建 | 基础设施 | 电力设施 | 农电 | 2007－2008 | 165 | 自筹 |  | 165 | 165 |  | 完工
| 泰合黑鱼泡200MW风力发电项目 | 新建 | 工业 | 200MW | 泰合风力发电投资公司 | 2008－2011 | 200000 | 自筹 |  | 35000 | 35000 |  | 进增主路2公里、设备订购完毕、升压站正在建设 | 与纪委协作
| 土地清理 | 新建 | 农业 | 土地平整1250万平方米 | 土地局 | 2008 | 75 | 自筹 |  | 75 | 110 |  | 完工
黑鱼泡镇 | 机电井及配套设施 | 新建 | 农业 | 机电井150眼 | 县井队 | 2008 | 131 | 自筹 |  | 131 | 131 |  | 完工
| 牧业园区建设项目 | 新建 | 农业 | 5个牧业园区 | 黑渔泡镇 | 2008 | 700 | 自筹 |  | 700 | 500 |  | 完成4个牧业园区
| 农业园区 | 新建 | 农业 | 大棚20栋 | 财政局 | 2008 | 100 | 国投 |  | 100 | 100 |  | 完工
| 大型机械化设备 | 新建 | 农业 | 大型机械设备 | 黑渔泡镇 | 2008 | 400 | 自筹 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 农村新能源建设 | 新建 | 农业 | 沼气池159个 | 农业局 | 2008 | 62 | 国投 |  | 62 | 62 |  | 完工
| 养鸡基地 | 新建 | 农业 | 养鸡基地一处 | 外地客商 | 2008 | 120 | 自筹 |  | 120 | 120 |  | 完工
| 养鹅基地 | 新建 | 农业 | 2处养鹅基地 | 外地客商 | 2008 | 400 | 自筹 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 养猪基地 | 新建 | 农业 | 养猪基地一处 | 外地客商 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 自来水改造 | 新建 | 农业 | 3个村 | 水利局 | 2008 | 90 | 自筹 |  | 90 | 90 |  | 完工
| 养鹅项目 | 新建 | 农业 | 鹅雏、鹅舍 | 各农户 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 500 |  | 完工
大岗林场 | 兔舍建设 | 续建 | 农业 | 建兔舍 | 大岗林场 | 2007-2008 | 90 | 自筹 | 60 | 30 | 15 |  | 建兔舍
| 农业园区 | 新建 | 农业 | 建棚、上电 | 大岗林场 | 2008－2009 | 120 | 自筹 |  | 120 | 50 |  | 建棚、打井
| 牧业小区工程 | 新建 | 农业 | 舍建设（鹅兔养殖） | 大岗林场 | 2008 | 110 | 自筹 |  | 110 | 110 |  | 圈舍7000平方米
| 职工住宅建设工程（平房） | 新建 | 农业 | 15户，1500平方米 | 大岗林场 | 2008 | 100 | 自筹 |  | 100 | 100 |  | 建成1500平方米
| 大型林业机械设施 | 新建 | 农业 | 购机械设备4台套 | 大岗林场 | 2008 | 260 | 自筹 |  | 260 | 260 |  | 购入设备
| 中低产田改造 | 新建 | 农业 | 改造600公顷 | 大岗林场 | 2008 | 240 | 自筹 |  | 240 | 240 |  | 完成机井5眼，600公顷改造完成
| 牧业园区水泥路建设 | 新建 | 基础设施 | 水泥路面10000平方米 | 大岗林场 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 90 | 15 |  | 部分路基建设
五棵树镇 | 村办公室维修 | 新建 | 基础设施 | 3000平方米 | 五棵树镇 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完成
五棵树镇 | 镇政府办公楼 | 新建 | 基础设施 | 2000平方米 | 五棵树镇 | 2008 | 250 | 自筹 |  | 250 | 250 |  | 四层封顶
| 君达稻米加工厂 | 新建 | 农业 | 年加工2万吨，场地2000平方米 | 五棵树镇 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 100 |  | 平整场地
| 宏泽稻米加工厂 | 新建 | 农业 | 年加工10万吨，场地2500平方米 | 五棵树镇 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 520 |  | 基础场地
| 农产品加工项目 | 新建 | 农业 | 场地1000平方米 | 五棵树镇 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 580 |  | 基础场地及设备
| 明月餐饮中心建设 | 新建 | 基础设施 | 1000平方米 | 五棵树镇 | 2008 | 150 | 自筹 |  | 150 | 150 |  | 完工
| 农业机械化项目 | 续建 | 农业 | 购置农机具 | 五棵树镇 | 2008 | 1000 | 自筹 |  | 1000 | 1000 |  | 完工
| 土地整理 | 续建 | 农业 | 整理土地10000亩 | 五棵树镇 | 2007－2009 | 10000 | 自筹 |  | 9000 | 8000 |  | 渠系、道路
| 防渗护坡工程 | 续建 | 农业 | 6000米 | 水利工程队 | 2008 | 550 | 自筹 |  | 550 | 550 |  | 完工
| 20万吨稻谷综合利用项目 | 续建 | 农业 | 年加工12吨，场地4500平方米 | 好雨集团 | 2008 | 22477 | 自筹 |  | 22477 | 50 |  | 基础场地
| 水田开发 | 新建 | 农业 | 开发水田9000亩 | 好雨集团 | 2008 | 9500 | 自筹 |  | 9500 | 2500 |  | 渠系、道路
| 鸭、鹅养殖园区 | 新建 | 农业 | 建筑面积2600平方米，鸭、鹅25000只 | 五棵树镇 | 2008 | 130 | 自筹 |  | 130 | 60 |  | 部分棚舍建设
| 永恒奶牛牧业园区 | 新建 | 农业 | 奶牛养殖、奶站建设 | 五棵树镇 | 2008－2009 | 2750 | 自筹 |  | 1000
| 五棵树住宅楼 | 新建 | 基础设施 | 建筑面积2880平方米 | 大屯冯影 | 2008 | 380 | 自筹 |  | 380 | 380 |  | 已完工
九龙山马场 | 飞龙装璜公司扩建项目 | 新建 | 基础设施 | 土建2681平方米及仪器 | 飞龙装璜公司 | 2008 | 500 | 自筹 |  | 500 | 500 |  | 土建3000平方米
| 虹福达灯具项目 | 新建 | 工业 | 生产车间3500平方米，及办公1200平方米 | 虹福达灯具公司 | 2008－2009 | 1600 | 自筹 |  | 400 | 20 |  | 前期手续
| 牧业园区建设项目 | 新建 | 农业 | 养殖大棚10处 | 九龙山马场 | 2008 | 50 | 自筹 |  | 50 | 10 |  | 大棚基础工程
| 奶牛养殖项目 | 新建 | 农业 | 养殖奶牛55头，及圈舍 | 九龙山马场 | 2008 | 260 | 自筹 |  | 260 | 260 |  | 完工
嘎什根乡 | 旱改水 | 续建 | 农业 | 改造渠、涵、路300公顷 | 镇赉于天成 | 2008－2009 | 300 | 自筹 |  | 300 | 200 |  | 路涵建设
| 水田开发 | 续建 | 农业 | 开发渠、涵、路100公顷 | 镇赉付建平 | 2008 | 80 | 自筹 |  | 80 | 80 |  | 渠、涵、路建设
| 干渠引水出口工程 | 新建 | 农业 | 消力池 | 嘎什根乡 | 2008 | 100 | 自筹 |  | 100 | 100 |  | 已完工
| 水产养殖项目 | 新建 | 农业 | 鱼、蟹等水产养殖 | 嘎什根乡 | 2008 | 630 | 自筹 |  | 630 | 630 |  | 完工
| 水田开发 | 新建 | 农业 | 700公顷 | 嘎什根乡 | 2008 | 700 | 自筹 |  | 700 | 700 |  | 完工
| 水利工程 | 新建 | 农业 | 路沟 | 嘎什根乡 | 2008 | 60 | 自筹 |  | 60 | 60 |  | 路沟16条15000米
| 牧业园区 | 新建 | 农业 | 牧业园区建设 | 嘎什根乡 | 2008 | 64 | 自筹 |  | 64 | 64 |  | 完工
| 碳棒生产 | 新建 | 农业 | 厂房机械设备 | 客商贾希宝 | 2008 | 170 | 自筹 |  | 170 | 170 |  | 厂房机械设备
| 碳棒生产 | 新建 | 工业 | 年产300吨细碳棒 | 客商苏兴华 | 2008 | 100 | 自筹 |  | 100 | 100 |  | 已投入生产调试阶段
| 大型机械化设备 | 新建 | 工业 | 大型机械设备购置 | 嘎什根乡 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 800 | 800 |  | 完工
| 苇板厂生产加工建设项目 | 新建 | 农业 | 厂房、机械设备 | 丹岱村 | 2008 | 80 | 自筹 |  | 80 | 80 |  | 厂房机械设备
| 养鱼池开发建设 | 新建 | 农业 | 购进鱼苗及土方工程 | 二力把、后围子、嘎什根、林场、立新 | 2008 | 870 | 自筹 |  | 870 | 710 |  | 购鱼苗及机械设备
| 农业开发 | 新建 | 农业 | 优质稻田80公顷 | 嘎什根乡 | 2008 | 396 | 自筹 |  | 396 | 396 |  | 完工
| 水田开发 | 新建 | 农业 | 优质稻田120公顷 | 林场、嘎什根 | 2008 | 700 | 自筹 |  | 700 | 700 |  | 完工
| 养鸭项目 | 新建 | 农业 | 棚舍 | 立新、创业 | 2008 | 64 | 自筹 |  | 64 | 64 |  | 棚舍
| 散装白酒 | 新建 | 工业 | 生产车间、设备 | 白酒厂 | 2008 | 430 | 自筹 |  | 430 | 430 |  | 投入试生产
| 米糠油加工 | 新建 | 工业 | 厂地、库房、车间、设备 | 宏伟米业 | 2008 | 3500 | 自筹 |  | 3500 | 2500 |  | 库房、厂地
嘎什根乡 | 商用房 | 新建 | 基础设施 | 面积19户4000平方米 | 嘎什根乡 | 2008 | 360 | 自筹 |  | 360 | 360 |  | 完工
| 农机改造更新 | 新建 | 农业 | 农机具购置、库棚 | 嘎什根乡 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 800 | 660 |  | 农机具、库棚
| 路渠 | 新建 | 农业 | 路渠60公里 | 嘎什根乡 | 2008 | 800 | 自筹 |  | 800 | 800 |  | 完工
沿江镇 | 水田开发 | 续建 | 农业 | 优质稻田120公顷 | 杨丽威 | 2007－2011 | 600 | 自筹 | 130 | 100 | 100 |  | 完工
| 水田开发 | 续建 | 农业 | 优质稻田80公顷 | 齐景春 | 2007－2016 | 800 | 自筹 | 88 | 80 | 80 |  | 完工
| 水田开发 | 续建 | 农业 | 优质稻田400公顷 | 杨永山 | 2007－2010 | 1600 | 自筹 | 450 | 420 | 420 |  | 完工
| 种植速生杨 | 续建 | 农业 | 种速生杨300公顷 | 齐景春 | 2007－2010 | 600 | 自筹 | 30 | 50 | 50 |  | 完工
| 土地整理 | 续建 | 农业 | 整理水田1万亩 | 长春农丰有限公司 | 2008－2009 | 2033 | 自筹 | 1121 | 912 | 912 |  | 完工
| 林渔业开发项目 | 新建 | 农业 | 渔池土方工程及厂房 | 寇海彬 | 2008 | 200 | 自筹 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 农田井 | 续建 | 农业 | 农田井70眼 | 沿江镇 | 2008－2009 | 140 | 自筹 |  | 140 | 130 |  | 打农田井63眼
| 农机改造更新 | 续建 | 农业 | 购农机具80台套 | 沿江镇 | 2008 | 450 | 自筹 |  | 450 | 450 |  | 完工
| 渔业开发项目 | 新建 | 农业 | 种、养业500公顷 | 杨宏伟 | 2008 | 300 | 自筹 |  | 300 | 200 |  | 购鱼苗及机械设备
| 水田开发 | 续建 | 农业 | 开发优质水田160公顷 | 王振平 | 2007－2008 | 350 | 自筹 | 180 | 170 | 170 |  | 完工

## Sheet3
1
1
2