## Sheet1
镇赉县2010年项目进度表
[6 empty] | （12）月份 | [5 empty] | 单位：万元
类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设单位 | 责任单位 | 计划总投资 | 建设内容 | 2009年完成投资 | 2010年 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 2010年计划投资 | 1--12月完成投资额 | 当月完成额 | 完成内容
类别: 工业项目; 项目名称: 总合计（260项）; （12）月份 计划总投资: 1843681 | 354024 | 802436 | 802155 | 37308
合计（34项）
续建小计（14项）
| 1 | "引气入赉”天然气综合利用项目 | 续建 | 吉林中吉大地燃气股份有限公司 | 监察局 | 16000 | 铺设长输管线70公里，城市管网30公里，新建储配站厂房1000平方米，办公楼，CNG加气站二座，减压站12座，储气井2万立方米。 | 1100 | 1200 | 1200 | 100 | 管线19公里、入户280户
| 2 | 石油天然气探井项目 | 续建 | 英台采油厂 | 经济局 | 136000 | 油井80眼，天然气探井15眼 | 36000 | 100000 | 109500 |  | 正建龙深104号探井
| 3 | 油田油井配套设备改造及更新项目 | 续建 | 英台采油厂 | 经济局 | 40000 | 维护油井1000眼 | 30000 | 10000 | 10200 |  | 完成150眼油井维护
| 4 | 新盛纸业公司高档卫生纸生产线项目 | 续建 | 镇赉县新盛纸业有限公司 | 经济局 | 10000 | 土建4000平，生产设备40台（套） | 9400 | 2000 | 1700 |  | 建14台纸机、进行厂房建设与基础建设
| 5 | 吉林省银诺克药业有限公司GMP新建项目 | 续建 | 长春银诺克药业有限公司 | 经济局 | 15000 | 占地16万平,建筑2.5万平方米 | 14500 | 800 | 650 |  | 已投入生产
| 6 | 新盛纸业锅炉扩建二期工程 | 续建 | 新盛纸业公司 | 经济局 | 2600 | 扩建锅炉二期工程，新上6000千瓦发电机组。 |  | 2600 | 1800 | 480 | 正在进行厂房建设购置部分设备
工业项目 | 7 | 常州东奥服装有限公司服装加工项目 | 续建 | 常州东奥服装有限公司 | 人社局 | 1830 | 设备425套，厂房面积8000平方米 | 1530 | 500 | 900 | 200 | 完成厂房建设引进设备425台（套）
| 8 | 雨润集团年宰杀1500万只肉鸭、500万只鹅项目 | 续建 | 镇赉县福润禽类加工有限公司 | 粮商局 | 22000 | 年屠宰鸭1500万只,鹅500万只,厂房及设备 | 3844 | 20000 | 2700 | 2100 | 生产车间、污水处理和厂区道路
| 9 | 500万只鹅绿色品牌生产加工基地 | 续建 | 镇赉龙诚禽类加工科技有限公司 | 粮商局 | 3000 | 500万只白鹅屠宰加工鹅羽绒加工2万只种鹅养殖场建设，100万只鹅孵化场建设，30万千卡冷库2座 | 1935 | 2000 | 2000 | 1600 | 建成白鹅屠宰加工车间，建成鹅养殖场
| 10 | 宏伟米糠油建设项目 | 续建 | 宏伟米业 | 县社 | 4000 | 库房5700平方米、厂房3500平方米、设备299台 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 完工
| 11 | 秸杆煤加工项目 | 续建 | 吉林光明秸杆开发有限公司 | 党工委 | 3150 | 厂房及设备 | 1350 | 1800 | 2500 |  | 设备定购、厂房建设
| 12 | 虹福达复合灯杆、复合管项目 | 续建 | 镇赉虹福达灯具有限公司 | 九龙山马场 | 1500 | 年产5000基杆不锈钢金属椎 | 500 | 1000 | 850 |  | 土建工程全部完工
| 13 | 冠昌墙体材料项目 | 续建 | 吉林敦化林业局刘亚清 | 镇赉镇 | 570 | 平整土地建厂房、购设备 | 170 | 400 | 400 |  | 购置设备
| 14 | 酒厂扩建项目 | 续建 | 外贸酒厂 | 统战部 | 1800 | 建酒窖、办公室 | 600 | 300 | 250 |  | 厂房框架
| 15 | 新源塑钢门窗厂扩建项目 | 续建 | 松原张明杰 | 政协办 | 1000 | 厂房及设备 | 500 | 1000 | 1000 |  | 门窗加工设备购置
新建小计（20项）
| 1 | 华能马力风电厂二期工程 | 新建 | 华能吉林集团 | 政协办 | 50000 | 49.5MW |  | 50000 | 40000 |  | 检修道路工程
| 2 | 蒙东协合镇赉风电场二期项目 | 新建 | 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 | 发改局 | 50000 | 49.5MW |  | 50000 | 40000 | 1000 | 吊装风机18台
| 3 | 蒙东协合黑鱼泡风电场二期工程 | 新建 | 吉林泰合风力发电有限公司 | 监察局 | 50000 | 49.5MW |  | 50000 | 50000 | 4000 | 吊装风机18台
| 4 | 吉林明实科技有限公司年产5万吨有机肥项目 | 新建 | 吉林明实科技有限公司 | 发改局 | 1000 | 建筑面积1079平方米，购置设备 |  | 1000 | 1200 |  | 厂房框架
| 5 | 吉林新誉新能源技术有限公司年产300台风机项目 | 新建 | 吉林新誉新能源技术有限公司 | 发改局 | 28000 | 年产风机300台 |  | 28000 | 15000 |  | 厂房钢构主体封闭
| 6 | 北方明珠肥业有限公司5万吨复合肥扩建项目 | 新建 | 北方明珠肥业有限公司 | 工业集中区 | 5000 | 设备2台套，建筑面积2万平方米 |  | 5000 | 1200 |  | 购置设备
| 7 | 海外药业药厂建设项目 | 新建 | 长春海外制药集团有限公司 | 工业集中区 | 15000 | 制药车间、设备等 |  | 10000 | 5000 | 1500 | 厂房基础及围墙基础
| 8 | 风力发电专用220KV电力变压器及风力发电机机舱罩综合扩建项目 | 新建 | 白城电力镇赉变压器有限责任公司 | 经济局 | 4523 | 占地240000平方米，其中扩建厂房80000平方米，购进设备14台套。 |  | 1500 | 1905 | 286 | 土地平整
| 9 | S11-220千伏级节能型电力变压器项目 | 新建 | 白城电力镇赉变压器有限责任公司 | 经济局 | 16510 | 项目总占地面积240000平方米，其中扩建厂房40000平方米，购进设备4台（套） |  | 2000 | 360 |  | 土建开始进行基础建设
| 10 | 辽宁五峰集团20万吨稻米加工项目 | 新建 | 辽宁五峰集团 | 坦途镇 | 28000 | 稻田改造10万公顷，稻米加工设备126台，厂房12000平方米、库房20000平方米 |  | 8000 | 8000 |  | 园区内土地平整、改造稻田5万公倾
| 11 | 裕丰米业20万吨稻米加工项目 | 新建 | 裕丰集团 | 经济局 | 15000 | 年加工稻米10万吨 |  | 5000 | 200 |  | 立项、可研、入园手续已完成
| 12 | 绿禾有机食品有限公司异地搬迁项目 | 新建 | 镇赉县绿禾有机食品有限公司 | 经济局 | 10000 | 占地10万平方米，建筑面积5000平方米 |  | 6500
| 13 | 彩砖生产线 | 新建 | 吉林华新新型建材有限责任公司 | 党工委 | 700 | 新建彩砖生产线 |  | 700 | 700 |  | 购进设备投入试生产台
农业项目 | 14 | 彩钢水泥瓦项目 | 新建 | 到保农场 | 到保农场 | 380 | 建筑、机械设备 |  | 380 | 380 |  | 厂房、设备
| 15 | 镇赉县新盛纸业年产6.8万吨生活用纸配套工程 |  | 镇赉县新盛纸业有限公司 | 环保局 | 3100 | 建二台锅炉、一台背压式汽轮机组、一台发电机组 |  | 3100 | 3100 |  | 完工
| 16 | 吉林省金诺克药业有限公司建设项目 |  | 吉林省金诺药业有限公司 | 环保局 | 6000 | 办公厂房及设备 |  | 2000 | 2000 |  | 一期厂房完工
| 17 | 生产豪华防火装饰板项目 | 新建 | 白庆新型环保建材公司 | 统战部 | 2000 | 新型环保建材 |  | 400 | 100 |  | 购进设备
| 18 | 木材防腐项目 | 新建 | 镇赉县鑫龙实业防腐有限公司 | 芦苇局 | 1000 | 木材、防腐木材加工、销售、建材、钢材、煤炭 |  | 500 | 200 |  | 木材加工
| 19 | 方辉精制米厂建设项目 | 新建 | 方辉精制米厂 | 老龄办 | 2000 | 库房900平方米，设备16台 |  | 2000 | 2000 |  | 完工
| 20 | 利用天然气制造玻璃制品项目 | 新建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 1800 | 生产玻璃制品生产线 |  | 700 | 700 | 50 | 厂房及部分设备
| 21 | 化肥厂建设项目 | 新建 | 禾丰服业公司 | 老干部局 | 2000 | 生产化肥 |  | 2000 | 2000 |  | 完工
项目合计（115项）
续建小计（18项）
| 1 | 飞鹤欧美国际化示范牧场建设项目 | 续建 | 飞鹤乳业 | 畜牧局 | 94000 | 建5万头飞鹤欧美国际化示范牧场 | 12470 | 64000 | 36000 |  | 完成牛舍15栋，购进乌拉圭优质奶牛4000头
| 2 | 百万亩水田开发整理项目 | 续建 | 国土局 | 国土局 | 190000 | 新开发复垦地110万亩，建灌区7处 | 60000 | 120000 | 81000 |  | 完成部分渠系工程
| 3 | 白沙滩灌区节水配套改造建设工程 | 续建 | 镇赉县白沙滩灌区管理局 | 灌区管理局 | 44082 | 设计灌溉面积31.02万亩 | 13000 | 8000 | 7000 |  | 完成衬砌25公里节水设备11台（套）工程
| 4 | 水稻产业水田节水灌溉项目 | 续建 | 灌区管理局 | 灌区管理局 | 11000 | 渠道衬砌、泄干清淤 | 1000 | 10000 | 10000 |  | 渠道衬砌
| 5 | 盐碱地种植苜蓿草及饲料加工项目 | 续建 | 富源牧业有限公司 | 残联 | 939.7 | 建厂房,购进设备6套,种草100亩,打井5眼 | 870 | 100 | 30 |  | 完成续建任务
| 6 | 大鹅养殖项目 | 续建 | 齐齐哈尔市王革华 | 坦途镇 | 1299 | 养殖、基地建设 | 600 | 500 | 200 |  | 完成鹅舍建设
| 7 | 万头猪厂建设项目 | 续建 | 阚云贵 | 莫莫格乡 | 4800 | 2万平方米圈舍，饲料加工设备 | 1000 | 3800 | 1500 |  | 圈舍2000平、种猪500头
| 8 | 新农村建设项目 | 续建 | 莫莫格乡 | 莫莫格乡 | 100 | 围墙、排水沟 | 100 | 100 | 100 |  | 围墙、排水沟
| 9 | 绿康牧业项目 | 续建 | 吴立中 | 莫莫格乡 | 300 | 圈舍3000平方米 | 300 | 300 | 300 |  | 圈舍3000平方米
| 10 | 乌拉草深加工项目 | 续建 | 首一草资源有限公司 | 芦苇局 | 1800 | 草纤维新制品 | 1000 | 1800 | 200 |  | 土地平整
| 11 | 好雨现代农业项目 | 续建 | 吉林好雨集团 | 嘎什根乡 | 15000 | 整理土地20000公顷、稻米加工设备 | 2000 | 5000 | 1700 |  | 土地整理
| 12 | 农业综合开发项目 | 续建 | 镇赉县各乡镇 | 农业局 | 62000 | 建设标准良田及设备购置 | 35000 | 7000 | 6000 |  | 设备购置
| 13 | 生态农业示范区建设项目 | 续建 | 县相关各部门 | 农业局 | 19900 | 建田间路、渠、平整土地 | 4800 | 9000 | 5000 |  | 平整土地
| 14 | 中低产田改造项目 | 续建 | 好雨集团 | 五棵树镇 | 30000 | 水田支渠 |  | 8000 | 6500 |  | 水田支渠
| 15 | 水田开发项目 | 续建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 6280 | 水田开发、整理 | 1350 | 1850 | 1850 |  | 完工
| 16 | 苜蓿草开发项目 | 续建 | 省农科院 | 镇赉镇 | 2000 | 打机电井100眼，上输电线路 | 1000 | 1000 | 1200 |  | 购机器设备
| 17 | 华茂米业项目 | 续建 | 北京客商徐海迎 | 镇赉镇 | 2200 | 购设备建库房 | 800 | 1400 | 1400 |  | 完工
| 18 | 稻米加工项目 | 续建 | 金湖米业 | 统战部 | 3500 | 绿色有机稻米加工 | 1550 | 1950 | 1950 |  | 购进原料
新建小计（97项）
农业项目 | 1 | 大连毅腾10万亩水田基地建设项目 | 新建 | 大连毅腾集团 | 工业集中区 | 15000 | 10万亩稻田二次整理及田间路水渠工程 |  | 15000 | 6000 |  | 完成种植水稻500公顷
| 2 | 盐碱地治理及护旱工程项目 | 新建 | 灌区、土地局 | 农业局 | 3000 | 治理盐碱地5000公顷 |  | 3000 | 3000 |  | 完工
| 3 | 现代农业项目工程 | 新建 | 农业局 | 农业局 | 12000 | 土地改造及渠系工程 |  | 8000 | 6000 |  | 土地改造
| 4 | 标准良田建设项目 | 新建 | 农业局 | 农业局 | 200 | 建设标准良田2000公顷 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 5 | 康胜绿色生态农业项目 | 新建 | 康胜绿色生态农业开发有限公司 | 人大办 | 20000 | 承包新开发整理12万亩土地 |  | 20000 | 3000 |  | 土地承包订金
| 6 | 田间工程及农技服务体系建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 农业局 | 648 | 500公倾田间工程 |  | 648 | 648 |  | 完工
| 7 | 农业基础设施扩建项目 | 新建 | 各乡镇 | 农业局 | 2500 | 扩建120万亩耕地基础设施 |  | 2500 | 2500 |  | 部分物资
| 8 | 新农村建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 农业局 | 8000 | 建设新农村25个 |  | 8000 | 8000 |  | 完工
| 9 | 水稻育苗大棚建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 农业局 | 5000 | 建设育苗大棚8000栋 |  | 5000 | 8000 |  | 建育苗及蔬菜大棚9000个
| 10 | 三年大造林建设工程 | 新建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 20000 | 造林40万亩 |  | 2500 | 10000 |  | 完工
| 11 | 村屯绿化工程 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 2056 | 绿化村屯124个 |  | 2056 | 2056 |  | 完工
| 12 | 荒山荒地造林工程 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 1600 | 造林4万亩 |  | 1600 | 1600 |  | 完工
| 13 | 农防林新植工程 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 600 | 造林7500亩 |  | 600 | 600 |  | 完工
农业项目 | 14 | 三北四期工程 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 600 | 造林1.5万亩 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 15 | 采代迹地更新 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 508 | 造林12700亩 |  | 508 | 508 |  | 完工
| 16 | 重点工程补植补造 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 430 | 补植补造4.3万亩 |  | 430 | 430 |  | 完工
| 17 | 枯死树改造工程 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 800 | 造林2万亩 |  | 800 | 800 |  | 完工
| 18 | 封山育林项目 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 100 | 封山育林1万亩 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 19 | 嫩江湿地植树种草项目 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 2800 | 植树种草70000亩 |  | 2800 | 2800 |  | 完工
| 20 | 稻田引水渠系工程 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 3600 | 渠道工程、闸、桥、函 |  | 1000 | 800 |  | 渠道工程
| 21 | 抗旱水源井建设项目 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 3100 | 打水源井1800眼 |  | 3100 | 3100 |  | 完工
| 22 | 小型水库加固工程 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 1350 | 五家子、群英、那什吐加固工程 |  | 1350 | 1350 |  | 完工
| 23 | 哈尔挠护岸工程项目 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 240 | 护岸工程150米 |  | 240 | 240 |  | 完工
| 24 | 二龙涛河中心治理项目 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 3000 | 新建堤防52100米，建桥涵8座 |  | 3000 | 3000 |  | 完工
| 25 | 四方坨子灌区工程项目 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 11747.25 | 引水总干渠9条150公里，灌溉及排水渠系204座 |  | 11747.25 | 4000 |  | 建引水总干渠2条15公里，灌溉及排水渠系10座
| 26 | 小型农田水利重点县项目 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 6600 | 140个村农田水利工程 |  | 2200 | 2000 |  | 80个村农田水利工程
| 27 | 农饮水安全工程 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 1600 | 30处水源井、30处管网工程 |  | 1600 | 1600 |  | 建15处水源井、20处管网工程
| 28 | 奶牛标准化规模养殖小区建设项目 | 新建 | 牧业局 | 牧业局 | 2149 | 新（扩）建9奶牛小区2.8万平方米，消毒室0.36万平方米 |  | 2149
农业项目 | 29 | 农机具购置项和全程农机化示范区建设项目 | 新建 | 农机局 | 农机局 | 12000 | 拖拉机510台（套），收获机370台，插秧机160台 |  | 8000 | 11000 |  | 购农机具1963台（套）
| 30 | 耕地平整工程 | 新建 | 哈吐气乡 | 哈吐气乡 | 9000 | 平整土地6000公倾 |  | 7000 | 6000 |  | 平整秦耕地1200公顷
| 31 | 有机米厂建设项目 | 新建 | 大连毅腾 | 哈吐气乡 | 6100 | 整地、基础设施、设备建房 |  | 6100 | 6100 |  | 厂房基础及设备定购
| 32 | 蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 财政局 | 哈吐气乡 | 240 | 20座大棚 |  | 240 | 240 |  | 建成10座大棚
| 33 | 养殖园区项目 | 新建 | 腰围子村 | 黑渔泡 | 2200 | 生猪1000头 |  | 900 | 900 |  | 完工
| 34 | 蔬菜大棚及新农村建设项目 | 新建 | 黑渔泡镇 | 黑渔泡 | 200 | 建大棚20栋 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 35 | 稻米加工项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 1000 | 厂房、院落、机器设备 |  | 1000 | 1500 |  | 厂房、院落
| 36 | 农田水利项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 农发办 | 2400 | 林、田、路、渠综合治理 |  | 2300 | 1500 |  | 路、渠治理
| 37 | 大屯镇喷灌节水项目 | 新建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 3000 | 建设田地喷灌面积9万亩 |  | 3000 | 3000 |  | 完工
| 38 | 小农水项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 215 | 渠、泵站 |  | 215 | 215 |  | 完工
| 39 | 中低产田改造项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 80 | 渠、泵站 |  | 80 | 80 |  | 完工
| 40 | 俊国米业生产设备改造项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 200 | 厂房、院落、机器设备 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 41 | 程记米业扩建项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 200 | 厂房、院落、机器设备 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 42 | 政务服务中心建设项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 400 | 政务大厅、办公室 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 43 | 大型农机具购置项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 600 | 大型农机具购置项目 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 44 | 渠系农田水利改造项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 400 | 林、田、路、渠综合治理 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 45 | 嘎什根乡临街商服房建设项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 600 | 商服楼 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 46 | 三年大造林建设项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 290 | 植树种草70000亩 |  | 290 | 290 |  | 完工
| 47 | 乡镇饮水安全工程 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 150 | 打井 |  | 150 | 150 |  | 完工
| 48 | 养殖种殖园区建设 | 新建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 240 | 硬化、亮化建公厕 |  | 240 | 200 |  | 完工
| 49 | 水产品养殖项目 | 新建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 1000 | 修鱼塘10公倾 |  | 1000 | 500 |  | 完工
| 50 | 田间道路建设 | 新建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 600 | 修道路30公里 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 51 | 喷灌节水项目 | 新建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 3000 | 建设田地喷灌面积9万亩 |  | 3000 | 3000 |  | 完工
农业项目 | 52 | 烟苗培育棚及烤烟大棚建设项目 | 新建 | 白城市烟草专卖局 | 烟叶生产办公室 | 2038 | 育苗工场大棚3万平方米及烤烟房 |  | 540 | 540 |  | 完工
| 53 | 烟叶基础设施建设 | 新建 | 镇赉县烟草专卖局 | 镇赉县烟草专卖局 | 1868 | 打烟田水源井150眼、烤烟房100座、大型农机器7台 |  | 1868 | 1868 |  | 完工
| 54 | 茂源牧业小区 | 新建 | 九龙山马场 | 九龙山马场 | 200 | 畜舍4000平方米 |  | 200 | 750 |  | 土地平整
| 55 | 大型沼气工程 | 新建 | 九龙山马场 | 九龙山马场 | 450 | 沼气发酵装置 |  | 450 | 400 |  | 土地平整
| 56 | 牧业养殖园区 | 新建 | 九龙山马场 | 九龙山马场 | 3000 | 占地1.5万平米，养猪5000头 |  | 3000 | 350 |  | 土地平整
| 57 | 兔舍、猪舍建设 | 新建 | 大岗林场 | 大岗林场 | 300 | 兔粪养猪 |  | 300 | 300 |  | 完工
| 58 | 东屏镇喷灌节水项目 | 新建 | 东屏镇 | 东屏镇 | 4500 | 建设田地喷灌面积11万亩 |  | 4500 | 300 |  | 建设田地喷灌面积1万亩
| 59 | 育肥牛养殖基地 | 新建 | 刘化伍 | 东屏镇 | 70 | 牛舍建设 |  | 70 | 70 |  | 完工
| 60 | 东屏獭兔建设项目 | 新建 | 祝令军 | 东屏镇 | 60 | 兔舍、龙具 |  | 60 | 60 |  | 完工
| 61 | 禽类加工建设项目 | 新建 | 宋德军 | 东屏镇 | 400 | 厂房、禽舍 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 62 | 焕成河蟹养殖项目 | 新建 | 宋焕成 | 东屏镇 | 50 | 泡塘，蟹苗 |  | 50 | 50 |  | 完工
| 63 | 白音河野猪、品种鱼、河蟹养殖项目 | 新建 | 李立国 | 东屏镇 | 1000 | 办公室、鱼、鱼塘 |  | 1000 | 800 |  | 办公室、厂房
农业项目 | 64 | 水田开发项目 | 新建 | 朱宇江 | 东屏镇 | 3000 | 水田开发 |  | 3000 | 3719 |  | 水田开发
| 65 | 中低产田改造项目 | 新建 | 东屏镇 | 东屏镇 | 1360 | 水田开发 |  | 1360 | 500 |  | 水田开发
| 66 | 东屏镇300亩绿色水稻种植基地 | 新建 | 东屏镇 | 东屏镇 | 221 | 渠系及田间工程 |  | 221 | 221 |  | 渠系田间工程配套
| 67 | 秸杆饲料和碳棒加工项目 | 新建 | 长春阵艳华 | 坦途镇 | 1000 | 基础设施建设，购置设备 |  | 1000 | 1000 |  | 完工
| 68 | 丰光农业水田开发项目 | 新建 | 辽宁马殿成 | 坦途镇 | 26000 | 优质水田开发 |  | 6000 | 5000 |  | 整地、泡田
| 69 | 坦途镇战略装车点建设项目 | 新建 | 沈阳铁路局 | 坦途镇 | 5000 | 地面硬化及库房建设 |  | 5000 | 4000 |  | 地面硬化
| 70 | 大鹅养殖项目 | 新建 | 齐齐哈尔市王革华 | 坦途镇 | 1299 | 养殖、基地建设 |  | 500 | 500 |  | 养殖场建设
| 71 | 大水面鱼蟹混养项目 | 新建 | 浙江黄文 | 水产局 | 400 | 清淤、防逃、渔业机械土方工程 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 72 | 人工放流繁育基地建设项目 | 新建 | 大庆彭国民 | 水产局 | 400 | 厂房、池塘、渔业机械土方工程 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 73 | 大水面健康养殖建设项目 | 新建 | 乌兰浩特孙龙 | 水产局 | 700 | 土方工程、防逃设施、渔业机械 |  | 700 | 700 |  | 完工
| 74 | 大水面综合养殖建设项目 | 新建 | 辽宁孙喜环 | 水产局 | 500 | 防逃设施、清淤工程、渔业机械设施 |  | 500 | 500 |  | 完工
| 75 | 大水面养蟹项目 | 新建 | 辽宁暴雅祝 | 水产局 | 400 | 防逃设施、清淤工程、渔业机械设施 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 76 | 秸杆煤加工项目 | 新建 | 松原从景明 | 水产局 | 300 | 厂房建设、机械征地、材料 |  | 300 | 300 |  | 完工
| 77 | 生猪养殖项目 | 续建 | 到保农场肥又壮养猪场 | 党工委 | 500 | 出栏500头育肥猪 |  | 500 | 500 |  | 猪舍30余间设备
| 78 | 奶牛养殖园区 | 新建 | 欣鑫奶牛养殖合伯社 | 党校 | 3600 | 园区6万平方米、牛舍21000平方米、建牛舍16栋、购奶牛2000头 |  | 2600 | 750 |  | 上电、围墙建设购奶牛175头
| 79 | 丰盛米业项目 | 新建 | 长春李玉虎 | 建平乡 | 3200 | 种地5万亩 |  | 3000 | 3000 |  | 厂房设备
农业项目 | 80 | 河蟹养殖项目 | 新建 | 辽宁赵继征 | 建平乡 | 200 | 面积16公顷 |  | 200 | 200 |  | 完工
| 81 | 造林项目 | 新建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 1900 | 栽柳、杨树 |  | 1900 | 1900 |  | 栽植、抚育
| 82 | 中低产田改造抗旱井项目 | 新建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 156 | 沉砌、涵管桥、田间路、抗旱井 |  | 156 | 156 |  | 完工
| 83 | 品种鱼养殖 | 新建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 5000 | 投放鱼苗、管护 |  | 1000 | 1000 |  | 投放鱼苗、管护
| 84 | 农田水利项目 | 新建 | 扶贫办 | 扶贫办 | 2091 | 修渠、土方、打井及配套设施 |  | 2091 | 2686 | 192 | 修桥1座、清淤24公里、土方20.7万立方米、泄水渠3.8万米、农道1.2万米
| 85 | 人畜饮水项目 | 新建 | 扶贫办 | 扶贫办 | 800 | 打自水井及配套设备 |  | 800 | 251 |  | 打自水井及配套设备
| 86 | 公路建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 扶贫办 | 1000 | 路基、路面 |  | 1000 | 545 |  | 修水泥路面8公里
| 87 | 小流域治理项目 | 新建 | 各乡镇 | 扶贫办 | 88 | 造林 |  | 88 | 38 |  | 整地、造林70公顷
| 88 | 优良种猪繁育园区项目 | 新建 | 镇赉县瑞博牧业发展有限公司（哈尔滨市高远有限公司） | 县妇联 | 1500 | 建养殖基地、建标准化畜舍 |  | 1500 | 800 |  | 公司注册、前期投入、平整土地
| 89 | 兴达农业开发有限责任公司养鱼基地建设项目 | 新建 | 镇赉县兴达农业开发有限责任公司 | 县妇联 | 3200 | 泡塘养鱼 |  | 3000 | 1800 |  | 注册公司、合同签证、修渠
农业项目 | 90 | 盐碱地治理项目 | 新建 | 好雨集团 | 莫莫格乡 | 3000 | 治理盐碱地300公倾 |  | 2500 | 2000 |  | 治理盐碱地30公倾
| 91 | 烟叶合作社建设项目 | 新建 | 省烟草局 | 莫莫格乡 | 1000 | 建烟棚50个、烟房60个 |  | 1000 | 1000 |  | 完工
| 92 | 龙旺粮库项目 | 新建 | 高伟龙 | 莫莫格乡 | 500 | 办公室、仓库、围墙、硬化 |  | 500 | 500 |  | 办公室、仓库、围墙、硬化
| 93 | 林地建设项目 | 新建 | 莫莫格林场 | 莫莫格林场 | 2000 | 林地建设2120公顷 |  | 2000 | 2000 |  | 完成林地582公顷
| 94 | 畜产品加工项目 | 新建 | 到保农场 | 到保农场 | 600 | 厂房、设备 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 95 | 生猪养殖项目 | 新建 | 张志刚 | 档案局 | 3000 | 生猪养殖 |  | 2000 | 1500 |  | 厂房机器设备
| 96 | 程记米业扩建项目 | 新建 | 程记米业 | 残联 | 300 | 建厂房、购设备 |  | 300 | 300 |  | 建厂房500平方米,购设备5台(套)
| 97 | 孵化厂和养殖园区建设项目 | 新建 | 吉林张明 | 残联 | 200 | 建房和有关设备 |  | 200 | 160 |  | 土地平整
| 98 | 胜利奶牛合作社项目 | 新建 | 吉林客商黄志诚 | 镇赉镇 | 800 | 购设备建厂房建畜舍 |  | 500 | 363 |  | 购设备，购奶牛
| 99 | 五百公顷草原开发项目 | 新建 | 白城车小良 | 镇赉镇 | 1000 | 土地整理、打井上电 |  | 800 | 1350 |  | 打井上电、修路
| 100 | 六合米业项目 | 新建 | 长春于海丰 | 镇赉镇 | 5000 | 基础设施建设，购置设备 |  | 2000 | 850 |  | 围墙、库房建设
| 101 | 二井子兰霞养殖厂项目 | 新建 | 长春邹文波 | 镇赉镇 | 1000 | 畜舍建设、购买奶牛 |  | 500 | 440 |  | 购买奶牛、畜舍建设
| 102 | 金香米业项目 | 新建 | 长春龙达房地产开发公司 | 镇赉镇 | 5000 | 基础设施建设，购置设备 |  | 2000 | 1310 |  | 平整土地建库房购设备
| 103 | 水田开发项目 | 新建 | 北京客商吴北飞 | 镇赉镇 | 2000 | 土地整理打井上电，购设备 |  | 1000 | 471 |  | 土地整理上电
| 104 | 金丰粮业项目 | 新建 | 齐齐哈尔市张立军 | 镇赉镇 | 3000 | 购置安装地秤 |  | 2500 | 2060 |  | 购置安装地秤
| 105 | 荒山荒地造林工程 | 新建 | 芦苇局 | 芦苇局 | 120 | 改造荒山荒地 |  | 120 | 72 |  | 造林200公倾
| 106 | 水田示范区建设项目 | 新建 | 县科协 | 县科协 | 500 | 水田开发繁育 |  | 500 | 300 |  | 开发水田2万亩
基础设施项目 |  | 项目合计（54项）
续建小计（9项）
| 1 | 南湖湿地花园大酒店建设项目 | 续建 | 大连毅腾集团 | 政府办 | 14000 | 建筑面积15000平方米 | 4000 | 10000 | 11680 |  | 内外部装修
| 2 | 中远房地产开发住宅楼 | 续建 | 大连中远房地产开发有限公司 | 粮商局 | 30000 | 住宅楼30万平方米 | 9000 | 10000 | 4000 |  | 9栋楼框架工程及小区内部景点
| 3 | 创富书香苑棚改项目 | 续建 | 长春创富集团 | 住建局 | 22000 | 住宅楼2.2万平方米 | 10900 | 1100 | 3800 |  | 主体施工
| 4 | 公铁立交桥建设项目 | 续建 | 交运局 | 交运局 | 30000 | 四处公铁立交桥及环城公路18公里 | 9000 | 25000 | 25000 | 10000 | 完成环路加固和北出口U型槽工程
| 5 | 宇星棚户区改造项目 | 续建 | 宇星房地产开发有限责任公司 | 审计局 | 15000 | 住宅楼15万平方米 | 5000 | 5000 | 4000 |  | 完成7栋楼主体
| 6 | 县社住宅小区建设项目 | 续建 | 来福房地产开发公司 | 县社 | 2000 | 商住综合楼15000平方米 | 300 | 1700 | 1000 | 500 | 基础工程
| 7 | 科苑小区B区综合楼建设项目 | 续建 | 德惠市顺达房地产开发有限公司 | 团县委 | 12000 | 商业用房8046平方米、车库6100平方米、住宅楼11554平方米 |  | 12000 | 3000 |  | 两栋楼框架工程
| 8 | 信号接收塔项目 | 续建 | 联通公司 | 到保农场 | 450 | 信号接收塔 | 150 | 300 | 300 |  | 信号塔
| 9 | 大屯宾馆商场 | 续建 | 曹春波 | 大屯镇 | 460 | 4000平方米 |  | 460 | 30 |  | 土建工程
新建小计(45)
| 1 | 工业集中区二次变电站建设项目 | 新建 | 镇赉县工业集中区 | 镇赉县工业集中区 | 2600 | 31.5兆伏安 |  | 2600
| 2 | 工业集中区二期基础设施建设项目 | 新建 | 镇赉县工业集中区 | 工业集中区 | 7457 | 新增面积2.5平方米公里 |  | 7457 | 6000 |  | 完成道路及给排水3公里
| 3 | 工业集中区管理服务中心项目 | 新建 | 工业集中区 | 工业集中区 | 1000 | 办公楼 |  | 1000 | 1100 |  | 主体完工
| 4 | 城市基础设施建设工程项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2210 | 道路两侧绿化、亮化、环卫设施 |  | 2210 | 1300 |  | 完成绿化及亮化工程
基础设施 | 5 | 城区污水处理厂建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 4997 | 日处理1.5万吨污水厂一座 |  | 4394 | 4100 |  | 土建施工
| 6 | 镇赉县环城湿地供水工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 19000 | 泡塘连接渠8公里，桥涵闸38处，恢复湿地560公顷 |  | 5000
| 7 | 集中供热扩建工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 4200 | 新增锅炉2台、换热站16外、供热管线1000米扩建第三热站 |  | 4200 | 3400 |  | 施工
| 8 | 团结小区5、6、7号住宅楼建设项目 | 新建 | 大林房地产开发有限公司 | 住建局 | 1300 | 16000平方米 |  | 1300 | 1200 |  | 外部修整
| 9 | 舒悦春天综合楼开发项目 | 新建 | 来福房地产开发公司 | 药监局 | 2000 | 3510平方米 |  | 2000 | 400 |  | 完工
| 10 | 城区道路建设及给排水建设工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 1200 | 新建扶余东路，铺装人行道1万平方米，巷道10条,改造一水厂储水和排污设施 |  | 1200
| 11 | 春雨小区B区综合楼项目 | 新建 | 佳鑫房地产开发公司 | 住建局 | 1327 | 建筑面积7150平方米 |  | 1327 | 1300 |  | 主体施工
| 12 | 春雨小区A区综合楼项目 | 新建 | 佳鑫房地产开发公司 | 住建局 | 1100 | 建筑面积9430平方米 |  | 1100 | 900 |  | 主体施工
| 13 | 科苑小区B区1—4号综合楼建设项目 | 新建 | 德惠市顺达房地产开发有限公司 | 住建局 | 3600 | 建筑面积34200平方米 |  | 3600 | 3600 |  | 完工
| 14 | 南湖生态园扩建项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 4600 | 扩建120万平方米 |  | 4600 | 4600 |  | 完工
| 15 | 污水管道铺装项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 720 | 57公里 |  | 720 | 700 |  | 施工
| 16 | 芮平购物超市项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2000 | 建筑面积3484平方米 |  | 2000 | 1100 |  | 主体施工
| 17 | 嫩江小区建设项目 | 新建 | 大林房地产开发有限公司 | 住建局 | 1170 | 建筑面积12982平方米 |  | 1170 | 900 |  | 主体施工
| 18 | 吉明小区建设项目 | 新建 | 编办 | 编办 | 1000 | 建筑面积10000平方米，住宅楼9171平方米，商服楼829平方米 |  | 1000 | 1100 | 800 | 主体施工
| 19 | 城区给水管网建设工程项目 | 新建 | 供水公司 | 住建局 | 937 | 改造35座阀门，新建供水管线4042米 |  | 937 | 880 |  | 施工
| 20 | 村村通工程 | 新建 | 镇赉公路建设办公室 | 交运局 | 8236 | 水泥路面 |  | 8236 | 8236 | 2000 | 完工
| 21 | 坦白线养护工程 | 新建 | 寰宇路桥工程有限责任公司 | 交运局 | 1440 | 路基、路面 |  | 1440 | 1440 |  | 完工
| 22 | 农村客运站项目 | 新建 | 交运局 | 交运局 | 180 | 6个客运站及内部设施 |  | 270 | 270 |  | 完工
| 23 | 卫星科技电器城建设项目 | 新建 | 卫星科技电器公司 | 工商联 |  | 房屋建筑和室内装修 |  | 2100 | 2100 |  | 完工
| 24 | 腰口湿地旅游度假风景区建设项目 | 新建 | 粮食和商务局 | 粮商局 | 5000 | 对风景区基础设施扩建 |  | 5000
| 25 | 海尔商服楼 | 新建 | 李福 | 大屯镇 | 400 | 建楼 |  | 400 | 300 |  | 基础工程
| 26 | 地税办公楼 | 新建 | 地税 | 大屯镇 | 400 | 建楼 |  | 400 | 400 |  | 完工
基础设施 | 27 | 信用社办公楼 | 新建 | 信用社 | 大屯镇 | 600 | 建楼 |  | 600 | 550 |  | 基础工程
| 28 | 鑫源小区项目 | 新建 | 内蒙客商 | 五棵树镇 | 2000 | 商服楼 |  | 2000 | 2000 |  | 三层框架
| 29 | 统筹推进城镇化五棵树建设工程 | 新建 | 五棵树镇 | 五棵树镇 | 6000 | 道路及排水 |  | 6000 | 6000 |  | 道路两侧硬化
| 30 | 商品楼项目 | 新建 | 五棵树镇 | 五棵树镇 | 800 | 商服楼 |  | 800 | 800 |  | 三层框架
| 31 | 路面硬化基础设施建设项目 | 新建 | 到保农场 | 到保农场 | 170 | 路面、广场硬化，公厕 |  | 170 | 170 |  | 地面硬化
| 32 | 镇东镇西农村电网改造工程 | 新建 | 农电局 | 农电局 | 9000 | 改造农村电网80公里，农村变电所2处 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 完工
| 33 | 农网完善工程项目 | 新建 | 农电局 | 农电局 | 9364 | 66千伏镇东线84公里,新建变电站2处,增容变电站2处 |  | 9364 | 8000 |  | 完成线路改造50公里
| 34 | 街内道路两侧绿化项目 | 新建 | 东屏镇 | 东屏镇 | 80 | 道路两侧绿化 |  | 80 | 80 |  | 道路两侧绿化
| 35 | 镇内街道硬化项目 | 新建 | 东屏镇 | 东屏镇 | 70 | 道路两侧绿化 |  | 70 | 70 |  | 道路两侧硬化
| 36 | 前进村公路建设项目 | 新建 | 东屏镇 | 东屏镇 | 175 | 修建4级水泥路5公里 |  | 175 | 75 |  | 修建4级水泥路5公里
| 37 | 外贸酒厂商服楼开发项目 | 新建 | 白城战广生 | 政协办 | 400 | 门市楼开发 |  | 100 | 100 |  | 门市楼开发
| 38 | 鼎红肥牛火锅城项目 | 新建 | 鼎红肥牛有限责任公司 | 政协办 | 400 | 楼房装修、设备引进 |  | 150 | 150 |  | 房屋装修
| 39 | 卫星科技家电城项目 | 新建 | 海尔家电城大连李雪 | 政协办 | 2000 | 商服楼、家电设备 |  | 2000 | 2000 |  | 商服楼
| 40 | 得意楼生态大酒店项目 | 新建 | 县建 | 残联 | 800 | 建筑面积1000平方米 |  | 800 | 600 |  | 土建工程
| 41 | 科苑花园小区（A区） | 新建 | 德惠市顺达房地产开发有限公司 | 教育局 | 4000 | 建筑面积15000平方米 |  | 4000 | 4000 | 500 | 主体完工
| 42 | 新苑花园小区 | 新建 | 德惠市顺达房地产开发有限公司 | 教育局 | 4000 | 建筑面积15000平方米 |  | 4000 | 3000 | 500 | 主体完工
商贸流通项目 | 43 | 食品加工厂住宅楼项目 | 新建 | 镇赉来福房地产开发有限公司 | 妇联 | 1500 | 建筑面积1500平方米 |  | 1200 | 1200 |  | 基础工程
| 44 | 自来水管网改造项目 | 新建 | 新农村 | 沿江镇 | 261 | 自来水管网建设 |  | 261 | 261 |  | 饮水井管网铺设
| 45 | 宝山村社区项目 | 新建 | 省民政厅 | 哈吐气乡 | 80 | 宝山村社区1个 |  | 80 | 80 |  | 社区已完工
| 46 | 村屯水泥路项目 | 新建 | 省一建 | 哈吐气乡 | 600 | 140公里水泥路 |  | 600 | 600 |  | 完工
| 47 | 廉租房建设项目 | 新建 | 大岗林场 | 大岗林场 | 1000 | 建廉租楼100户 |  | 1000 | 900 | 200 | 完成四层框架
| 48 | 棚户区改造项目 | 新建 | 大岗林场 | 大岗林场 | 500 | 改造危旧房143户 |  | 500 | 500 |  | 完工
| 49 | 丰瑞粮油库房建设项目 | 新建 | 法院 | 法院 | 780 | 建筑面积10000平方米 |  | 780 | 780 |  | 完工
| 50 | 四方坨子法院建设项目 | 新建 | 法院 | 法院 | 450 | 建筑面积2000平方米 |  | 450 | 450 |  | 完工
| 51 | 警用设备及办公设备购置项目 | 新建 | 法院 | 法院 | 500 | 警用设备及办公设备购置 |  | 500 | 500 |  | 完工
| 52 | 法庭装修项目 | 新建 | 法院 | 法院 | 170 | 法庭装修 |  | 170 | 170 |  | 完工
| 53 | 车辆及办公设备购置项目 | 新建 | 检察院 | 检察院 | 2000 | 车辆及办公设备购置 |  | 2000 | 2000 |  | 完工
商贸流通项目合计（21项）
续建小计（8项）
| 1 | 杂粮杂豆扩建改造项目 | 新建 | 市场各业主 | 工业集中区 | 9500 | 改造面积20户 |  | 9500 | 5000 |  | 完成11户
| 2 | 各粮库改造项目 | 新建 | 各粮库 | 商务局 | 8000 | 改造粮库15处 |  | 8000 | 2000 |  | 改造粮库9处
| 3 | 镇赉县兴农农业生产资料有限公司现代物流配送项目 | 续建 | 镇赉县兴农农业生产资料有限公司 | 团县委 | 3000 | 生产资料库3栋、铁路罩棚7056平方米、消防泵房1座。 | 500 | 2664 | 500 |  | 库房基地地面硬化
| 4 | 丰瑞粮食贸易项目 | 续建 | 丰瑞粮食贸易有限公司 | 工业集中区 | 3300 | 库区、凉晒场 | 100 | 3200 | 2500 |  | 地面硬化、库房建设
| 5 | 天鑫粮食贸易项目 | 续建 | 天鑫粮食有限公司 | 工业集中区 | 17500 | 烘干塔、场地仓库 | 50 | 1700 | 1200 |  | 场地建设
| 6 | 松嫩粮食贸易项目 | 续建 | 松嫩粮贸有限公司 | 工业集中区 | 2150 | 仓库、场地 | 150 | 2000 | 1000 |  | 仓库及场地建设
| 7 | 仓储物流扩建项目 | 新建 | 华粮 | 统战部 | 7400 | 仓储物流设施 |  | 2500 | 1800 |  | 铁路专用线完工
| 8 | 粮食收储项目 | 续建 | 金龙实业有限公司 | 工业集中区 | 1130 | 场地、仓库、烘干塔 | 100 | 1030 | 900 |  | 仓库、车间、厂区硬化
新建小计（13项）
| 1 | 粮食物流园区建设项目 | 新建 | 大连中绿集团 | 粮商局 | 6500 | 物流大厦面积8000平方米。建设交易批发市场10万平方米，仓储库房10万平方米 |  | 4500 | 3500 |  | 场地硬化及库房建设
| 2 | 永贵粮贸有限公司粮食仓储设施建设项目 | 新建 | 永贵粮贸有限公司 | 工业集中区 | 2384.71 | 占地面积30000平方米 |  | 2384.71 | 1000 |  | 平整土地
| 3 | 金园种苗营业厅建设项目 | 新建 | 金丰园种苗 | 工业集中区 | 2000 | 居厅1.5万平方米 |  | 2000 | 1900 |  | 内部装修
| 4 | 民盛粮食收储中心项目 | 新建 | 长春客商 | 镇赉镇 | 1000 | 厂区硬化、库房建设、购置设备 |  | 800 | 813 |  | 建库房、烘干塔
| 5 | 楚天粮食加工收储公司项目 | 新建 | 长春市楚天广告公司 | 镇赉镇 | 5000 | 基础设施建设，购置设备 |  | 4000 | 280 |  | 土建工程
| 6 | 粮食收购及养殖场 | 新建 | 长春客商 | 建平乡 | 800 | 建养殖场及收购点 |  | 800 | 800 |  | 完工
| 7 | 粮食加工与收储项目 | 新建 | 县科协 | 县科协 | 1000 | 粮食加工与仓储 |  | 1000 | 1000 |  | 已完工
| 8 | 仓储物流扩建项目 | 新建 | 镇赉国家中转库 | 统战部 | 12000 | 土建工程、购置机器 |  | 12000 | 1800 |  | 厂房
| 9 | 泰极摩托车经销部店面建设项目 | 新建 | 泰来史玉森 | 镇赉镇 | 1000 | 店面10000平方米 |  | 800 | 300 |  | 店面装饰
| 10 | 靓誉汽车美容装饰广场项目 | 新建 | 扶余赵臣 | 镇赉镇 | 100 | 店面建设 |  | 100 | 105 |  | 店面装饰、购设备
| 11 | 大屯建材商场 | 新建 | 赫兰国 | 大屯镇 | 210 | 1800平方米 |  | 210 | 20 |  | 土建工程
| 12 | 旺达粮油仓储公司扩建项目 | 新建 | 旺达粮油仓储公司 | 工商联 | 2302 | 建设仓容2.5万吨 |  | 2302 | 2302 |  | 完工
| 13 | 建材物流配送中心项目 | 新建 | 天诚公司 | 物资集团 | 8000 | 建材综合市场综合楼物流场地、仓库等 |  | 8000 | 2000 |  | 动迁、基础工程
| 14 | 正阳市场维修项目 | 新建 | 物资集团 | 物资集团 | 300 | 天棚处理、地面、水产大厅改造 |  | 300 | 300 | 300 | 完工
| 15 | 华阳粮贸有限公司建设项目 | 新建 | 华阳粮贸 | 信访办 | 400 | 厂区硬化、库房建设、购置设备 |  | 400 | 400 |  | 完工
| 16 | 吉林金水源粮食收储项目 | 新建 | 吉林金水源粮食收储有限公司 | 人大办 | 10000 | 粮食收购、销售、植物秸杆生产加工 |  | 10000 | 2800 |  | 基础设施建设
项目合计（20项）
续建小计（5项）
| 1 | 泥草房改造项目 | 续建 | 镇赉县各乡镇 | 发改局 | 100000 | 改造44097户 | 70000 | 30000 | 18000 |  | 完成3319户
| 2 | 殡仪馆异地建设项目 | 续建 | 镇赉县民政局 | 民政局 | 3000 | 建筑面积22000平方米及火化炉 | 1500 | 1500 | 300 |  | 进行室内装修
| 3 | 奥体公园续建项目 | 续建 | 大连中远房地产开发有限公司 | 文体局 | 3500 | 运动场跑道、看台、停车场 | 2505 | 1000 | 918 |  | 跑道塑胶，铺人工草坪，电气设施，主看台立面涂料变更等
| 4 | 廉租房建设项目 | 续建 | 住建局 | 住建局 | 2000 | 建筑面积15000平方米 | 500 | 1500 | 1500 |  | 施工
民生和社会事业项目 |  | 新建小计（15项）
| 1 | 镇赉县医院医技内科楼建设项目 | 新建 | 镇赉县医院 | 卫生局 | 1807 | 建筑面积12000平方米 |  | 1807 | 1475 | 100 | 主体完工，内外墙装修
| 2 | 建平乡卫生院 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 100 | 污水、垃圾处理、辅助设施及业务用房 |  | 100 | 100 |  | 改造旧楼300平方米
| 3 | 镇赉县农村卫生室基础设施建设项目 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 120 | 每个建筑面积60平方米,总面积1200平方米 |  | 120 | 120 |  | 完工
| 4 | 医疗设备购置项目 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 3700 | 购置医疗设备1000台（套） |  | 3700 | 3000 | 1200 | 购置设备500台
| 5 | 农村改厕建设项目 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 240 | 改厕1200个 |  | 240 | 240 |  | 完工
| 6 | 办公楼附属配套设施建设项目 | 新建 | 吉林广电网络集团公司 | 广电网络公司 | 280 | 建设水泥混凝土地面300平方米，建设配电室、车库、仓库1800平方米，建设地沟、车棚、大门等其它附属设施 |  | 280
| 7 | 数字MMDS系统设备新装用户项目 | 新建 | 吉林广电网络集团公司 | 广电网络公司 | 260 | 新增MMDS系统前端设备7套，新发展用户1500户 |  | 260
| 8 | 有线电视网络开展宽带互联网建设项目 | 新建 | 吉林广电网络集团公司 | 广电网络公司 | 890 | 计划建设3万户装机容量前端 |  | 890
| 9 | 镇赉县城区有线电视网络双向化改造 | 新建 | 吉林广电网络集团公司 | 广电网络公司 | 835 | 计划改造双向网络用户2万户，计划当年建设完成6000户双向网络改造任务 |  | 835
| 10 | VOD视频点播项目 | 新建 | 吉林广电网络集团公司 | 广电网络公司 | 830 | VOD视频点播前端平台建设，按照130套数字电视节目进行配置 |  | 830
| 11 | 各乡客运站建设项目 | 新建 | 运输管理所 | 镇赉县运输管理所 | 180 | 站房1000平方米、地面硬化1200平方米 |  | 180 | 100 |  | 正在施工中
| 12 | 镇赉县培智学校教学楼建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 404.53 | 建筑面积2400平方米,购置教学设备165台套 |  | 404.53 | 100 |  | 土建施工
| 13 | 中小学校舍改造项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 6200 | 改造校舍16处 |  | 6200 | 3200 |  | 改造校舍10处
| 14 | 乡镇综合文化站 | 新建 | 各乡镇 | 文体局 | 96 | 各乡镇文化站 |  | 96 | 57 |  | 黑鱼泡、莫莫格主体完工、嘎什根文化站主体建设
| 15 | 大屯镇自来水改造项目 | 新建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 250 | 改造管线1000米 |  | 250 | 250 |  | 完工

## Sheet2
1 | 3
2 | 1
3 | 2
4 | 2
3
4
5
5
5
5
6