## Sheet1
镇赉县2013年1-12月份项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设单位 | 责任单位 | 计划总投资 | 建设内容 | 2012年底累计完成投资 | 2013年 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 当年计划投资 | 1-12月完成投资 | 当月完成投资 | 完成内容
| 总合计（227项） |  |  |  | 3205412 |  |  | 1402463 | 435212 | 174770
| 工业项目合计（52项） |  |  |  | 1488319 |  | 103300 | 545100 | 246542 | 65640
续建小计（25项）
1 | “引气入赉”天然气综合利用项目 | 续建 | 吉林中吉大地燃气股份有限公司 | 监察局 | 16000 | 铺设长输管线70公里，城市管网30公里，新建储配站厂房1000平方米，办公楼，CNG加气站二座，减压站12座，储气井2万立方米。 | 5000 | 5000
2 | 日15万立方CNG汽车燃气工程项目 | 续建 | 镇赉绿源燃气开发有限公司 | 经济局 | 3000 | 建设加气母站3个 | 300 | 1500
3 | 利用天燃气制造玻璃制品项目 | 续建 | 隆胜玻璃制品有限公司 | 沿江镇 | 2800 | 建设玻璃制品生产线 | 800 | 2000
4 | 久久新型材料厂年产20万平方米玻璃纤维轻质多孔隔墙板加工项目 | 续建 | 久久新型材料厂 | 发改局 | 3000 | 年产50万平方米玻璃纤维轻质多孔隔墙板 | 1500 | 1500
5 | 吉林红蜻蜓粮油有限公司稻米加工项目 | 续建 | 红蜻蜓粮油有限公司 | 坦途镇 | 5000 | 稻米加工设备112台，厂房5000平方米、库房3000平方米 | 3000 | 2000
6 | 吉林吉光米业加工厂建设项目 | 续建 | 吉林吉光米业 | 坦途镇 | 6000 | 稻米加工设备96台，厂房4000平方米、库房1000平方米 | 2500 | 3500 | 3000 | 500 | 设备安装
7 | 天宇粮贸稻米加工厂建设项目 | 续建 | 天宇粮贸 | 坦途镇 | 5000 | 稻米加工设备112台，厂房5000平方米、库房3000平方米 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 设备安装
8 | 海外药业药厂建设项目 | 续建 | 长春海外制药集团有限公司 | 经济开发区 | 15000 | 制药车间、设备等 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 试生产
9 | 绿禾有机食品有限公司异地搬迁项目 | 续建 | 镇赉县绿禾有机食品有限公司 | 经济开发区 | 10000 | 占地10万平方米，建筑面积5000平方米 | 1500 | 8500 | 6000 | 2000 | 厂房框架工程
10 | 昌融年产40万立方米商品混凝土项目 | 续建 | 镇赉县天利水泥有限公司 | 经济开发区 | 5200 | 占地面积30000平米，其中厂房7850平米，购进生产设备27台（套） | 3000 | 1200 | 1000 | 500 | 厂区地面硬化
11 | 美华工艺玻璃公司年加工100万平方米工艺玻璃项目 | 续建 | 美华工艺玻璃公司 | 工商联 | 5000 | 年加工工艺玻璃100平方米，建筑面积6320平方米 | 1000 | 4000 | 2600 | 500 | 设备安装
12 | 飞鹤欧美国际化示范牧场沼气发电综合利用项目 | 续建 | 飞鹤牧业有限公司 | 牧业局 | 6700 | 沼气发电厂一座 | 4000 | 2700 | 1000 | 800 | 牛舍和沼气池建设
13 | 辽宁五峰集团20万吨稻米加工项目 | 续建 | 辽宁五峰集团 | 坦途镇 | 28000 | 稻田改造10万公顷，稻米加工设备126台，厂房12000平方米、库房20000平方米 | 12000 | 16000
14 | 新型建筑材料厂建设项目 | 续建 | 河南省周口市腾飞新型建筑材料有限公司 | 镇赉镇 | 3000 | 厂区建设、购置设备 | 1000 | 2000
15 | 维尔鸭业年2000万只肉鸭养殖加工建设项目 | 续建 | 内蒙古维尔农业发展有限公司 | 镇赉镇 | 80000 | 建设规模为年养殖加工肉鸭2000万只，建设鸭舍20栋，购置设备1.2万台（套）。 | 3000 | 20000
16 | 北方明珠肥业有限公司5万吨复合肥扩建项目 | 续建 | 北方明珠肥业有限公司 | 县委办 | 10000 | 建筑面积2万平方米，设备2台套 | 2200 | 7800 | 3000 | 1000 | 办公楼和设备安装
17 | 鑫龙实业木材加工厂建设项目 | 续建 | 镇赉县鑫龙实业防腐有限公司 | 芦苇局 | 2550 | 生产厂房5200平方米，生产设备61台 | 1500 | 1000
18 | 面粉加工厂建设项目 | 续建 | 惠兴石油装备有限公司 | 小麦办 | 2000 | 厂房2000平方米，生产设备85台 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 构建设备3台，场地2000平方米
19 | 镇赉坦途30万吨型煤加工项目 | 续建 | 勃利县龙源煤炭有限责任公司 | 坦途镇 | 10000 | 占地面积10万平方米，建设生产车间和储煤场地，年加工型煤30万吨 | 6000 | 4000 | 500 |  | 生产车间建设
20 | 镇赉黄河粮食机械设备有限公司年产100台套顺逆流节能型烘干机及200台套输送机项目 | 续建 | 金玉粮食机械设备有限公司 | 经济局 | 10000 | 建筑面积12000平方米，设备32台套 | 5000 | 5000 | 3000 | 1000 | 设备安装
22 | 吉林明远集团年产6000吨精制米糠油扩建项目 | 续建 | 吉林明远集团 | 经济局 | 3836 | 建筑面积2万平方米，设备32台套 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 完工
23 | 油砂开采项目 | 续建 | 中财石油开发有限责任公司 | 经济局 | 550000 | 油沙开采井300眼 | 20000 | 20000 | 2000 | 200 | 探测井建设
24 | 好雨集团20万吨稻米加工项目 | 续建 | 裕丰集团 | 经济开发区 | 12000 | 年加工稻米10万吨 | 5000 | 7000 | 3000 | 1000 | 厂房及办公楼建设
25 | 镇赉县智能型矿用隔爆移动变电站技术改造项目 | 续建 | 吉林省白城电力镇赉变压器有限责任公司 | 财政局 | 17370 | 新增波绕机、立式绕线机等工艺设备123台（套）；新增年产150万KVA矿用隔爆移动变电站的能力 | 9000 | 8000 | 5000 | 1000 | 完成厂房建设和办公楼建设，正在进行设备安装
新建小计（27项）
1 | 石油天然气探井项目 | 新建 | 英台采油厂 | 政法委、石油协调办、经济局 | 208000 | 油井104眼，天然气探井15眼 |  | 208000 | 150000 | 25000 | 完成3眼天然气井和15眼油井
2 | 油田油井配套设备改造及更新项目 | 新建 | 英台采油厂 | 政法委、石油协调办、经济局 | 40000 | 维护油井1000眼 |  | 40000 | 30000 | 15000 | 完成700眼油井维护
3 | 镇赉县新盛纸业有限公司年产30万吨木浆项目 | 新建 | 镇赉县新盛纸业有限公司 | 经济局 | 70000 | 一期工程土建工程22000平方米，购置设备500台（套）。形成30万吨30万吨木浆能力 |  | 20000 | 20000 | 1000 | 试生产
4 | 英联集团30万吨饲料加工建设项目 | 新建 | 英国联合农业集团 | 工商联 | 12000 | 建筑面积1500平方米，生产设备13台套 |  | 10500 | 3000 | 3000 | 主厂房基础、主车间地下室、厂区平整、围墙
6 | 太阳能发电场建设项目 | 新建 | 四平庆达集团 | 发改局 | 12000 | 装机容量10MW |  | 12000
7 | 太阳能发电场建设项目 | 新建 | 中电电气集团 | 发改局 | 12000 | 装机容量10MW |  | 12000
8 | 亚洲新能源光伏电站建设项目 | 新建 | 亚洲新能源（中国）有限公司 | 发改局 | 12000 | 装机容量10MW |  | 2000
9 | 中航工业东屏风电场建设项目 | 新建 | 中航工业新能源有限公司 | 发改局 | 200000 | 装机容量200MW |  | 50000
10 | 飞鹤牧业有限公司年产10万吨奶牛饲料项目 | 新建 | 飞鹤牧业有限公司 | 牧业局 | 3500 | 年加工奶牛饲料10万吨，土建设1万平方米，设备65台套 |  | 3500
12 | 千源瑞设备制造有限公司加工厂建设项目 | 新建 | 千源瑞设备制造有限公司 |  | 2000 | 年产1万套水表配套装置、2万套盘柜，建筑面积7300平方米 |  | 2000
13 | 泰吉门窗制造有限公司加工厂建设项目 | 新建 | 泰吉门窗有限公司 |  | 2000 | 年产5万平方米复合门窗，总建筑面积3500平方米 |  | 2000
14 | 年产2万套钢木家具项目 | 新建 | 镇赉县壹弘钢木家具有限公司 |  | 2000 | 占地面积5200平方米，建设加工车间、库房、办公楼。 |  | 2000
15 | 800t/d在线低辐射镀膜玻璃生产线技改项目 | 新建 | 吉林新兴玻璃有限公司 | 经济局 | 37763 | 建筑面积1.3万平方米，建成日熔化量：800t/d低辐射镀膜浮法玻璃生产线2条。 |  | 10000
16 | 银诺克药业公司扩建项目 | 新建 | 吉林银诺克集团 | 经济局 | 5000 | 建设制药车间、购置设备等 |  | 5000 | 1000 | 1000 | 药厂厂房
17 | 年产1万套家具生产项目 | 新建 | 镇赉县方洲装饰装璜 |  | 3000 | 占地面积5000平方米，建设车间2000平方米、两层办公楼1000平方米，引进室内套装门、板式家具生产线各一条 |  | 3000
18 | 吉达年产1500吨轻钢彩板项目 | 新建 | 吉达青钢彩板有限责任公司 |  | 3000 | 占地面积5100平方米，建设车间1500平方米、办公楼200平方米，引进一条生产线 |  | 3000
19 | 年产8万吨PVC系列产品深加工项目 | 新建 | 内蒙乌海市荣鑫交化有限公司 | 经济开发区 | 40000 | 占地面积6.5万平方米，建设车间2万平方米、三层办公楼1000平方米 |  | 20000 | 5000 | 500 | 正在进行厂房基础工程
21 | 镇赉县三中校办企业有限公司工厂项目 | 新建 | 镇赉县三中校办企业有限公司 | 教育局 | 2000 | 年产13万平方米彩钢瓦，建筑面积5100平方米 |  | 2000 | 500 | 500 | 基础工程
22 | 稻米加工项目 | 新建 | 镇赉县俊国米业有限公司 | 嘎什根 | 600 | 年加工稻米5万吨，建筑面积1387平方米 |  | 600 | 500 | 400 | 场地
23 | 年产10万吨稻米加工项目 | 新建 | 镇赉大连毅腾食品开发有限公司 | 经济开发区 | 10000 | 占地面积87000平方米，建设稻米加工车间、库房、办公楼 |  | 5000 | 2000 | 1000
25 | 吉林华博年产20万吨玻璃定型包装物项目 | 新建 | 吉林华博 | 经济开发区 | 25000 | 占地15万平方米，年产20万吨玻璃定型包装物 |  | 25000
26 | 镇赉县鸿霖年产10万立方米人造板厂项目 | 新建 | 吉林鸿霖木业有限公司 | 县委办 | 11000 | 占地6万平方米，建筑面积18000平方米，生产设备56台套 |  | 11000 | 3000 | 1000 | 厂房和办公楼框架工程
| 金万谷稻米加工厂建设项目 | 新建 | 金万谷粮贸有限公司 | 政务大厅 | 3000 | 厂房4500平方米，生产设备2台套 |  | 3000 | 3000 |  | 完工
27 | 镇赉县超达复合板厂 | 新建 | 超达木业 | 水产局 | 600 | 厂房建设、设备购置及附属设施 |  | 600 | 600 | 440 | 厂房建设、购置设备
| 农业项目合计（60项） |  |  |  | 574757.25 |  | 125100 | 272160 | 72390 | 39209
续建小计（23项）
1 | 飞鹤欧美国际化示范牧场建设项目 | 续建 | 飞鹤牧业有限公司 | 牧业局 | 94000 | 建3万头飞鹤欧美国际化示范牧场 | 60000 | 25000 | 5000 | 3000 | 牛舍和沼气池建设
2 | 草原荒漠化综合治理建设项目 | 续建 | 牧业局 | 牧业局 | 12000 | 建设6万公倾人工草地，改良草原3万公倾 | 5000 | 4000 | 4000 | 500 | 改良草原5000亩
3 | 好雨现代农业项目 | 续建 | 吉林好雨集团 | 嗄什根乡 | 45000 | 整理土地20000公顷、稻米加工厂一座 | 7000 | 7500 | 7500 | 1500 | 土地整理500公顷
4 | 康胜绿色生态农业项目 | 续建 | 康胜绿色生态农业开发有限公司 | 农业局 | 20000 | 开发整理12万亩土地 | 6000 | 6000
5 | 大连毅腾10万亩水田基地建设项目 | 续建 | 大连毅腾集团 | 哈吐气乡 | 15000 | 10万亩稻田二次整理及田间路水渠工程 | 8000 | 7000 | 3000 | 3000 | 田间渠系工程
6 | 小型农田水利重点县建设项目 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 6600 | 140个村农田水利工程 | 3000 | 3600 | 2200 | 2000 | 20村农田水利工程
7 | 二龙涛河中心治理项目 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 3000 | 新建堤防52100米，建桥涵8座 | 2000 | 1000 | 1000
8 | 抗旱水源井建设项目 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 3500 | 打水源井1500眼 |  | 3500 | 3500 |  | 500眼井
12 | 奶牛养殖园区建设项目 | 续建 | 欣鑫奶牛养殖合作社 | 党校 | 3600 | 园区6万平方米，牛舍21000平方米 | 1200 | 2400
13 | 镇赉国家新增千亿斤粮食产能项目 | 续建 | 发改局 | 发改局 | 12000 | 田间道路、机电井、土地平整、农机服务体系建设等 | 6000 | 2000 | 500 | 100 | 田间渠系工程
14 | 好雨集团土地整理东屏片区建设项目 | 续建 | 好雨集团 | 东屏镇 | 6500 | 整理土地及渠系工程 | 4000 | 2500 | 2500
15 | 金程肉牛养殖场 | 续建 | 金程肉牛养殖场 | 东屏镇 | 1500 | 厂房及设施 | 700 | 700 | 700
16 | 大连毅腾年出栏10万头育肥牛项目 | 续建 | 大连毅腾集团 | 牧业局 | 47000 | 年出栏育肥牛10万头 | 3000 | 5000
17 | 四方坨子灌区工程项目 | 续建 | 四方农业公司 | 监狱管理局 | 11747.25 | 引水总干渠9条150公里，灌溉及排水渠系204座 | 5000 | 7000
18 | 盐碱地治理项目 | 续建 | 好雨集团 | 莫莫格乡 | 3000 | 治理盐碱地1000公倾 | 1000 | 2000 | 3000
19 | 农业综合开发项目 | 续建 | 财政局 | 财政局 | 7000 | 建设标准良田及设备购置 | 1000 | 6000
20 | 农田基础设施改造项目 | 续建 | 农业局 | 农业局 | 15000 | 改造20000公顷基本农田道路和渠系 | 7500 | 7500 | 7500
21 | 哈尔挠渔场护岸维护工程项目 | 续建 | 国营渔场 | 国营渔场 | 4000 | 护岸工程20000延长米 | 2000 | 2000 | 4000
22 | 兴旺牛业有限公司牧场建设项目 | 续建 | 兴旺牛业有限公司 | 芦苇局 | 3000 | 肉牛养殖圈舍30000平方米 | 1000 | 2000 | 500 | 300 | 肉牛养殖
23 | 鹤乡莲水生植物种植 | 续建 | 镇赉县鹤乡莲水生植物有限公司 | 芦苇局 | 3200 | 芡实、莲藕种植 | 1700 | 1500 | 1000 | 300 | 种植、养殖、收等
新建小计（37项）
1 | 东屏镇大龙、蒙古索口土地开发整理项目 | 新建 | 东屏镇 | 东屏镇 | 5900 | 整理土地5万亩 |  | 5900 | 5900 | 1000 | 土地平整5000亩
| 丰盛水稻种植项目 | 新建 | 丰盛农业 | 东屏镇 | 5780 | 稻田种植5万亩 |  | 5780 | 5000 |  | 完成部分稻田种植
2 | 土地开发整理二期工程项目 | 新建 | 国土局 | 国土局 | 74000 | 新开发复垦土地110万亩，建灌区7处 |  | 30000 | 1000 | 1000 | 土地平整
3 | 2013年膜下滴灌工程 | 新建 | 镇赉镇政府 | 镇赉镇 | 4000 | 23817亩 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 完工
4 | 养殖园区建设项目 | 新建 | 镇赉镇政府 | 镇赉镇 | 3000 | 建养殖园区3个 |  | 3000 | 3000
5 | 打机电井项目 | 新建 | 镇赉镇政府 | 镇赉镇 | 600 | 200眼 |  | 600 | 600
6 | 镇赉县丰盛绿色农业开发有限公司土地整理项目 | 新建 | 镇赉县丰盛绿色农业开发有限公司 | 建平乡 | 4000 | 整理水田2万亩 |  | 2000 | 1000 | 1000 | 整理土地5000亩
7 | 镇赉县丰盛绿色农业开发有限公司水田开发种植项目 | 新建 | 镇赉县丰盛绿色农业开发有限公司 | 建平乡 | 4500 | 种植水田3万亩 |  | 4500 | 4000 | 1000 | 完成水田2万亩
8 | 吉林市乡坤精制米业有限公司 | 新建 | 吉林 金洪瑞 | 黑鱼泡镇 | 2900 | 土地开发整理 |  | 1000
9 | 裕民良种羊繁育基地 | 新建 | 镇赉 孙立军 | 黑鱼泡镇 | 500 | 建设畜舍、购良种羊 |  | 500
10 | 水田综合开发治理项目 | 新建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 6000 | 治理水田2000公倾 |  | 6000 | 6000
| 渔业养殖项目 | 新建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 6500 | 泡塘清泥，衬砌工程 |  | 6500 | 6500 | 300 | 泡塘清泥和部分衬砌工程
11 | 嘎什根乡农田水利改造工程项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根 | 9500 | 引渠土方：30万立方米。泄渠土方：20万立方米。田间路土方：20万立方米。田间沙石路：10公里。土埋涵：500处 |  | 6000 | 6000
12 | 嘎什根乡水产养殖项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 800 | 建设规模：800公顷。建设内容：鱼苗和泥鳅苗40万公斤。 |  | 800 | 600 | 500 | 土建工程、购买鱼苗
13 | 嘎什根乡养牛项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 700 | 建设规模：需繁殖母牛2000头。 |  | 700 | 700
14 | 抗旱水源工程 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 1400 | 抗旱水源井、配套设施安装 |  | 1400
| 呼尔达河镇赉段治理项目 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 2043 | 河道衬砌工程 |  | 2043 | 997 |  | 完成部分基础工程
15 | 膜下滴灌节水灌溉工程 | 新建 | 镇赉县节水增粮行动领导小组办公室 | 水利局 | 17600 | 水源井、滴灌系统 |  | 17600 | 12000 | 3000
16 | 农村饮水安全工程 | 新建 | 镇赉县农村饮水安全工程领导小组办公室 | 水利局 | 5000 | 抗旱水源井、机电设备安装 |  | 5000 | 1800 |  | 完成8个村饮水
17 | 洮儿河治理工程 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 12000 | 险段治理 |  | 6500 | 5671 | 411 | 治理3公里
18 | 白沙滩灌区泵站更新改造工程 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 5017 | 增加装机容量、更换配套设施 |  | 5017 | 5552 | 928 | 增加装机容量
19 | 河湖泡塘连通水源综合利用工程 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 35200 | 修建围堤、新建节制闸、农道桥等 |  | 10000 | 1500
| 小型水利综合工程 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 6840 | 修补衬砌水利工程13处 |  | 6840 | 6840 |  | 完工
20 | 村屯绿化 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 750 | 绿化村屯50个 |  | 750
21 | 三北工程 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 2000 | 造林2.5万亩 |  | 2000
22 | 中幼林抚育 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 4050 | 抚育面积27万亩 |  | 2000
23 | 防沙治沙 | 新建 | 乡镇场 | 林业局 | 800 | 造林1万亩 |  | 800
24 | 奥体公园建设 | 新建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 3400 | 公园绿化 |  | 3400 | 3400 | 3400 | 完工
25 | 科尔沁沙地林业生态产业示范基地项目 | 新建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 6000 | 营造杨树、文冠果、山杏、杞柳10万亩 |  | 6000
26 | 三北防护林百万亩人工林项目 | 新建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 4000 | 营造杨树、樟子松、文冠果等共5万亩 |  | 4000
27 | 欧元贷款造林项目 | 新建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 5000 | 造林10万亩 |  | 5000
28 | 生物质能源林基地建设项目 | 新建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 4830 | 营造文冠果和速生柳能源林10万亩 |  | 4830
29 | 环城路林地及低质林地改造项目 | 新建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 4500 | 新建改造林地2万顷 |  | 4500 | 2000 | 1000 | 完成林地2000亩
30 | 高光效渠系及土地改造项目 | 新建 | 各乡镇 | 农业局 | 9000 | 渠系改造等工程 |  | 9000 | 5000 | 1000 | 改造部分渠系
31 | 2.6万亩水田基础设施及种植项目 | 新建 | 镇赉县东佳农业开发有限公司 | 农业局 | 14842 | 修建毛渠、泄渠、田间道路174100米，土地平整26000亩， 洗碱工程2.6 万亩，购置农机具590台（套），育苗大棚700栋 |  | 14842 | 4300 | 2000 | 水田3000亩
32 | 水稻育秧大棚建设项目 | 新建 | 农业局 | 农业局 | 8000 | 建设水稻育秧大棚3000栋 |  | 8000 | 8000 | 1000 | 完工
33 | 农田渠系改造项目 | 新建 | 农业局 | 农业局 | 9500 | 农田改造120公顷 |  | 9500 | 9500 | 1000 | 完工
34 | 灌区泵站改扩建项目 | 新建 | 镇赉灌区管理局 | 镇赉灌区管理局 | 11000 | 泵站改扩建工程 |  | 11000 | 11000 |  | 完工
35 | 农业扶贫项目建设 | 新建 | 扶贫办 | 扶贫办 | 8500 | 扶贫井、道路等工程 |  | 8500 | 8500 |  | 完工
36 | 农牧业循环经济项目 | 新建 | 镇赉县绿源实业有限公司 | 芦苇局 | 1950 | 加工、收储 |  | 1950 | 1000 | 300 | 收储、加工
37 | 生态林建设项目 | 新建 |  | 建平乡 | 560 | 造林240公顷、打水源井10眼 |  | 560 | 490 | 150
38 | 嘎什根铁西河蟹养殖厂 | 新建 | 水产局 | 水产局 | 700 | 稻田1500亩、土方工程、购进蟹苗及附属设施 |  | 900 | 900 | 700 | 土建工程、购买蟹苗
39 | 五棵树镇红五月河蟹养殖厂 | 新建 | 水产局 | 水产局 | 700 | 土方工程、购进蟹苗及附属设施 |  | 700 | 700 | 420 | 土建工程、购买蟹苗
40 | 大岗林场林地建设项目 | 新建 | 大岗林场 | 大岗林场 | 5100 | 林地建设 |  | 5100 | 5100 | 1200 | 完工
41 | 大水面综合养殖项目 | 新建 | 水产局 | 水产局 | 4000 | 大水面养殖场 |  | 4000 | 4000 |  | 完工
42 | 经济林种植 | 新建 | 朝熊农业 | 嘎什根 | 2000 | 樟子松种植50公顷 |  | 2000 | 2000 | 200 | 整地、种植
43 | 农机购置补贴 | 新建 | 农机局 | 农机局 |  | 农机局补贴 |  |  | 6000 | 3000 | 农机具补贴
| 城乡基础设施和开发改造项目合计（66项） |  |  |  | 818220 |  | 160400 | 349910 | 147048 | 69260
续建小计（30项）
1 | 中远房地产开发住宅楼 | 续建 | 大连中远房地产开发公司 | 粮商局 | 30000 | 住宅楼30万平方米 | 10000 | 17000 | 3000 | 2000 | 2栋楼房基础工程
2 | 齐双线镇赉连接线建设项目 | 续建 | 寰宇路桥工程公司 | 交运局 | 8000 | 10.8公里沥青砼路面 | 1000 | 7000 | 2000 | 2000 | 路基工程
3 | 中小企业孵化园建设项目 | 续建 | 工业集中区 | 工业集中区 | 30000 | 建筑面积5万平方米 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 园内基础设施
4 | 镇赉县环城湿地供水工程 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 3600 | 泡塘连接渠8公里，桥涵闸38处，恢复湿地560公顷 | 2000 | 1600
5 | 检察院办案业务用房建设项目 | 续建 | 县检察院 | 县检察院 | 2000 | 建筑面积9300平方米 | 1500 | 500 | 300 | 100
6 | 公安局业务技术用房建设项目 | 续建 | 县公安局 | 公安局 | 3200 | 建筑面积10301平方米 | 1500 | 1700 | 1000 | 300
7 | 农村电网升级改造项目 | 续建 | 农电局 | 农电局 | 12066 | 新改建66KV输变电50公里及农村低电压治理 | 7000 | 5000 | 2000 | 2000 | 8公里农村线路改造
8 | 鑫都雅居综合小区建设项目 | 续建 | 天诚地产开发有限公司 | 物资局 | 18000 | 建筑面积10万平方米 | 10000 | 8000 | 3000 | 1500 | 建设诸宅楼、商服、车库房、地面硬化等项目，A区住宅12号楼第三层已完工。
9 | 翰林东方郡都小区建设项目 | 续建 | 宇星房地产开发公司 | 县社 | 2500 | 建筑面积20000平方米 | 1200 | 1300 | 500 | 500 | 2栋楼房基础工程
10 | 垃圾填埋处理厂建设项目 | 续建 | 住建局 | 住建局 | 7000 | 日处理垃圾180吨 | 6000 | 1000
11 | 鑫园小区建设项目 | 续建 | 白城顺达房地产开发有限公司 | 住建局 | 2000 | 建筑面积10000平方米 | 1000 | 1000
12 | 舒悦春天综合楼开发项目 | 续建 | 来福房地产开发公司 | 住建局 | 2000 | 建筑面积3510平方米 | 1000 | 1000
13 | 春雨小区C区1#、2#棚户区改造建设项目 | 续建 | 佳鑫房地产开发有限公司 | 人社局 | 12000 | 建筑面积85262平方米 | 8000 | 4000 | 3000 | 1000 | 正在进行室内装修
14 | 儒雅住宅小区建设项目 | 续建 | 齐市五州房地产有限公司 | 教育局 | 6500 | 住宅30000平方米 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 正在进行室内装修
15 | 新苑花园小区建设项目 | 续建 | 德惠市顺达房地产开发公司 | 教育局 | 4000 | 住宅20000平方米 | 2000 | 2000
16 | 书香亭综合楼建设项目 | 续建 | 松原博润房地产开发有限责任公司镇赉分公司 | 审计局 | 1500 | 建筑面积2500平方米，占地面积9000平方米 | 1000 | 500
17 | 大屯镇特色城镇开发改造项目 | 续建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 10000 | 镇内公路、绿化点、给排水等基础设施建设 | 6000 | 4000 | 1000 | 1000 | 公路维护和排水工程
18 | 嘎什根村商贸小区项目 | 续建 | 瑞鑫劳动建筑有限公司 | 嘎什根乡 | 2500 | 商服楼、住宅楼建设 | 1500 | 1000 | 1000
19 | 五棵树特色城镇开发改造项目 | 续建 | 五棵树镇 | 五棵树镇 | 10000 | 镇内公路、绿化点、给排水等基础设施建设 | 1500 | 8500 | 8500
20 | 五棵树商服楼建设项目 | 续建 | 海波建设公司 | 五棵树镇 | 3000 | 建筑面积4000平方米 | 2000 | 1000 | 1000
21 | 坦途镇特色城镇开发改造项目 | 续建 | 坦途镇 | 坦途镇 | 10000 | 镇内公路、绿化点、给排水等基础设施建设 | 5000 | 5000
22 | 人和居花园小区棚户区改造工程建设项目 | 续建 | 启龙房地产开发有限公司 | 环保局 | 16000 | 建筑面积114000平方米 | 10000 | 6000 | 3000 | 3000 | 正在进行室内装修
23 | 红玺园南湖1号棚户区改造工程建设项目 | 续建 | 红玺园房地产开发有限公司 | 发改局 | 50000 | 建筑面积466332平方米 | 20000 | 16000 | 4000 | 2000 | 正在进行10栋楼室内装修
24 | 英伦印象小区棚户区改造工程建设项目 | 续建 | 巽和房地产开发有限公司 | 县委办 | 36000 | 建筑面积182000平方米 | 20000 | 15000 | 6500 | 1000 | 正在进行室内装修和地面硬化
25 | 东屏公铁立交桥 | 续建 | 寰宇路桥工程公司 | 交运局 | 4500 | 上跨立交桥800延长米及引道2.1公里 | 500 | 4000 | 1800 | 600 | 立交桥基础工程
26 | 镇赉县供热计量及节能改造暖房子项目 | 续建 | 镇赉县江城建筑有限责任公司 | 县妇联 | 8000 | 楼房外墙保温及供热管道、换热表安装 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 改造15万平方米
27 | 外环路建设项目 | 续建 | 住建局 | 住建局 | 18000 | 建设沥青混凝土路面23公里 | 11000 | 7000 | 2000 | 2000 | 路基工程
28 | 林业棚改新建项目 | 续建 | 大林房地产建筑有限责任公司 | 大岗林场 | 3184 | 25472平米住宅 | 1000 | 2200 | 1500 | 700
29 | 保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 续建 | 镇赉县振兴城市基础设施建设有限公司 | 住建局 | 5000 | 新建道路长青西路53537.64平方米；广森街36756平方米；新一街31661.04平方米，路灯206基杆，给水管线8149米；供电线路3000米；燃气管道2130米；供热管道1874米。 | 200 | 4800 | 1000 | 1000 | 长青路排水工程及路基工程
30 | 宇星棚户区改造项目 | 续建 | 宇星房地产开发公司 | 审计局 | 15000 | 住宅楼15万平方米 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 完成建设面积3000平方米
新建小计(36项)
1 | 东方银座镇赉中心城建设项目 | 新建 | 深圳东方银座集团 | 政府办 | 160000 | 占地面积62.6公顷，可容纳3万人居住 |  | 20000 | 2000 | 1000 | 完成5栋别墅框架建设和部分道路工程
2 | 新时代购物广场建设项目 | 新建 | 吉林省裕东房地产开发公司 | 镇赉镇 | 15000 | 土建工程、配套设施建设 |  | 13000 | 500 | 500 | 完成基础工程
3 | 省道（S220）扎突线镇赉绕越段 | 新建 | 镇赉县公路建设办公室 | 交通局 | 18260 | 公路20公里 |  | 5000
4 | 省道（S220）扎突线大岗林场至建平段 | 新建 | 镇赉县公路建设办公室 | 交通局 | 30860 | 公路18公里 |  | 30860 | 2100 | 1100 | 路基工程
5 | K389公铁立交桥 | 新建 | 镇赉县公路建设办公室 | 交通局 | 6000 | 下穿立交桥543延长米 |  | 3000 | 2550 | 2350 | 征地拆迁完成，钻孔灌注桩完成54个
6 | K417公铁立交桥 | 新建 | 镇赉县公路建设办公室 | 交通局 | 4500 | 下穿立交桥543延长米 |  | 2000
7 | 西道口上跨立交桥 | 新建 | 交通局 | 交通局 | 7800 | 上跨立交桥1.285公里 |  | 4700 | 3000 | 2500 | 场地平整工程
8 | 西环路建设项目 | 新建 | 镇赉县公路建设办公室 | 交通局 | 6900 | 环城路11公里 |  | 6900 | 3200 | 2200 | 路基、水泥稳定砂砾基层
9 | 村村通项目 | 新建 | 镇赉县村村通等级公路工程建设指挥部 | 交通局 | 8650 | 村村通公路280公里 |  | 8650 | 2350 | 350 | 路基15公里、基层8公里
13 | 镇赉县生活垃圾转运站工程 | 新建 | 镇赉县振兴城市基础设施建设有限公司 | 住建局 | 3000 | 建设生活垃圾转运站18座（县城8座、乡镇10座）。 |  | 2000 | 800 | 450
14 | 廉租房建设项目 | 新建 | 镇赉县城乡保障性住房管理中心 | 住建局 | 900 | 2013年建设廉租房5000平方米108套 |  | 900 | 900 |  | 完工
15 | 城市棚户区改造 | 新建 | 镇赉县人民政府 | 住建局 | 28000 | 2013年征收房屋90000平方米征收户数1484户 |  | 28000 | 7168 | 2500 | 房屋拆迁及基础工程
16 | 吉林恒诚房地产开发有限公司B04区块棚户区改造工程项目 | 新建 | 吉林恒诚房地产开发有限公司 | 住建局 | 30000 | 民康东路南，新兴南街东，扶余东路北（B04区块）总建筑面积17.82万平方米 |  | 10000 | 2800 | 1000 | 正在进行基础工程
17 | 吉林恒诚房地产开发有限公司B08区块棚户区改造工程项目 | 新建 | 吉林恒诚房地产开发有限公司 | 住建局 | 10000 | 育才东路南，新兴南街东，民康东路北（B08区块）总建筑面积66600平方米。 |  | 5000 | 1000 | 500 | 正在进行基础工程
18 | 春雨小区C区4、7号综合楼棚改项目 | 新建 | 镇赉县佳鑫房地产开发有限公司 | 住建局 | 1300 | 原劳动局南，庆余南街西，民康西路北，育才西路南建筑面积11350平方米 |  | 1300 | 500 | 200 | 正在进行基础工程
27 | 嫩丹高速公路征地项目 | 新建 | 镇赉县公路建设办公室 | 交通局 | 11000 | 征地、拆迁 |  | 11000 | 11000 | 11000 | 征地、拆迁
19 | 飞翔购物广场及棚改项目 | 新建 | 飞翔房地产开发有限公司 | 人大办 | 130000 | 建筑面积17万平方米 |  | 40000 | 23000 | 6000 | 正在进行基础工程
20 | 春雨小区C区5号楼棚改项目 | 新建 | 镇赉县佳鑫房地产开发有限公司 |  | 700 | 建筑面积2800平米 |  | 700
21 | 大屯镇迎宾街道综合工程建设项目 | 新建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 1800 | 车行道面积39000平米，人行道面积26000平米，雨水管网6500米，路灯130基，绿化植树1300颗。 |  | 1800
22 | 梧桐小镇建设项目 | 新建 | 梧桐房地产开发有限公司 | 老干部局 | 8000 | 住宅和商服楼4万平方米 |  | 8000 | 2500 | 500 | 完成5栋楼建设
23 | 农村危房改造项目 | 新建 | 各乡镇 | 财政局 | 3750 | 改造农村危旧住房 |  | 3750 | 3750 | 3750 | 完工
24 | 扶贫开发（以工代赈）项目 | 新建 | 各乡镇 | 财政局 | 770 | 打井、修路等基础设施建设 |  | 770 | 770 |  | 打井、修路等基础设施建设
25 | 鑫来房地产开发项目 | 新建 |  | 东屏镇 | 2000 | 拆迁补偿及建设 |  | 2000 | 2000 | 1500 | 厂房办公室及设备
26 | 农机4S店建设 | 新建 |  | 五棵树镇 | 4000 | 农机修理、销售、租赁 |  | 4000 | 4000
| 平安小区建设项目 | 新建 |  | 广电局 | 3000 | 住宅和商服楼1.5万平方米 |  | 3000 | 800 | 200 | 基础工程
28 | 东屏-坦途-嘎什根光缆主干线工程 | 新建 | 吉视传媒镇赉分公司 | 吉视传媒镇赉分公司 | 1000 | 东屏-坦途-嘎什根光缆主干线工程 |  | 1000 | 540 | 90 | 完成部分光缆工程
29 | 嘎什根、坦途数字化整转工程 | 新建 | 吉视传媒镇赉分公司 | 吉视传媒镇赉分公司 | 1800 | 有限电视数字化整转 |  | 1800 | 960 | 160 | 部分电视数字转化
30 | 新建小区配套有线电视配套工程 | 新建 | 吉视传媒镇赉分公司 | 吉视传媒镇赉分公司 | 600 | 城区新建小区有限电视配套工程 |  | 600 | 300 | 50 | 完成部分城区新建小区有限电视配套工程
31 | 宽带互联网平台建设扩容工程 | 新建 | 吉视传媒镇赉分公司 | 吉视传媒镇赉分公司 | 700 | 在双向化网络改造的区域开展宽带互联网、VOD视频点播、高清3D项目 |  | 700 | 360 | 60 | 宽带互联网、VOD视频点播工程
32 | 新时代商务景都建设项目 | 新建 | 吉林省裕东房地产开发公司 | 联社 | 8000 | 建设19000㎡11层商务综合楼 |  | 4000 | 2000 | 2000 | 主体工程开工建设
33 | 镇赉县生产资料小区建设项目 | 新建 | 镇赉县来福房地产开发公司 | 联社 | 3500 | 建设住宅楼20000㎡ |  | 1500 | 800 | 800 | 主体工程开工建设
34 | 阳光花园小区D区建设项目 | 新建 | 大林房地产开发有限公司 | 团县委 | 5000 | 地面硬化装修、商用房装修 |  | 5000 | 5000
35 | 镇赉县广通小区改造回迁楼项目 | 新建 | 镇赉县城乡保障性住房管理中心 |  | 9400 | 总建筑面积45000平方米。 |  | 9400 | 1500 | 1000 | 正在进行楼房基础工程
36 | 镇赉县暖房子工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 8635 | 1、既有居住建筑供热计量及节能改造34.29万平方米；2、陈旧管网改造23.13公里；3、老旧小区环境综合整治15个，22.5万平方米 |  | 8635 | 3800 | 800 | 改造15万平方米，老旧小区环境综合治理5个
| 第三热源厂建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 4500 | 新建一处供热站 |  | 4500 | 3000 | 500 | 厂区平整及厂房土建工程
| 供热管网改造项目 | 新建 | 荣翔热力有限公司 | 住建局 | 3000 | 新敷设供热管网210公里，换热站6处 |  | 3000 | 1500 | 500 | 完成供热管网200公里
| 花园小区C区建设项目 | 新建 | 大林房地产有限公司 | 审计局 | 12600 | 建筑面积6万平方米 |  | 5000 | 1200 | 500 | 2栋楼房基础工程
| 廉租房危房改造配套工程 | 新建 | 住建局、东方红留守处、白音套海 | 住建局、东方红留守处、白音套海 | 3500 | 道路4.5公里，排水3500延长米 |  | 3500
| 奥体公园绿化项目 | 新建 | 大连中远房地产开发公司 | 林业局 | 5950 | 绿化20公顷 |  | 5950 | 5950 |  | 完工
| 商贸流通类项目合计（25项） |  |  |  | 165460 |  | 46400 | 101800 | 61800 | 7300
续建小计（14项）
1 | 粮食物流园区建设项目 | 续建 | 大连中绿集团 | 粮商局 | 6500 | 物流大厦面积8000平方米。建设交易批发市场10万平方米，仓储库房10万平方米 | 3000 | 3500
2 | 坦途粮库改扩建项目 | 续建 | 坦途粮库 | 粮商局 | 1000 | 地面硬化及库房建设 | 500 | 500
3 | 华阳粮贸收储改扩建项目 | 续建 | 镇赉县华阳粮贸有限公司 | 信访局 | 2000 | 地面硬化及库房建设 | 400 | 1600
4 | 金香米业稻米加工建设项目 | 续建 | 长春龙达集团 | 镇赉镇 | 3000 | 厂房8000平方米，设备21台套 | 1000 | 2000
5 | 楚天米糠油加工项目 | 续建 | 楚天粮贸 | 镇赉镇 | 3500 | 年加工生产米糠油4000吨 | 1500 | 2000
6 | 绿源实业有限公司粮贸建设项目 | 续建 | 白城葛文光 | 镇赉镇 | 1500 | 厂房建设、购置设备 | 500 | 1000
7 | 杂粮杂豆市场增容扩建项目 | 续建 | 各业户 | 工业集中区 | 50000 | 建仓储库房、硬化场区、烘干塔 | 25000 | 10000 | 5000 | 1000 | 扩容5户，烘干塔3个
8 | 大型建材生资批发市场建设项目 | 续建 | 物资集团 | 物资集团 | 3000 | 市场建筑面积10万平方米 | 2000 | 1000 | 500 | 100 | 市场内部装修
9 | 物资总公司物流配送中心建设项目 | 新建 | 物资集团 | 物资集团 | 3635 | 18800平方米 | 1000 | 2600
10 | 通达粮贸责任有限公司建设项目 | 新建 | 通达粮贸责任有限公司 | 大屯镇 | 2500 | 建设厂房、购置设备 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 烘干设备安装
11 | 汇鑫农贸综合批发市场二期工程建设项目 | 新建 | 汇鑫公司 | 发改局 | 6225 | 建筑面积3762平方米 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 完工
12 | 东屏粮贸收储有限公司 | 新建 | 东屏粮贸收储有限公司 | 东屏镇 | 2000 | 厂房及设备 | 1000 | 1000
13 | 金丰粮贸 | 新建 | 长春金丰农业开发有限公司 | 镇赉镇 | 3000 | 基础设施建设、设备购置 | 1500 | 1500
14 | 通达粮贸二期工程建设项目 | 新建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 11000 | 设备、地面及库房建设 | 6000 | 5000 | 1000 | 1000 | 烘干塔安装
新建小计（11项）
1 | 中铁物资镇赉木材防腐有限公司库房建设项目 | 新建 | 镇赉木材防腐有限公司 |  | 1000 | 总建筑面积8665平方米 |  | 1000
3 | 众诚加油站扩建项目 | 新建 | 众诚连锁店 |  | 600 | 建筑面积600平方米 |  | 600 | 600 | 600 | 完工
4 | 鑫达粮食收储有限公司建设项目 | 新建 | 鑫达粮食收储有限公司 | 镇赉镇 | 1000 | 建设厂房、购置设备 |  | 1000 | 200 | 200 | 基础工程
5 | 镇赉县泽锋实业有限公司建设项目 | 新建 | 镇赉县泽锋实业有限公司 | 镇赉镇 | 1000 | 建设厂房、购置设备 |  | 1000
6 | 长军粮贸建设项目 | 新建 | 长军粮贸公司 | 东屏镇 | 2000 | 建设厂房、购置设备 |  | 2000 | 2000
7 | 镇赉县吉商商贸有限责任公司项目 | 新建 | 金百合商贸有限责任公司 | 粮商局 | 1000 | 4500平方米商业楼房改造、改建 |  | 1000
8 | 鸿泰粮食收储有限公司建设项目 | 新建 | 鸿泰粮食收储有限公司 | 粮商局 | 2500 | 基础设施建设、设备购置 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 库房建设
9 | 忆隆粮食收储有限公司建设项目 | 新建 | 忆隆粮食收储有限公司 | 粮商局 | 2000 | 基础设施建设、设备购置 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 完工
| 县内各粮点扩容改造项目 | 新建 | 粮商局 | 粮商局 | 50000 | 扩容改造粮点18处 |  | 50000 | 50000 |  | 完工
| 翰林商场建设项目 | 新建 | 镇赉劳建 | 粮商局 | 3500 | 商服楼8500平方米 |  | 3500 | 3000 | 1000 | 正在进行内部装修
10 | 白音河粮贸收储项目 | 新建 | 白音河粮贸收储有限公司 | 东屏镇 | 2000 | 厂房办公室及设备 |  | 2000 | 2000 | 1500 | 厂房办公室及设备
| 民生和社会事业项目合计（24项） |  |  |  | 57012 |  | 8350 | 39192 | 18938 | 3400
续建小计（6项）
1 | 嫩江汇鑫生态旅游度假风景区基础设施建设项目 | 续建 | 汇鑫生态建设工程有限责任公司 | 粮商局 | 12000 | 景区游步道、景区堤坝、旅游专用车、供电、供水设施、生态植被恢复等。 | 5600 | 1500 | 1500 | 200 | 旅游基础设施建设
2 | 民生大厦建设项目 | 续建 | 人社局 | 人社局 | 5000 | 建筑面积10815平方米，其中社保3000平方米，就业1500平方米，医保1260平方米，人社2415平方米 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 正在进行室内装修
3 | 嘎什根乡九年一贯制学校教学楼 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 760 | 4600平方米 | 200 | 760
4 | 莫莫格乡九年一贯制学校教学楼 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 650 | 3600平方米 | 150 | 650
5 | 黑鱼泡镇中心小学教学楼 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 500 | 2600平方米 | 200 | 500
6 | 镇赉县社会养老服务中心建设项目 | 续建 | 民政局 | 民政局 | 1800 | 12000平方米 | 200 | 1000
新建小计（18项）
1 | 莫莫格保护区稻田尾水人工湿地生态治理和湿地恢复示范工程项目 | 新建 | 保护区 | 保护区 | 3474 | 人工湿地布水区修建提水泵房120平方米，提水设备4台（套）；修建5条蓄水堤坝 |  | 2000
2 | 第二批环境连片整治项目 | 新建 | 环保局 | 环保局 | 1100 | 农村饮用水水源地保护工程，防护围栏1440米，警示牌12个，保护房2座；农村生活污水收集设施工程，人工湿地14000平方米；农村生活垃圾收集处理设施工程，购置车67辆，垃圾分类站14座；畜禽养殖污染治理设施工程，堆肥场面积5650平方米 |  | 1100
3 | 中医改扩建项目 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 1800 | 建筑面积8000平方米和医疗设备购入 |  | 1000
4 | 镇赉县3个乡镇卫生院建设项目 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 800 | 建筑面积1100平方米、污水垃圾等辅属设施配置 |  | 187
5 | 杨氏堂医院建设项目 | 新建 | 博爱医院 | 卫生局 | 3500 | 占地面积2923平方米和医疗设备 |  | 3500 | 500 | 500 | 完成医院基础工程
6 | 白城博爱医院镇赉分院建设项目 | 新建 | 白城博爱医院 | 卫生局 | 3000 | 室内外装修及医疗设备购置 |  | 3000 | 3000 | 300 | 完工
7 | 镇赉镇社区建设项目 | 新建 | 民政局 | 民政局 | 900 | 新建建筑面积5000平方米 |  | 900
8 | 镇赉县坦途镇中心幼儿园 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 500 | 土建3240平方米，购置教玩具、室外活动器材和卫生保健、床具、主要厨具等必备生活设施。 |  | 500 | 500 |  | 完工
9 | 镇赉县农村中学教师周转宿舍建设项和食堂建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 4290 | 总建筑面积9000平方米。 |  | 4290 | 4290 |  | 完工
10 | 一中教学楼建设项目 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 5000 | 15000平方米 |  | 5000 | 4000 | 1200 | 4层框架工程
11 | 莫莫格国家级自然保护区保护设施建设项目 | 新建 | 莫莫格保护区管理局 | 莫莫格保护区管理局 | 1568 | 看护管理用房300平方米，科普展示用房500平方米，环境恢复532万平方米，沙石步行道20000米，木筏道10000米。 |  | 1586
12 | 镇赉镇第二幼儿园建设项目 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 1000 | 3240平方米 |  | 1000 | 1000 |  | 基础工程
13 | 镇赉县急救中心建设项目 | 续建 | 卫生局 | 卫生局 | 920 | 1400平方米，购500万元急救设备，急救车4辆 |  | 920
14 | 卫生局卫生监督所业务用房项目 | 续建 | 卫生局 | 卫生局 | 503 | 2000平方米 |  | 503
15 | 职教中心实习车间项目 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 1500 | 4600平方米，购置设备157台（套） |  | 1000
16 | 镇赉县中小学食堂项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2151 | 49个中小学食堂总面积10501平方米 |  | 1000 | 1000 | 200 | 完成食堂面积5000平方米
17 | 三中教学楼建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 3000 | 综合实验楼1.8万平方米 |  | 3000 | 3000 |  | 完工
18 | 镇赉县莫莫格乡中心幼儿园 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 648 | 土建3240平方米，购置教玩具、室外活动器材和卫生保健、床具、主要厨具等必备生活设施。 |  | 648
19 | 镇赉县五棵树镇中心幼儿园 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 648 | 土建3240平方米，购置教玩具、室外活动器材和卫生保健、床具、主要厨具等必备生活设施。 |  | 648 | 648 | 200 | 完工
Note on G45: User: 设备？

## Sheet2
1 | 3
2 | 1
3 | 2
4 | 2
3
4
5
5
5
5
6