## Sheet1
镇赉县2014年1-12月份项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设单位 | 责任单位 | 建设年限 | 计划总投资 | 建设内容 | 2013年底累计完成投资 | 2014年 |  |  | 备注
[9 empty] | 当年计划投资 | 1-12月完成投资 | 完成内容
| 项目合计（200项） |  |  |  |  | 3258067 |  | 738893 | 1203837 | 1183612
工业类项目（43项）
续建项目
1 | 年开采15万吨油砂原油项目 | 续建 | 中财石油开发有限责任公司 | 经济局 | 2012-2015 | 180000 | 总占地面积180万平方米，建筑面积4.5万平方米。油沙开采井300眼，购置设备15678台(套) | 42470 | 50000 | 600 | 在西北沟一带勘查出油砂资源，累计打167口探井、5口终试井，进行终试，今年新打1眼水平井
2 | 石油天然气井项目 | 续建 | 英台采油厂 | 经济局 | 2011—2014 | 260000 | 新打油井100眼,天然气探井15眼 | 10000 | 250000 | 250000 | 建设完工龙深1号、2号、3号、4号、7号探井、101号、104号、105号、107号、201号、202号、204号、205号、206号、207号、302号、303号、304号、305号、306号、1平1号、1平2号、2平1号探井、龙深11、209、307、3平1号探井、方平7、英180。2013年完成油井完钻4口，天然气井完钻7口，钻进2口
3 | 年产30万吨木浆项目 | 续建 | 镇赉县新盛纸业有限公司 | 经济局 | 2011—2015 | 70000 | 土建工程22000平方米,购置设备500台(套)形成30万吨木浆能力 | 24816 | 20000
4 | 年产8万吨PVC系列产品深加工项目 | 续建 | 吉林省融鑫塑胶科技有限公司 | 经济局 | 2013-2014 | 43700 | 占地面积6.5万平方米,建设车间2万平方米、三层办公楼1000平方米 | 40000 | 3700 | 5000 | 办公楼、综合宿舍楼、车间主体完工，完成地面硬化和室内装修，引进部分设备，准备试生产，办理各项生产手续
5 | 年加工20万吨稻米生产项目 | 续建 | 吉林好雨现代农业股份有限公司 | 经济局 | 2012-2014 | 14000 | 年加工20万吨稻米生产线。建筑面积3.7万平方米，厂房1700平方米，办公楼1600平方米，新增设备489台(套)。 | 10585 | 3415 | 3415 | 车间、办公楼、宿舍楼完工主体完工，完成两个车库、围墙，部分厂区道路，土地出让手续正在办理
6 | 日15万立方CNG汽车燃气工程项目 | 续建 | 镇赉绿源燃气开发有限公司 | 经济局 | 2011-2014 | 8000 | 建设加气母站3个 | 1760 | 6240 | 5000 | 建设完成2个站,第3个站开工建设，做设备基础，引进部分设备
7 | 年产10亿片片剂、5000万袋颗粒剂项目 | 续建 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 开发区 | 2012-2014 | 12000 | 新增生产面积10000平方米，购进设备76台(套)。 | 2100 | 9900
8 | 年产10万吨稻米加工项目 | 续建 | 镇赉大连毅腾食品开发有限公司 | 开发区 | 2013-2014 | 10000 | 占地面积87000平方米,建设稻米加工车间、库房、办公楼 | 5070 | 4930 | 300 | 车间、库房、办公楼、厂区路面完工，进行内部装修
9 | 异地搬迁及年产10万吨玉米糖扩建项目 | 续建 | 镇赉县绿禾有机食品有限公司 | 开发区 | 2011-2014 | 21000 | 占地6.8万平方米,建筑面积35784平方米,建成生产线1条。 | 9520 | 8480 | 8480 | 两个车间完工，备品库完工，原材料库完工，库房和烘干塔做基础，安装设备、订购设备
10 | 年产1万套水表加工厂建设项目 | 续建 | 千源瑞设备制造有限公司 | 开发区 | 2013-2014 | 2000 | 年产1万套水表配套装置、2万套盘柜,建筑面积7300平方米 | 1990 | 1000 | 1000 | 建设完工
11 | 年养殖加工5000万只肉鸭产业化项目 | 续建 | 内蒙古维尔农业发展有限公司 | 牧业局 | 2012—2014 | 80000 | 建设规模为年养殖加工肉鸭5000万只,建设鸭舍100栋,购置加工生产线一条，购置设备1.2万台(套),占地面积160公顷，建设加工车间11.5万平方米。 | 32300 | 47700
12 | 年加工20万吨稻米建设项目 | 续建 | 辽宁五峰集团 | 坦途镇 | 2010—2014 | 28000 | 稻田改造10万公顷，建设厂房12000平方米、库房20000平方米，购置稻米加工设备126台(套) | 18500 | 9500
13 | 年加工5万吨稻米项目 | 续建 | 红蜻蜓粮油有限公司 | 坦途镇 | 2012-2014 | 8000 | 稻米加工设备112台,厂房5000平方米、库房3000平方米 | 7600 | 400
14 | 年产5万吨复合肥扩建项目 | 续建 | 北方明珠肥业有限公司 | 县委办 | 2012-2014 | 10000 | 占地8万平方米,建筑面积2.6万平方米,建设车间库房16000平方米,建设办公楼1000平方米,引进设备2台套 | 7300 | 2700
15 | 年出栏10万头育肥牛及屠宰加工项目 | 续建 | 大连毅腾集团 | 哈吐气 | 2011-2014 | 47000 | 建设加工厂一座,年出栏育肥牛10万头。 | 8300 | 38700
16 | “引气入赉”民用天然气综合利用项目 | 续建 | 镇赉县大地燃气有限公司 | 监察局 | 2012-2014 | 16000 | 铺设长输管线70公里,城市管网30公里,新建储配站厂房1000平方米,办公楼,CNG加气站二座,减压站12座,储气井2万立方米 | 13820 | 2180 | 2180 | 建设办公楼、厂区硬化、加气站、铺设管网
新建项目
1 | 东屏风电场建设项目 | 新建 | 中航工业新能源有限公司 | 发改局 | 2014-2016 | 200000 | 装机容量200MW |  | 50000
2 | 太阳能发电场建设项目 | 新建 | 四平庆达集团 | 发改局 | 2014-2015 | 12000 | 装机容量10MW |  | 12000
3 | 太阳能发电场建设项目 | 新建 | 中节能集团 | 发改局 | 2014-2015 | 48000 | 装机容量50MW |  | 24000
4 | 亚洲新能源光伏电站建设项目 | 新建 | 亚洲新能源（中国）有限公司 | 发改局 | 2014 | 12000 | 装机容量10MW |  | 12000
5 | 管家围子风电场建设项目 | 新建 | 吉林新誉新能源技术有限公司 | 发改局 | 2014-2016 | 200000 | 装机容量200MW |  | 50000
6 | 哈拉风电场建设项目 | 新建 | 国电电力和禹新能源项目筹建处 | 发改局 | 2014-2016 | 200000 | 装机容量200MW |  | 50000
7 | 华能马力风电场三期工程建设项目 | 新建 | 华能吉林发电有限公司 | 发改局 | 2014 | 50000 | 装机容量49.5MW |  | 50000
8 | 亚洲新能源光伏电站建设项目 | 新建 | 亚洲新能源镇赉太阳能发电有限公司 | 发改局 | 2013-2014 | 12000 | 装机容量10MW |  | 10000 |  | 完成公司注册，进行土地预审、做环评。注册资本金2000万元。正在办理相关手续
9 | 天然气综合开发项目 | 新建 | 镇赉县大地燃气有限公司 | 监察局 | 2014—2015 | 34000 | L/CNG合成焊割气场项目 |  | 17000 | 17000 | 土地平整
10 | 油井及附属设施建设项目 | 新建 | 英台采油厂 | 经济局 | 2014-2015 | 120000 | 新打油井105口，并建设相关附属设施 |  | 5000 | 5000
11 | 年产3万吨高端山羊奶粉养殖生产加工系列项目 | 新建 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限责任公司 | 经济局 | 2014-2016 | 100000 | 建设年养殖30万只优质奶山羊基地，年加工羊奶24万吨 |  | 30000
12 | 2×800t/d在线低辐射镀膜玻璃生产线技改项目 | 新建 | 吉林新兴玻璃有限公司 | 经济局 | 2014-2016 | 71305 | 建筑面积1.3万平方米,建成日熔化量：800t/d低辐射镀膜浮法玻璃生产线2条 |  | 10000
13 | 年加工板蓝根饮片2万吨、苦参饮片1万吨生产项目 | 新建 | 吉林鑫麟药业有限责任公司 | 经济局 | 2014-2015 | 12500 | 建设车间1万平、办公科研楼1000平、仓库1.5万平及附属设施、引进设备134台（套） |  | 5000 | 10 | 进行前期准备工作，备料，办理各项审批等
14 | 安全乳制品技术改造项目 | 新建 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限责任公司 | 经济局 | 2014 | 3000 | 改扩建包装车间2300平方米、化验室1600平方米，站台罩棚600平方米；引进信息追溯系统、包装设备、品控与检测设备、纯化水设备、托盘设备等2288台(套) |  | 3000 | 3000 | 改造完成
15 | 年产100万kVA非晶合金变压器技术改造项目 | 新建 | 白城电力镇赉变压器有限责任公司 | 经济局 | 2014 | 9200 | 新购进生产及试验设备30余台套 |  | 3000 | 3000 | 引进设备、安装部分设备
16 | 年产10万吨矿泉水扩建项目 | 新建 | 镇赉县莫莫格蒙泉天然矿泉饮品有限责任公司 | 经济局 | 2014 | 3000 | 扩建车间700平方米，引进生产线一条 |  | 1100 | 1680 | 扩建车间、引进设备
17 | 天然气综合开发项目 | 新建 | 镇赉县昆仑宏安燃气有限公司 | 经开区 | 2014 | 55000 | 开发建设日输配45万方燃气、CNG/LNG汽车加气子站、汽车改装厂和双动力燃气项目 |  | 55000 | 45000 | 场地平整、围墙基础
18 | 年产20万吨玻璃定型包装物项目 | 新建 | 吉林市华博玻璃制品有限公司 | 经开区 | 2014 | 25000 | 占地面积15万平方米，主要生产20万吨玻璃定型包装物 |  | 25000
19 | 年加工狐、貉肉熟食3000吨项目 | 新建 | 湖南同行肉制品公司 | 经开区 | 2014 | 8100 | 租赁园区现有厂房和土地，引进生产线两条，年加工狐、貉肉熟食制品3000吨 |  | 8100
20 | 年屠宰吨肉羊、肉狗项目 | 新建 | 镇赉县健良屠宰 | 经开区 | 2014-2015 | 5000 | 建设肉羊、肉狗屠宰加工厂 |  | 3000 | 100 | 土地平整
21 | 年产1万套床垫项目 | 新建 | 镇赉县佳和盛世床垫有限公司 | 经开区 | 2014 | 3000 | 建设车间、库房、办公室，达到每年1万套床垫生产能力 |  | 3000
22 | 年产1万套家具生产项目 | 新建 | 镇赉县方洲装饰装璜有限责任公司 | 经开区 | 2014 | 3000 | 占地面积5000平方米,建设车间2000平方米、两层办公楼1000平方米,引进室内套装门、板式家具生产线各一条 |  | 3000
23 | 年产5万平方米彩板门窗项目 | 新建 | 泰吉门窗制造有限公司 | 经开区 | 2014 | 2000 | 占地面积5300平方米,建设车间3000平方米 |  | 2000
24 | 年产2万套钢木家具项目 | 新建 | 镇赉县壹弘钢木家具有限公司 | 经开区 | 2014 | 2000 | 占地面积5200平方米,建设加工车间、库房、办公楼 |  | 2000
25 | 年产10万吨稻米加工扩建项目 | 新建 | 镇赉县丰瑞粮油有限公司 | 经开区 | 2014 | 9000 | 新建厂房、库房各一座，引进生产线一条 |  | 3000 | 500 | 厂房基础
26 | 年产5000台电子花样缝纫机项目 | 新建 | 东莞市金悦来自动化设备有限公司 | 粮商局 | 2014-2015 | 10000 | 占地面积2万平方米，建设办公楼、车间、库房及附属设施 |  | 5000
27 | 新型建筑材料厂建设项目 | 新建 | 河南省周口市腾飞新型建筑材料有限公司 |  | 2014 | 3000 | 厂区建设、购置设备 |  | 3000 | 2290 | 建设车间、库房、办公室，办理相关手续
农业类项目（56项）
续建项目
1 | 好雨现代农业项目 | 续建 | 吉林好雨集团 | 嗄什根乡 | 2012-2015 | 45000 | 整理土地20000公顷、稻米加工厂一座 | 14500 | 30000 | 30000 | 整理土地200公顷
2 | 农业综合开发项目 | 续建 | 财政局 | 财政局 | 2013-2014 | 7000 | 建设标准良田及设备购置 | 1000 | 6000 | 6000 | 部分农田建设
3 | 奶牛养殖园区建设项目 | 续建 | 欣鑫奶牛养殖合作社 | 党校 | 2013-2014 | 3600 | 园区6万平方米，牛舍21000平方米 | 1200 | 2400 | 2400 | 牛舍基础工程
4 | 好雨集团土地整理东屏片区建设项目 | 续建 | 好雨集团 | 东屏镇 | 2013-2014 | 6500 | 整理土地及渠系工程 | 2500 | 4000 | 4000 | 部分土地整理
5 | 金程肉牛养殖场 | 续建 | 金程肉牛养殖场 | 东屏镇 | 2013-2014 | 1500 | 厂房及设施 | 800 | 700 | 700 | 牛舍基础工程
6 | 东屏镇大龙、蒙古索口土地开发整理项目 | 续建 | 东屏镇 | 东屏镇 | 2013-2014 | 5900 | 整理土地5万亩 | 2900 | 3000 | 3000
7 | 丰盛水稻种植项目 | 续建 | 丰盛农业 | 东屏镇 | 2013-2014 | 5780 | 稻田种植5万亩 | 5000 | 780
8 | 镇赉国家新增千亿斤粮食产能项目 | 续建 | 发改局 | 发改局 | 2012-2015 | 12000 | 田间道路、机电井、土地平整、农机服务体系建设等 | 6500 | 500 | 100 | 部分土地整理
9 | 嘎什根乡农田水利改造工程项目 | 续建 | 嘎什根乡 | 嘎什根 | 2013-2014 | 9500 | 引渠土方：30万立方米。泄渠土方：20万立方米。田间路土方：20万立方米。田间沙石路：10公里。土埋涵：500处 | 4000 | 5500 | 5500
10 | 嘎什根乡水产养殖项目 | 续建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 2013-2014 | 800 | 建设规模：800公顷。建设内容：鱼苗和泥鳅苗40万公斤。 | 600 | 200 | 200
11 | 土地开发整理二期工程项目 | 续建 | 国土局 | 国土局 | 2013-2014 | 98000 | 新开发复垦土地110万亩，建灌区7处 | 5000 | 93000 | 93000 | 部分土地整理
12 | 哈尔挠渔场护岸维护工程项目 | 续建 | 国营渔场 | 国营渔场 | 2013-2014 | 4000 | 护岸工程20000延长米 | 2000 | 2000 | 2000
13 | 大连毅腾10万亩水田基地建设项目 | 续建 | 大连毅腾集团 | 哈吐气乡 | 2012-2015 | 15000 | 10万亩稻田二次整理及田间路水渠工程 | 11000 | 4000 | 4000 | 田间渠系
14 | 四方坨子灌区工程项目 | 续建 | 四方农业公司 | 监狱管理局 | 2013-2015 | 11747 | 引水总干渠9条150公里，灌溉及排水渠系204座 | 5000 | 6747 | 6747 | 引水总渠
15 | 镇赉县丰盛绿色农业开发有限公司土地整理项目 | 续建 | 镇赉县丰盛绿色农业开发有限公司 | 建平乡 | 2013-2014 | 4000 | 整理水田2万亩 | 1000 | 3000
16 | 镇赉县丰盛绿色农业开发有限公司水田开发种植项目 | 续建 | 镇赉县丰盛绿色农业开发有限公司 | 建平乡 | 2013-2014 | 4500 | 种植水田3万亩 | 4000 | 1500
17 | 生态林建设项目 | 续建 | 建平乡 | 建平乡 | 2013-2014 | 560 | 造林240公顷、打水源井10眼 | 200 | 360 | 560 | 完工
18 | 村屯绿化 | 续建 | 乡镇场 | 林业局 | 2013-2014 | 750 | 绿化村屯50个 | 300 | 450 | 450 | 完工
19 | 三北工程 | 续建 | 乡镇场 | 林业局 | 2013-2014 | 2000 | 造林2.5万亩 | 1000 | 1000 | 1000 | 完工
20 | 中幼林抚育 | 续建 | 乡镇场 | 林业局 | 2013-2014 | 4050 | 抚育面积27万亩 | 2000 | 2050 | 2050 | 完工
21 | 防沙治沙 | 续建 | 乡镇场 | 林业局 | 2013-2014 | 800 | 造林1万亩 | 400 | 400 | 400 | 完工
22 | 科尔沁沙地林业生态产业示范基地项目 | 续建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 2013-2014 | 6000 | 营造杨树、文冠果、山杏、杞柳10万亩 | 3000 | 3000 | 3000
23 | 三北防护林百万亩人工林项目 | 续建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 2013-2014 | 4000 | 营造杨树、樟子松、文冠果等共5万亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 完成部分林地建设
24 | 欧元贷款造林项目 | 续建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 2013-2014 | 5000 | 造林10万亩 | 2000 | 3000 | 3000
25 | 生物质能源林基地建设项目 | 续建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 2013-2014 | 4830 | 营造文冠果和速生柳能源林10万亩 | 2000 | 2830 | 2830 | 完成速生柳林地
26 | 环城路林地及低质林地改造项目 | 续建 | 镇赉县林业局 | 林业局 | 2013-2014 | 4500 | 新建改造林地2万顷 | 2000 | 2500 | 2500
27 | 兴旺牛业有限公司牧场建设项目 | 续建 | 兴旺牛业有限公司 | 芦苇局 | 2013-2014 | 3000 | 肉牛养殖圈舍30000平方米 | 1500 | 1500 | 1500
28 | 鹤乡莲水生植物种植 | 续建 | 镇赉县鹤乡莲水生植物有限公司 | 芦苇局 | 2013-2014 | 3200 | 芡实、莲藕种植 | 2700 | 500 | 500
29 | 农牧业循环经济项目 | 续建 | 镇赉县绿源实业有限公司 | 芦苇局 | 2013-2014 | 1950 | 加工、收储 | 1000 | 950 | 950
30 | 飞鹤欧美国际化示范牧场建设项目 | 续建 | 飞鹤牧业有限公司 | 牧业局 | 2010-2015 | 94000 | 建3万头飞鹤欧美国际化示范牧场 | 65000 | 20000 | 40000 | 牛舍建设
31 | 草原荒漠化综合治理建设项目 | 续建 | 牧业局 | 牧业局 | 2012-2014 | 12000 | 建设6万公倾人工草地，改良草原3万公倾 | 9000 | 3000 | 3000 | 改良草原
32 | 大连毅腾年出栏10万头育肥牛项目 | 续建 | 大连毅腾集团 | 牧业局 | 2013-2015 | 47000 | 年出栏育肥牛10万头 | 3000 | 5000 | 5000
33 | 巩固退耕还林成果 | 续建 | 发改局 | 发改局 | 2011-2015 | 38080 | 基本口粮地建设，农村新能源安装，补植等 | 2700 | 546 | 546
34 | 康胜绿色生态农业项目 | 续建 | 康胜绿色生态农业开发有限公司 | 农业局 | 2013-2014 | 20000 | 开发整理12万亩土地 | 6000 | 5000 | 5000 | 部分土地整理
35 | 高光效渠系及土地改造项目 | 续建 | 各乡镇 | 农业局 | 2013-2014 | 9000 | 渠系改造等工程 | 5000 | 4000 | 4000 | 渠系工程
36 | 2.6万亩水田基础设施及种植项目 | 续建 | 镇赉县东佳农业开发有限公司 | 农业局 | 2013-2014 | 14842 | 修建毛渠、泄渠、田间道路174100米，土地平整26000亩， 洗碱工程2.6 万亩，购置农机具590台（套），育苗大棚700栋 | 4300 | 10542 | 10542
37 | 小型农田水利重点县建设项目 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 2013-2015 | 6600 | 140个村农田水利工程 | 5200 | 1400 | 1400 | 20个村水利工程
38 | 二龙涛河中心治理项目 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 2013-2014 | 3000 | 新建堤防52100米，建桥涵8座 | 2000 | 1000 | 1000 | 河道工程
39 | 抗旱水源井建设项目 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 2013-2014 | 3500 | 打水源井1500眼 | 2500 | 1000 | 1000 | 500眼井
40 | 抗旱水源工程 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 2013-2014 | 1400 | 抗旱水源井、配套设施安装 | 800 | 600 | 600
41 | 呼尔达河镇赉段治理项目 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 2013-2014 | 2043 | 河道衬砌工程 | 1000 | 1043 | 1043
42 | 膜下滴灌节水灌溉工程 | 续建 | 镇赉县节水增粮行动领导小组办公室 | 水利局 | 2013-2014 | 17600 | 水源井、滴灌系统 | 12000 | 5600 | 5600
43 | 农村饮水安全工程 | 续建 | 镇赉县农村饮水安全工程领导小组办公室 | 水利局 | 2013-2014 | 5000 | 抗旱水源井、机电设备安装 | 1800 | 3200 | 3200
44 | 洮儿河治理工程 | 续建 | 水利局 | 水利局 | 2013-2014 | 12000 | 险段治理 | 6000 | 6000 | 6000
45 | 渔业养殖项目 | 续建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 2013-2014 | 6500 | 泡塘清泥，衬砌工程 | 2000 | 4500 | 4500
新建项目
1 | 嘎什根土地整理项目 | 新建 | 嘎什根乡 | 嘎什根乡 | 2014 | 700 | 整理土地7000亩 |  | 700
2 | 吉林市乡坤精制米业有限公司 | 新建 | 吉林 金洪瑞 | 黑鱼泡镇 | 2014 | 2900 | 土地开发整理 |  | 2900 | 2900
3 | 裕民良种羊繁育基地 | 新建 | 镇赉 孙立军 | 黑鱼泡镇 | 2014 | 500 | 建设畜舍、购良种羊 |  | 500
4 | 建平土地整理项目 | 新建 | 建平乡 | 建平乡 | 2014 | 700 | 整理土地7000亩 |  | 700
5 | 莫莫格土地整理项目 | 新建 | 莫莫格乡镇 | 莫莫格乡镇 | 2014 | 500 | 整理土地5000亩 |  | 500
6 | 水产品养殖项目 | 新建 |  | 水产局 | 2014-2015 | 5000 | 养殖鳜鱼60万尾，匙吻鲟40万尾。主要建设餐饮中心、停车场、休闲娱乐场所各一处，供水管线750米，供暖管线3500米，供暖和消防设备各一套，消防水池一座。 |  | 3000 | 3000
7 | 河湖泡塘连通水源综合利用工程 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 2014-2015 | 35200 | 修建围堤、新建节制闸、农道桥等 |  | 18000 | 2000 | 鹅头泡工程
8 | 坦途镇土地整理项目 | 新建 | 坦途镇 | 坦途镇 | 2014 | 600 | 整理土地6000亩 |  | 600
9 | 沿江镇土地整理项目 | 新建 | 沿江镇 | 沿江镇 | 2014 | 600 | 整理土地6000亩 |  | 600
10 | 镇赉镇土地整理项目 | 新建 | 镇赉镇 | 镇赉镇 | 2014 | 600 | 整理土地6000亩 |  | 600
11 | 好雨集团四方坨子片区土地整理项目 | 新建 | 好雨集团 |  | 2014-2015 | 18000 | 整理土地及渠系工程 |  | 9000 | 9000 | 渠系工程
城乡基础设施和开发改造项目（52项）
续建项目
1 | 飞翔城市广场 | 续建 | 大安吉祥建筑有限责任公司 | 人大办 | 2012——2015 | 220000 | 商服、住宅、车库 | 8700 | 100000 | 100000 | 正在进行商场内部装修，完成2栋，12层框架工程
2 | 梧桐小镇建设项目 | 续建 | 盛辉置业 | 老龄办 | 2012-2015 | 8000 | 梧桐小镇住宅小区开发 | 5000 | 3000 | 3000 | 小区硬化及绿化
3 | 污水处理配套管网建设工程 | 续建 | 住建局 | 住建局 | 2013-2014 | 1400 | 污水管网68.3公里 | 100 | 1400 | 1400
4 | 垃圾处理厂 | 续建 | 住建局 | 住建局 | 2014-2015 | 2512 | 垃圾处理厂一座，安装地秤、洗车设备，完成场区绿化工程和采购部分机械设备 | 1512 | 1000 | 1000
5 | 春雨D区建设项目 | 续建 | 佳鑫房地产有限责任公司 | 住建局 | 2012-2015 | 12000 | 住宅楼、商服楼 | 3000 | 9000 | 1000 | 三层框架工程
6 | 东方银座镇赉中心城建设项目 | 续建 | 广深集团 | 政府办 | 2012-2016 | 160000 | 别墅48栋，住宅40万平方米 | 2000 | 10000 | 200 | 楼房框架工程
7 | 东方郡都建设项目 | 续建 | 宇星房地产开发有限责任公司 | 审计局 | 2011—2016 | 15000 | 住宅楼建设 | 100 | 3000 | 500 | 框架工程
8 | 网电加强建设项目 | 续建 | 供电公司 | 供电公司 | 2013—2014 | 17000 | 变电站扩容及电线线路改造 | 5000 | 12000 | 12000 | 完成部分线路
新建项目
1 | 大屯社会福利中心及光荣院 | 新建 | 大屯镇政府 | 大屯镇 | 2014 | 500 | 1000平方米 |  | 500
2 | 大屯商住楼建设项目 | 新建 | 大屯镇政府 | 大屯镇 | 2014 | 600 | 3296平方米 |  | 600 | 225 | 框架工程
3 | 大屯镇镇区集中供热管网 | 新建 | 大屯镇政府 | 大屯镇 | 2014 | 1100 | 4270延长米 |  | 1100 | 1100
4 | 大屯镇益兴粮食收储有限公司库房级业务用房 | 新建 | 大屯益兴粮食收储有限公司 | 大屯镇 | 2014 | 500 | 1280平方米 |  | 500 | 500 | 粮库框架
5 | 粮食库房建设项目 | 新建 | 粮食收储有限公司 | 嘎什跟乡 | 2014 | 500 | 2970平方米 |  | 500 | 321 | 办公楼框架
6 | 昊隆建筑工程有限公司鑫源小区 | 新建 | 昊隆建筑工程有限公司 |  | 2014 | 750 | 6405平方米 |  | 750 | 370 | 框架工程
7 | 昊隆建筑工程有限公司二期住宅楼项目 | 新建 | 昊隆建筑工程有限公司 |  | 2014 | 500 | 4116平方米 |  | 450 | 210 | 框架工程
8 | 仁和居棚改建设项目 | 新建 | 启龙房地产 | 环保局 | 2014 | 24000 | 商服、住宅 |  | 6000 | 500 | 框架工程
9 | 儒雅小区建设项目 | 新建 | 大林房地产建筑有限责任公司 | 教育局 | 2014 | 7000 | 住宅 |  | 3000 | 3000 | 框架工程
10 | 莫莫格教师周转宿舍 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014 | 500 | 2450平方米 |  | 500 | 500 | 宿舍框架
11 | 莫莫格幼儿园 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014 | 528 | 3240平方米 |  | 528 | 528 | 宿舍框架
12 | 香屿湖小区建设项目 | 新建 | 大连中远开发有限责任公司 | 粮商局 | 2014 | 50000 | 商服、住宅 |  | 6000 | 6000 | 框架工程
13 | 莫莫格秋硕粮食收储有限公司罩棚工程 | 新建 | 秋硕粮食收储有限公司 | 莫莫乡 | 2014 | 3600 | 280平方米 |  | 3600 | 3600 | 办公楼框架、库房框架
14 | 五棵树幼儿园建设项目 | 新建 | 镇赉县建筑公司 | 五棵树镇 | 2014 | 528 | 3240平法米 |  | 528 | 528 | 框架工程
15 | 谢台岗子水泥路建设项目 | 新建 | 宏翔施工有限公司 | 五棵树镇 | 2014 | 500 | 3510延长米 |  | 500 | 35 | 路基工程
16 | 烟叶生产园区项目 | 新建 | 吉林省烟草公司白城市公司 | 烟办 | 2014 | 3100 | 12474平方米 |  | 3100 | 3100 | 烟地整理
17 | 莫莫格转播台业务用房 | 新建 | 德富建筑有限公司 | 镇赉县广播电视台 | 2014 | 500 | 500平方米 |  | 500 | 500 | 框架工程
18 | 文庭雅苑 | 新建 | 来福房地产开发 | 住建局 | 2014 | 20000 | 棚户区改造 |  | 3000 | 3000 | 框架工程
19 | 民康花园B区 | 新建 | 镇赉裕东房地产有限公司 | 住建局 | 2014 | 30000 | 住宅商服 |  | 30000 | 30000 | 框架工程
20 | 御翠豪庭建设项目 | 新建 | 镇赉县裕东房地产建筑有限公司 | 住建局 | 2014 | 30000 | 商服、住宅 |  | 15000 | 30000 | 框架工程
21 | 团结路扩建项目 | 新建 | 镇赉县恒泰市政工程公司 | 住建局 | 2014 | 1259 | 机动车道、人行道、路灯、污水，雨水工程 |  | 1259 | 600 | 机动车道建设
22 | 广森街扩建项目 | 新建 | 镇赉县恒泰市政工程公司 | 住建局 | 2014 | 1329 | 机动车道、人行道、路灯、污水，雨水工程 |  | 1329 | 1329
23 | 扶余路扩建项目 | 新建 | 镇赉县恒泰市政工程公司 | 住建局 | 2014 | 845 | 机动车道、人行道、路灯、污水，雨水工程 |  | 845 | 845
24 | 长青西路扩建项目 | 新建 | 镇赉县恒泰市政工程公司 | 住建局 | 2014 | 970 | 机动车道、人行道、路灯、污水，雨水工程 |  | 970 | 970
25 | 庆余廉租住房建设项目 | 新建 | 镇赉县城镇开发有限公司 | 住建局 | 2014 | 2000 | 住宅 |  | 2000 | 2000 | 框架工程
26 | 松苑小区建设项目 | 新建 | 镇赉县城镇开发有限公司 | 住建局 | 2014 | 3840 | 住宅 |  | 3840 | 3840 | 框架工程
27 | 排水站建设项目 | 新建 | 镇赉恒泰市政工程有限公司 | 住建局 | 2014 | 3500 | 办公楼、排水泵房、配电室、雨水管网 |  | 3500 | 3500 | 框架工程
28 | 人行道铺装 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014 | 1500 | 人行道铺装 |  | 1500
29 | 垃圾转运站建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014 | 2843 | 建设18座生活垃圾转运站。其中：在城区内新建生活垃圾转运站8座，日转运规模218吨；在乡镇新建生活垃圾转运站10座日转运规模87吨。每座占地面积500平方米 |  | 1000
30 | 污水再生利用建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014 | 3863 | 占地0.9公顷，建设内容包括：建设污水再生利用处理1座，规模1.0×104m³/d,配套d400及d200再生水输水管线共计11.75km。 |  | 1500
31 | 城市二次供水改造工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014 | 17700 | 由原来的178台（套）设备，合并改造成19座泵站，设备19台，淘汰原有管线17.3万米，新建管线11.6万米，；楼内管网改造61.6万米，水表出户1.5万户， |  | 5000
32 | 曙光广场建设工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014 | 500 | 建设面积14660.43㎡ |  | 500
33 | 友谊广场、西出口广场建设工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014 | 500 | 友谊广场建设面积1381.27㎡，西出口广场建设面积4037.98㎡ |  | 500
34 | 供热管网建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014 | 8200 | 14.132公里 |  | 3000
35 | 镇赉县保障性安居工程配套基础设施（棚改） | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014—2015 | 4437 | 新建道路长度4579米，路面总面积97281平方米，机动车路面面积为75935平方米，人行道路面积为21346平方米，路灯238基，供热管网3839米，给水管网1987米，雨水管线3842米，污水管线3656米，燃气管线4253米。 |  | 2000 | 1000 | 部分小区内工程
36 | 镇赉县保障性安居工程配套基础设施（廉租房） | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2014 | 608 | 新建扶余路道路长度418米，路面总面积10032平方米（其中：机动车路宽18米，路面面积7524平方米；人行道路宽6米，路面面积2508平方米），路灯22基，供热管网407米，给水管网420米，雨水管线380米，污水管线320米，燃气管线630米。 |  | 608
37 | 富苑城小区 | 新建 | 吉林宇鑫房地产开发有限公司 |  | 2014 | 16000 | 商服、住宅 |  | 6000 | 6000 | 框架工程
38 | 鑫亿达B区 | 新建 | 大林房地产 |  | 2014 | 12000 | 商服住宅 |  | 3000 | 3000 | 框架工程
39 | 惠民佳苑小区 | 新建 | 润达房地产 |  | 2014 | 12700 | 商服、住宅 |  | 1500 | 1500 | 框架工程
40 | 金色家园棚户区改造项目 | 新建 | 镇赉天泽房地产 | 发改局 | 2014 | 25000 | 商服住宅 |  | 10000 | 20000 | 框架工程
41 | 鑫隆丰小区建设项目 | 新建 | 镇赉大林房地产建筑有限公司 |  | 2014 | 1200 | 住宅、车库 |  | 1200 | 1200 | 框架工程
42 | 生产资料建设项目 | 新建 | 大林房地产建筑有限公司 |  | 2014 | 1700 | 商服住宅 |  | 1700 | 1700 | 框架工程
43 | 天骄圣地建设项目 | 新建 | 翰林圣地建设有限责任公司 | 发改局 | 2014 | 30000 |  |  | 3000 | 3000 | 框架工程
44 | 农业银行镇赉支行办公楼建设项目 | 新建 | 农业银行 | 农业银行 | 2014 | 1200 | 办公楼建设 |  | 1200 | 1200 | 四层框架工程
商贸流通项目（22项）
续建项目
1 | 来福商场建设项目 | 续建 | 来福房地产 | 发改局 | 2013-2014 | 15000 | 商铺面积2.45万平方米 | 300 | 14700 | 14700 | 完工
2 | 通达粮贸责任有限公司建设项目 | 续建 | 通达粮贸责任有限公司 | 大屯镇 | 2013-2014 | 2500 | 建设厂房、购置设备 | 2000 | 500 | 500 | 烘干设备安装
3 | 通达粮贸二期工程建设项目 | 续建 | 大屯镇 | 大屯镇 | 2013-2014 | 11000 | 设备、地面及库房建设 | 7000 | 4000 | 4000 | 烘干塔安装
4 | 东屏粮贸收储有限公司 | 续建 | 东屏粮贸收储有限公司 | 东屏镇 | 2013-2014 | 2000 | 厂房及设备 | 1000 | 1000 | 620 | 烘干设备及附属设施建设
5 | 汇鑫农贸综合批发市场二期工程建设项目 | 续建 | 汇鑫公司 | 发改局 | 2013-2015 | 6225 | 建筑面积3762平方米 | 4000 | 2225 | 2225 | 市场建设
6 | 杂粮杂豆市场增容扩建项目 | 续建 | 各业户 | 经开区 | 2013-2015 | 50000 | 建仓储库房、硬化场区、烘干塔 | 30000 | 10000 | 10000 | 仓储库房建设及维修
7 | 粮食物流园区建设项目 | 续建 | 大连中绿集团 | 粮商局 | 2012-2015 | 6500 | 物流大厦面积8000平方米。建设交易批发市场10万平方米，仓储库房10万平方米 | 6500 | 3500 | 2100 | 仓储库房及地面硬化
8 | 坦途粮库改扩建项目 | 续建 | 坦途粮库 | 粮商局 | 2013-2014 | 1000 | 地面硬化及库房建设 | 500 | 500 | 500 | 仓储库房及地面硬化
9 | 鸿泰粮食收储有限公司建设项目 | 续建 | 鸿泰粮食收储有限公司 | 粮商局 | 2013-2014 | 2500 | 基础设施建设、设备购置 | 1000 | 1500 | 960 | 库房建设
10 | 大型建材生资批发市场建设项目 | 续建 | 物资集团 | 物资集团 | 2013-2014 | 3000 | 市场建筑面积10万平方米 | 2000 | 1000 | 590 | 市场内部装修
11 | 物资总公司物流配送中心建设项目 | 续建 | 物资集团 | 物资集团 | 2013-2014 | 3635 | 18800平方米 | 1000 | 2635 | 1620 | 前期建设
12 | 华阳粮贸收储改扩建项目 | 续建 | 镇赉县华阳粮贸有限公司 | 信访局 | 2013-2014 | 2000 | 地面硬化及库房建设 | 400 | 1600 | 1600 | 地面硬化及旧库房改造
13 | 金香米业稻米加工建设项目 | 续建 | 长春龙达集团 | 镇赉镇 | 2013-2014 | 3000 | 厂房8000平方米，设备21台套 | 1000 | 2000 | 2000 | 厂房建设
14 | 楚天米糠油加工项目 | 续建 | 楚天粮贸 | 镇赉镇 | 2013-2014 | 3500 | 年加工生产米糠油4000吨 | 1500 | 2000 | 2000 | 加工车间建设进行中
15 | 绿源实业有限公司粮贸建设项目 | 续建 | 白城葛文光 | 镇赉镇 | 2013-2014 | 1500 | 厂房建设、购置设备 | 500 | 1000 | 1000 | 设备安装
16 | 金丰粮贸 | 续建 | 长春金丰农业开发有限公司 | 镇赉镇 | 2013-2014 | 3000 | 基础设施建设、设备购置 | 1500 | 1500 | 1500 | 烘干设备及附属设施建设
17 | 鑫达粮食收储有限公司建设项目 | 续建 | 鑫达粮食收储有限公司 | 镇赉镇 | 2013-2014 | 1000 | 建设厂房、购置设备 | 200 | 800 | 800 | 基础工程
新建项目
1 | 益兴粮食收储有限公司建设项目 | 新建 | 益兴粮食收储有限公司 | 大屯镇 | 2014 | 5000 | 硬化6000平方米、建房2600平方米、上烘干塔 |  | 5000 | 500 | 办公用房及设备采购
2 | 新四季超市建设项目 | 新建 | 吉林省裕东房地产有限公司 | 粮商局 | 2014 | 4200 | 建设大型超市 |  | 4200 | 4200 | 超市用房及装修前期工程
3 | 南市场改造项目 | 新建 | 广东东方银座集团 | 粮商局 | 2014-2015 | 8000 | 进行市场改造，建设二层商铺及半封闭大棚 |  | 6000 | 6000 | 商铺主体建设
4 | 农机4S店项目 | 新建 | 吉林省长春客商王国义 | 五棵树政府 | 2014 | 5000 | 建设厂房，内部装潢，购进设备 |  | 5000 | 5000 | 厂房建设
5 | 大型现代化服务商业中心项目 | 新建 | 来福房地产开发有限公司 | 镇赉县粮商局 | 2014-2015 | 16000 | 大型现代化商业中心 |  | 12000 | 12000 | 主体建设
民生和社会事业项目合计（27项）
续建项目
1 | 嘎什根乡九年一贯制学校教学楼 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 2013-2014 | 1000 | 4600平方米 | 200 | 800
2 | 莫莫格乡九年一贯制学校教学楼 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 2013-2014 | 800 | 3600平方米 | 150 | 650
3 | 黑鱼泡镇中心小学教学楼 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 2013-2014 | 700 | 2600平方米 | 200 | 500
4 | 一中教学楼建设项目 | 续建 | 教育局 | 教育局 | 2013-2014 | 5000 | 15000平方米 | 3000 | 2000
5 | 镇赉县中小学食堂项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2013-2014 | 2151 | 49个中小学食堂总面积10501平方米 | 1000 | 1200
6 | 嫩江汇鑫生态旅游度假风景区基础设施建设项目 | 续建 | 汇鑫生态建设工程有限责任公司 | 粮商局 | 2014-2016 | 12000 | 景区游步道、景区堤坝、旅游专用车、供电、供水设施、生态植被恢复等。 | 7100 | 2000
7 | 镇赉县社会养老服务中心建设项目 | 续建 | 民政局 | 民政局 | 2013-2014 | 3600 | 12000平方米 | 200 | 3400 | 1500 | 主体封闭
8 | 民生大厦建设项目 | 续建 | 人社局 | 人社局 | 2012-2014 | 5000 | 建筑面积10815平方米，其中社保3000平方米，就业1500平方米，医保1260平方米，人社2415平方米 | 4000 | 1000 | 300 | 内部装修
9 | 镇赉县3个乡镇卫生院建设项目 | 续建 | 卫生局 | 卫生局 | 2013-2014 | 800 | 建筑面积1100平方米、污水垃圾等附属设施配置 | 300 | 500
10 | 杨氏堂医院建设项目 | 续建 | 博爱医院 | 卫生局 | 2013-2014 | 3500 | 占地面积2923平方米和医疗设备 | 500 | 3000
新建项目
1 | 莫莫格保护区稻田尾水人工湿地生态治理和湿地恢复示范工程项目 | 新建 | 保护区 | 保护区 | 2014-2015 | 3474 | 人工湿地布水区修建提水泵房120平方米，提水设备4台（套）；修建5条蓄水堤坝 |  | 2000
2 | 莫莫格保护区生态保护项目 | 新建 | 保护区 | 保护区 | 2014-2015 | 2000 | 造林、绿化、引水 |  | 2000 | 500 | 绿化
3 | 县残疾人联合会老年托养中心建设项目 | 新建 | 残联 | 残联 | 2014 | 600 | 2000平方米 |  | 600
4 | 第二批环境连片整治项目 | 新建 | 环保局 | 环保局 | 2014-2015 | 1100 | 农村饮用水水源地保护工程，防护围栏1440米，警示牌12个，保护房2座；农村生活污水收集设施工程，人工湿地14000平方米；农村生活垃圾收集处理设施工程，购置车67辆，垃圾分类站14座；畜禽养殖污染治理设施工程，堆肥场面积5650平方米 |  | 1100
5 | 职教中心实习车间项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014-2015 | 2000 | 4600平方米，购置设备157台（套） |  | 2000 | 500 | 购置设备
6 | 镇赉县莫莫格乡中心幼儿园 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014-2015 | 1000 | 土建3240平方米，购置教玩具、室外活动器材和卫生保健、床具、主要厨具等必备生活设施。 |  | 1000 | 1000 | 完工
7 | 镇赉县五棵树镇中心幼儿园 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014-2015 | 1000 | 土建3240平方米，购置教玩具、室外活动器材和卫生保健、床具、主要厨具等必备生活设施。 |  | 1000 | 1000 | 完工
8 | 一中操场改造 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014-2015 | 700 | 400米体育场，篮、排球及操场硬化绿化 |  | 700 | 700 | 完工
9 | 一中食堂建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014 | 510 | 2420平方米 |  | 510 | 510 | 完工
10 | 镇赉镇小学建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014-2015 | 3000 | 11000平方米 |  | 4000
11 | 学前教育建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2014-2015 | 2200 | 东屏3240平方米，五棵树八家子1000平，及学前教育校舍维修 |  | 2200 | 2200
12 | 汇鑫游客咨询公司建设 | 新建 | 粮商局 | 粮商局 | 2014-2015 | 500 | 160平方米及相关配套设施 |  | 500
13 | 镇赉镇社区建设项目 | 新建 | 民政局 | 民政局 | 2014-2015 | 900 | 新建建筑面积5000平方米 |  | 900
14 | 中医院异地新建项目 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 2014-2015 | 3000 | 建筑面积8000平方米和医疗设备购入 |  | 3000 | 50 | 装基础
15 | 卫生局卫生监督所业务用房项目 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 2014 | 503 | 2000平方米 |  | 503
16 | 镇赉县妇幼保健院建设项目 | 新建 | 卫生局 | 卫生局 | 2014-2015 | 1500 | 4200平方米业务用房 |  | 1500 | 1500 | 完工
17 | 乡镇文化广场建设项目 | 新建 | 莫莫格、嘎什根 | 乡镇 | 2014 | 500 | 2万平方米文化广场 |  | 500

## Sheet2
1 | 3
2 | 1
3 | 2
4 | 2
3
4
5
5
5
5
6