## 续建项目
附表：1
镇赉县2015年3000万元以上重点项目情况表
单位：个、万元
序号 | 项目名称 | 法人单位 | 建设规模及主要建设内容 | 项目起始建设时间（开工时间） |  | 项目拟竣工时间 |  | 总投资 | 2015年计划投资 | 截止到2014年末累计完成投资 | 2015年1-7月完成投资 | 项目进展情况 | 所在县（市）
|  |  |  | 年 | 月 | 年 | 月
| 一、第一产业 | [9 empty] | 202200
1、农林牧渔
1 | 镇赉县好雨集团四方坨子片区土地整理项目 | 吉林好雨集团 | 土地整理90万亩及田间水利工程 | 2014 | 5 | 2015 | 9 | 18000 | 9000 | 9000 | 6000 | 目前土地整理68万亩 | 镇赉县
2 | 镇赉县土地开发整理二期工程项目 | 镇赉县国土局 | 总建设规模366990.54公顷，新增耕地170678.58公顷，建设高标准基本农田306373.33公顷 | 2014 | 5 | 2015 | 9 | 94000 | 50000 | 44000 | 12000 | 新增建设基本农田90万亩 | 镇赉县
3 | 镇赉县节水增粮工程 | 镇赉县水利局 | 水源500眼、田间灌溉、排水、土方工程 | 2014 | 5 | 2015 | 10 | 11050 | 5050 | 6000 | 4000 | 打井55眼 | 镇赉县
4 | 镇赉县奶牛标准化养殖园区建设项目 | 镇赉县畜牧局 | 建设地点位于11个乡镇，每个乡镇建设1个小型奶牛标准化养殖区，存栏达到6000头 | 2014 | 5 | 2015 | 11 | 16500 | 5500 | 11000 | 2000 | 进行建设园区棚舍10栋 | 镇赉县
5 | 镇赉县年养殖加工5000万只肉鸭养殖加工产业化综合项目 | 内蒙古维尔农业发展有限公司 | 建设鸭棚40栋和年屠宰5000万只肉鸭厂房一座，年养殖加工5000万只肉鸭，并进行屠宰和加工。 | 2013 | 5 | 2015 | 11 | 50000 | 40000 | 10000 | 100 |  | 镇赉县
6 | 吉林裕丰米业镇赉县稻米生产服务中心项目 | 吉林裕丰米业股份有限公司稻米生产服务中心项目 | 建设农民技术培训、检化验中心一处，仓储设施12座水稻芽种服务设施一处及配套工程 | 2014 | 8 | 2015 | 11 | 4000 | 3000 | 1000 | 1500 | 正在进行设备安装和烘干塔安装 | 镇赉县
二、第二产业
1、汽车及零部件配套
7 | 镇赉县年产8万套汽车转向机护套建设项目 | 镇赉县汇元汽车配件制造有限公司 | 建设规模为年产8万套汽车转向机护套。建设库房、业务用房、生产车间8000平方米 | 2014 | 5 | 2014 | 11 | 5000 | 4000 | 1000 | 1500 | 厂房基层完成 | 镇赉县
2、石化加工
8 | 镇赉县天然气管输及综合开发项目 | 镇赉县昆仑宏安燃气有限公司 | 建设日输送25—45万立方米天然气分输站、汽车改装厂、双动力燃料汽车销售中心、城乡建设CNG/LNG加气站8座 | 2013 | 4 | 2015 | 11 | 55000 | 40000 | 15000 | 29000 | 厂房基础完成，2座加气站完成 | 镇赉县
9 | 镇赉县“引气入赉”天然气综合利用项目 | 中吉大地燃气股份有限公司 | CNG加气站，铺设供气管线70公里 | 2010 | 5 | 2015 | 11 | 16000 | 8000 | 8000 | 3000 | 小区入户500户工程 | 镇赉县
3、农产品加工
10 | 镇赉县10万吨综合糖加工项目 | 镇赉县绿禾有机食品有限公司 | 年运用生物酶技术生产玉米糖系列产品10万吨，胚麸饮料36670吨，玉米油2500吨。 | 2013 | 5 | 2015 | 10 | 25000 | 15000 | 10000 | 3000 | 目前完成一期一期已投产，二期正进行车间基础工程 | 镇赉县
11 | 镇赉县日处理鲜奶1000吨及万头牧场建设项目 | 镇赉飞鹤乳业有限公司 | 建设鲜奶生产线及3万头牧场，日处理鲜奶1000吨。 | 2010 | 5 | 2015 | 10 | 94000 | 24000 | 70000 | 8000 | 目前完成牧场牛棚、挤奶车间， | 镇赉县
12 | 镇赉县同行食品工业有限公司肉制品深加工项目 | 镇赉同行食品有限公司 | 项目计划占地面积2.2万平方米，建筑面积1.01万平方米。主要建设生产车间、生产包装一体化车间、封闭型原料破碎及混料配料车间、检测工作室、原料库、成品库、停车场以及其他配套设施。 | 2014 | 5 | 205 | 11 | 8100 | 7100 | 1000 | 2000 | 购置设备 | 镇赉县
4、医药
5、电子
6、电力
13 | 成来电气220KV风力发电专用变压器及风力发电机机舱罩项目 | 白城电力镇赉变压器有限公司 | 厂房12万平方米，生产设备80台套 | 2013 | 5 | 2015 | 11 | 27000 | 10000 | 18000 | 5000 | 正在进行办公楼装修 | 镇赉县
7、煤炭
8、石油及天然气开采
9、其他
14 | 镇赉县年产8万吨PVC精制管线系列产品深加工项目 | 内蒙乌海市融鑫焦化吉林省融鑫塑胶科技有限公司 | 占地面积6.5万平方米，建设车间2万平方米、三层办公楼1000平方米，100台套设备 | 2013 | 6 | 2015 | 11 | 40000 | 30000 | 10000 | 5000 | 购置设备 | 镇赉县
15 | 镇赉县鑫保除尘设备有限公司静电除尘项目 | 镇赉县鑫保除尘设备有限公司 | 主要建设生产车间、库房、业务用房等4000平方米 | 2014 | 7 | 2015 |  | 3000 | 2500 | 500 | 1000 | 完成生产车间、库房 | 镇赉县
三、第三产业
1、水利
16 | 镇赉县河湖泡塘连通水源综合利用工程 | 镇赉县水利局 | 修建泡塘围堤49公里，路面49公里，闸56座，桥14座，涵2座，泵站1座 | 2014 | 8 | 2016 | 9 | 35217 | 34000 | 800 | 3000 | 正在进行渠系土方工程 | 镇赉县
17 | 月亮泡排灌站水段修复工程镇赉段 | 镇赉县水利局 | 泵站、副厂房，前池，饮水渠等重建 | 2014 | 7 | 2014 | 10 | 4700 | 4700 | 500 | 1000 | 泵站、副厂房，前池，饮水渠 | 镇赉县
2、交通
18 | 镇赉县省道（S220）扎突线大岗林场至建平段 | 镇赉县交运局 | 省道扎赉特旗至突泉公路大岗林场至镇赉段路线全长46.27公里。其中大岗林场至建平段29.72公里，采用设计速度60公里/小时的二级公路标准建设；建平至镇赉南侧为镇赉绕越段16.55公里，采用设计速度80公里/小时的二级公路标准建设。 | 2013 | 5 | 2015 | 11 | 30860 | 27600 | 13000 | 8000 | 路面完成29.595公里 | 镇赉县
19 | 镇赉县县道东屏至莫莫格建设项目 | 镇赉县公路建设办公室 | 37.616公里三级沥青路面 | 2014 | 7 | 2015 | 11 | 18176 | 15000 | 3000 | 8000 | 占地拆迁、工程备料、路基加宽 | 镇赉县
20 | 嫩单高速公路镇赉连接线建设项目 | 交运局 | 镇赉段全长7.8公里，设计速度采用80公里/小时，采用二级公路标准建设，路基宽度12米，桥涵设计荷载为公路-Ⅱ级 | 2013 | 5 | 2014 | 11 | 4100 | 2500 | 1600 | 1500 | 完成7.8公里路基 | 镇赉县
3、城建
21 | 镇赉县城市开发改造建设项目 | 镇赉县住建局 | 基础设施建设（含道路、给水、排水、供热、燃气等）工程、亮化工程、生态环境建设工程、绿化美化工程、房地产开发建设工程等。 | 2014 | 5 | 2015 | 11 | 60000 | 30000 | 30000 | 10000 | 完成给排水、亮化工程建设 | 镇赉县
22 | 镇赉县排水泵站和配套设施及管线工程项目 | 镇赉县住房和城乡建设局 | 该项目用地面积18208平方米。建设泵房、变电站、仓库、车库等附属用房面积4559平方米；排水管线3603米；道路及停车场5547平方米；绿化6581平方米，给水管线714米，供热管线1190米，电力管线630米及路灯、大门等附属工程。购置设备59台（套），工程车2辆，拍门6个。 | 2014 | 5 | 2015 | 10 | 6212 | 5000 | 1000 | 2000 | 道路硬化工程 | 镇赉县
23 | 镇赉县城市二次供水改造工程项目 | 镇赉县住建局 | 项目用地面积174600平方米。主要建设泵站19座，新建管线197305米，改造地沟管网77362米，改造楼内管网457235米，水表15194块。 | 2014 | 6 | 2015 | 10 | 17729 | 9558 | 8000 | 6000 | 完成改造泵站11座，改造管网30公里 | 镇赉县
4、社会事业
24 | 镇赉县中医院异地新建项目 | 镇赉县卫生局 | 建筑面积3000平方米 | 2013 | 8 | 2014 | 10 | 3300 | 3250 | 50 | 2300 | 主体完工 | 镇赉县
25 | 镇赉镇中心小学校建设项目 | 镇赉县教育局 | 建筑面积1500平方米，占地47353平方米 | 2013 | 8 | 2014 | 11 | 3000 | 2900 | 500 | 1500 | 完成框架工程，进行室内装修 | 镇赉县
26 | 镇赉县廉租房建设5期 | 镇赉县住建局 | 新建廉租房330套，面积1.5万平方米。 | 2014 | 7 | 2015 | 11 | 3000 | 2300 | 700 | 800 | 廉租房基础工程 | 镇赉县
5、房地产及保障性住房
27 | 镇赉县英伦印象小区二期建设项目 | 巽和房地产开发有限公司 | 建筑面积182000平方米 | 2014 | 4 | 2015 | 10 | 10000 | 5000 | 5000 | 4000 | 完成8栋楼框架工程，室内装修 | 镇赉县
28 | 镇赉县南畔小区建设项目 | 红玺园房地产开发有限公司 | 建筑面积466332平方米 | 2014 | 4 | 2015 | 11 | 35000 | 15000 | 20000 | 9000 | 完成12栋楼建设 | 镇赉县
29 | 镇赉县御翠豪庭小区棚户区改造工程项目 | 镇赉县裕东房地产开发有限公司 | 总建筑面积127000平方米，其中住宅93000平方米，车库8200平方米，商服25800平方米。 | 2014 | 4 | 2016 | 9 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 | 完成8栋楼高层框架 | 镇赉县
30 | 镇赉县金色嘉园小区棚户区改造项目 | 镇赉县天泽房地产开发有限公司 | 项目占地7万平方米，建筑面积11万平方米 | 2014 | 4 | 2015 | 9 | 25000 | 15000 | 10000 | 7000 | 进行住宅框架工程建设，宾馆室内装修 | 镇赉县
31 | 镇赉县中远香屿湖小区棚户区改造工程 | 大连中远房地产开发有限公司 | 项目占地面积13万平方米，总建筑面积24万平方米 | 2014 | 4 | 2016 | 9 | 55000 | 40000 | 15000 | 15000 | 完成9栋主体框架工程 | 镇赉县
32 | 镇赉县飞翔城市广场建设项目 | 大安市吉祥房地产开发有限公司 | 建筑面积16万平方米 | 2014 | 4 | 2016 | 9 | 220000 | 140000 | 60000 | 25000 | 完成B区块地下和一层框架工程 | 镇赉县
33 | 镇赉县东方银座镇赉中心城建设项目 | 广森集团 | 占地面积62.6公顷，可容纳3万人居住 | 2014 | 5 | 2015 | 9 | 160000 | 140000 | 20000 | 500 | 完成地面硬化工程 | 镇赉县
34 | 镇赉县儒雅小区B区 | 齐齐哈尔市五洲房地产开发有限公司 | 占地面积9800平方米。建筑面积19000平方米，其中住宅14069平方米，商服3900平方米，车库1031平方米。 | 2014 | 7 | 2015 | 11 | 4000 | 3500 | 500 | 1500 | 2栋楼二层框架完成 | 镇赉县
35 | 仁和居小区建设项目 | 镇赉县启龙房地产开发有限公司 | 建筑面积182000平方米 | 2014 | 7 | 2015 | 11 | 30000 | 10000 | 20000 | 3000 | 完成9栋多层住宅封顶 | 镇赉县

## 新开工项目
附表：1
白城市2015年3000万元以上重点项目情况表（新建项目）
单位：个、万元
序号 | 项目名称 | 法人单位 | 建设规模及主要建设内容 | 项目起始建设时间（开工时间） |  | 项目拟竣工时间 |  | 总投资 | 2015年计划投资 | 2015年1-7月完成投资 | 项目进展情况 | 所在县（市） | 项目法人单位联系人及联系电话 | 包保领导 | 审 批 情 况 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 年 | 月 | 年 | 月 | [7 empty] | 立项 （审批核准） | 土地 | 规划 | 环评 | 能评
1613195
一、第一产业
1、农林牧渔
1 | 镇赉30万只奶山羊繁育基地建设项目 | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限责任公司 | 奶山羊存栏达到30万只，其中成母羊18万只，可年产鲜羊奶18万吨，生产高附加值婴儿配方奶粉和功能性奶粉4.5万吨。 | 2015 | 6 | 2016 | 10 | 50000 | 40000 |  | 完成各项前期手续 | 镇赉县
二、第二产业
1、汽车及零部件配套
2、石化加工
2 | 镇赉县石油天然气井开发及油井维护项目 | 英台采油厂 | 新打油井100眼及5眼天然气井和油井维护 | 2015 | 3 | 2016 | 12 | 200000 | 150000 | 100000 | 新打油井40口 ，油井维护80口，油管用量750吨，可新增年产原油2万吨 | 镇赉县 | *
3、农产品加工
3 | 20万吨食用植物油综合生产加工一体化项目 | 吉林澎派农业发展有限公司 | 项目占地23.1公顷，建设花生油生产车间、葵花油生产车间、玉米胚芽油生产车间、原料库、成品库、综合楼、公寓、车库、配电室、锅炉房、门卫等，占地面积10万平方米。 | 2015 | 6 | 2017 | 11 | 101000 | 50000 | 3000 | 项目区场地平整完成15万方垫土，和设备订购。 | 镇赉县
4、医药
5、电子
6、电力
4 | 镇赉县太阳能分布式发电场建设项目 | 北京亿联新能源科技有限公司 | 建设10MW太阳能发电 | 2015 | 6 | 2015 | 11 | 12000 | 12000 |  | 土地 规划环评完成，办理电网入网手续 | 镇赉县
5 | 镇赉县太阳能发电场项目 | 亚洲新能源（中国）有限公司 | 建设1万千瓦太阳能发电 | 2015 | 7 | 2016 | 9 | 12000 | 8000 | 300 | 土地平整 | 镇赉县 | 重点 推进
6 | 镇赉县中节能49.8兆瓦太阳能光伏电站项目 | 中国节能太阳能科技有限公司 | 建设49.8兆瓦太阳能发电 | 2015 | 5 | 2016 | 11 | 50000 | 40000 | 8000 | 已完主变地粱工程，35千伏配电室基础完成，正在支模，66KV避雷针，接地变压器垫层完成；厂区围墙基础完成，光伏基础桩完成440桩。土建工程计划6月末完工，项目预计8月中旬竣工并网发电。 | 镇赉县
7 | 镇赉县吉林众合生物质能热电有限公司二期工程建设项目 | 吉林众合生物质能热电有限公司 | 主要建设内容是新增一组30MW生物质发电机组。建设地点位于生物质电厂厂区的西侧，占地规模约13万平方米；安装30MW发电机组1台，130T/H锅炉1台。 | 2015 | 6 | 2016 | 10 | 25000 | 25000 | 7000 | 冷却塔面积2000平方米，塔高75米，已封顶，正在进行塔内设备安装，循环水泵房完成钢结构框架工程，正在进行墙体砌筑。循环水管线完成连接50米，主厂房基础完工，新增附属设备基础工程正在施工，占地200平方米，车间设备6月20日进厂，整体土建工程预计7月中旬完工。 | 镇赉县
7、煤炭
8、石油及天然气开采
9、其他
三、第三产业
1、水利
8 | 镇赉县膜下滴灌节水灌溉工程 | 镇赉县节水增粮行动领导小组办公室 | 水源井1000眼、滴灌系统铺设60万亩 | 2015 | 4 | 2015 | 10 | 10000 | 10000 | 5000 | 水源井工程 | 镇赉县 | *
9 | 镇赉县嫩江干流治理工程 | 镇赉县水利局 | 堤防及险段护坡：险段护坡总长4.785km，其中新建护坡0.165km，拆除重建护坡2.82km，维修加固护坡1.8km；堤基防渗总长0.694km；堤顶砼路面总长21.168km；背水侧填塘固基总长0.28km；背水侧草皮护坡长21.168km。上堤砼路总长0.20km。防浪林总长5.66公里。 | 2015 | 5 | 2016 | 10 | 10000 | 8000 | 3000 | 进行险段护坡工程 | 镇赉县
10 | 镇赉县月亮泡蓄滞洪区工程 | 镇赉县水利局 | 堤防工程、道路工程（撤退道路和上堤路）、建筑物工程等。其中：新建和加固堤防29.9km，撤退道路3公里，涵闸3座，上堤路29条，计3.3km。 | 2015 | 5 | 2016 | 11 | 29000 | 25000 | 6000 | 进行堤防基础 | 镇赉县
2、交通
11 | 镇赉县齐大线莫莫格至月底泡段，省道齐齐哈尔至大安公路莫莫格至国营渔场段建设项目 | 镇赉县交运局 | 全长40.616公里，设计时限为60公里、小时的二级公里标准 | 2015 | 5 | 2016 | 11 | 24638 | 20000 |  | 进行土地规划环评办理 | 镇赉县 |  |  | 镇发改审批字〔2014〕22号 | 土地审查意见 | 规划审查意见 | 镇环建2014011
3、城建
4、社会事业
5、房地产及保障性住房
12 | 镇赉县2015年城市配套基础设施建设工程项目 | 镇赉振兴城市基础设施建设工程有限公司 | 改建新兴南街道路长度417米，扶余路（新兴街-兴华街）道路1468米，民康路（华城街-兴华街）道路长度1887米，育才路（华城街-兴华街）道路长度1875米，嫩江路（新兴街-曙光广场）道路长度3058米，嫩江路（新兴街-老环保局南）道路长度1407米，凌云路（农电局-惠民街）道路长度2470米 | 2015 | 5 | 2015 | 11 | 11000 | 11000 | 5000 | 进行招投标工作 | 镇赉县
13 | 镇赉县文庭雅苑小区棚户区改造一期工程 | 德惠顺达房地产开发有限公司 | 项目占地面积46798平方米，建筑面积79000平方米。 | 2015 | 5 | 2015 | 11 | 10000 | 10000 | 1500 | 目前进行备料工作 | 镇赉县
14 | 镇赉县鑫亿达小区B区 | 大林房地产开发有限公 | 总占地面积34653平方米。建筑面积78009平方米。 | 2015 | 5 | 2015 | 11 | 10000 | 10000 | 1000 | 前期办理完毕，正进行招标、施工许可办理 | 镇赉县 | 重点 推进
15 | 镇赉县农村居安工程改造项目 | 镇赉县住建局 | 新建房屋3200户，修缮危房4500户。 | 2015 | 6 | 2015 | 10 | 65000 | 65000 | 15000 |  | 镇赉县
6、其他
16 | 镇赉县粮食仓储物流设施项目 | 中铁物资镇赉木材防腐有限公司 | 建筑面积27715平方米，主要建设库房5栋，地面硬化17000平方米。 | 2015 | 6 | 2015 | 11 | 15000 | 15000 | 1500 | 招标完成 准备开工 | 镇赉县
17 | 镇赉以工赈建设项目 | 镇赉县扶贫办 | 修渠、土地、水泥路等 | 2015 | 4 | 2015 | 12 | 7000 | 7000 | 3095 | 正在进行道路土方工程 | 镇赉县
18 | 五家子泵站光伏发电建设项目 | 白城市引嫩入白管理局 | 建设3MW太阳能发电场 | 2015 | 5 | 2015 | 10 | 3200 | 3200 | 2000 | 基桩工程 | 镇赉县