## Sheet1
镇赉县2016年重点项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设单位 | 责任单位 | 建设年限 | 计划总投资 | 建设内容 | 2015年底累计完成投资 | 2016年 |  | 备注
[9 empty] | 当年计划投资 | 1-12月完成投资
项目名称: 项目合计（93项）; 计划总投资: 2378521.8 | 610300 | 947857.8 | 444339
续建项目
工业项目（4项）
1 | 中节能49.8兆瓦太阳能光伏电站项目 | 续建 | 中国节能太阳能科技有限公司 | 能源办 | 2015-2018 | 50000 | 建设49.8兆瓦太阳能发电 | 10000 | 10000 | 8000
2 | 昆仑宏安燃气综合开发项目 | 续建 | 镇赉县昆仑宏安燃气有限公司 | 石油协调办 | 2014-2016 | 55000 | 建设日输送25—45万立方米天然气分输站、汽车改装厂、双动力燃料汽车销售中心、城乡建设CNG/LNG加气站8座。 | 20000 | 10000 | 8000
3 | 成来电气220KV风力发电专用变压器及风力发电机机舱罩项目 | 续建 | 白城电力镇赉变压器有限公司 | 能源办 | 2019-2016 | 31000 | 风力发电机舱罩和变压器生产车间部分设备安装。 | 36000 | 500 | 100
4 | 吉林众合生物质能热电有限公司二期工程项目 | 续建 | 吉林众合生物质能热电有限公司 | 经开区 | 2015-2016 | 28000 | 新增一组30MW生物质发电机组。占地规模约13万平方米；安装30MW发电机组1台，130T/H锅炉1台。 | 18000 | 7000 | 5000
农业项目（5项）
1 | 吉林省西部土地开发整理重大项目 | 续建 | 土地整理管理委员会 | 土地整理管理委员会 | 2007 | 190000 | 新增耕地面积38252.53公顷（57.38万亩）,建成高标准农田74305.66公顷（111.46万亩） | 177000 | 13000 | 9000 | 年初已完工
2 | 河湖泡塘连通水源综合利用工程 | 续建 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 |  | 99000 | 修建泡塘围堤49公里，路 面49公里，闸56座，桥14座，涵2座，泵站1座。 | 12000 | 40000 | 300
3 | 农牧业循环项目 | 续建 | 镇赉县绿源实业有限公司 | 芦苇总站 | 2013-2019 | 20000 | 收储、加工、仓库建设 | 7000 | 4000 | 4000
4 | 万亩湿地花园种植项目 | 续建 | 镇赉县鹤乡莲水生植物有限公司 | 芦苇总站 | 2013-2042 | 5000 | 芡实、荷花种植 | 5000 | 2000 | 2000
5 | 粮食收储库项目建设 | 新建 | 镇赉县农业产业开发有限责任公司 |  | 2016 | 11000 | 粮食收储库、烘干设备、场地硬化、办公等 |  | 11000 | 1500
基础设施项目（10项）
1 | 嫩丹高速坦途至镇赉段建设项目 | 续建 | 省公路管理局 | 交通局 |  | 211000 | 51公里四车道高速公路 | 170000 | 30000 | 12000
2 | 御翠豪庭小区棚户区改造工程项目 | 续建 | 裕东房地产开发有限公司 | 住建局 |  | 30000 | 总建筑面积127000平方米，其中住宅93000平方米，车库8200平方米，商服25800平方米。 | 20000 | 10000 | 9000
3 | 金色嘉园小区棚户区改造项目 | 续建 | 镇赉县天泽房地产开发有限公司 | 住建局 |  | 25000 | 项目占地7万平方米，建筑面积11万平方。 | 10000 | 15000 | 15000
4 | 中远香屿湖小区棚户区改造工程 | 续建 | 大连中远房地产开发有限公司 | 住建局 |  | 55000 | 项目占地13万平方米，建筑面积24万平方米。 | 20000 | 20000 | 20000
5 | 飞翔城市广场建设项目 | 续建 | 大安市吉祥房地产开发有限公司 | 人大办 |  | 220000 | 建筑面积16万平方米。 | 80000 | 120000 | 5000
6 | 文庭雅苑小区棚户区改造一期工程 | 续建 | 德惠顺达房地产开发有限公司 | 住建局 |  | 10000 | 项目占地面积46798平方米，建筑面积79000平方米。 | 1500 | 8500 | 8500
7 | 鑫亿达小区B区项目 | 续建 | 大林房地产开发有限公司 | 住建局 |  | 10000 | 总占地面积34653平方米。建筑面积78009平方米。 | 8000 | 8200 | 8200
8 | 南湖花园小区建设项目 | 续建 | 广森集团 | 统战部 | 2015-2016 | 15000 | 建筑面积共18万平方米的六栋住宅楼及附属设施 |  | 9000 | 9000
9 | 杨雪商住楼项目 | 续建 | 镇赉县启龙房地产开发有限公司 | 县妇联 | 2015-2017 | 2500 | 建商住楼 | 1800 | 700 | 480
10 | 昊隆房地产开发有限公司房地产开发项目 | 续建 | 昊隆房地产开发有限公司 |  | 2015—2016 | 15000 | 建筑面积18500平方米 | 5000 | 5000 | 100
商贸项目（1项）
1 | 海吉顺物流园建设项目 |  | 镇赉县海吉顺物流有限责任公司 |  |  | 13600 | 建设占地6万平方米，主要建设主要粮食仓储库房、办公用房。 | 9000 | 12700 | 12700
新建项目
工业项目（12项）
1 | 吉林绿能50万只奶山羊养殖加工一体化项目 | 新建 | 吉林绿能 | 政府办 | 2016-2023 | 350000 | 养殖奶山羊50万只，其中一期5万只，二期15万只，三期30万只。总建筑面积71.1万平方米。今年计划建设泌乳羊舍2栋，羔羊舍2栋，挤奶厅1栋，新建综合办公楼1栋，购置相关设备。 |  | 17000 | 1000
2 | 澎派20万吨食用植物油综合生产加工一体化项目 | 新建 | 镇赉县澎派食用植物油有限公司 | 经开区 | 2016-2017 | 106000 | 项目占地23.1公顷，建设花生油生产车间、葵花油生产车间、玉米胚芽油生产车间、原料库、成品库、综合楼、公寓、车库、配电室、锅炉房、门卫等，占地面积10万平方米。 |  | 48500 | 3000
3 | 亿联10兆瓦光伏分布式电站项目 | 新建 | 吉林亿联科技有限公司 | 能源办 | 2016 | 9250 | 建设10兆瓦光伏发电站 |  | 9250 | 8000
4 | 分布式光伏发电提水抗旱项目 | 续建 | 县灌区管理局 | 能源办 |  | 2000 | 装机总容量2兆瓦光伏发电站。 |  | 2000 | 100
5 | 力诺牧光相结合光伏发电项目 | 新建 | 山东力诺股份有限公司 | 能源办 | 2016-2017 | 200000 | 光伏发电机总容量200兆瓦，年出栏80万只朗姆鹅。 |  | 50000
6 | 泰豪牧光相结合光伏发电项目 | 新建 | 北京泰豪科技有限公司 | 能源办 | 2016-2017 | 30000 | 装机总容量30兆瓦光伏发电站。 |  | 20000 | 8000
7 | 天然气净化站项目 | 新建 | 金安能源有限公司 | 石油协调办 | 2016-2018 | 12000 | 建筑面积1500平方米，主要生产设备6台套。 |  | 12000 | 3000
8 | 油井开发项目 | 新建 | 英台采油厂 | 石油协调办 | 2016 | 18000 | 新打油井90眼 |  | 18000 | 1000
9 | 天然气井开发项目 | 新建 | 英台采油厂 | 石油协调办 | 2016 | 100000 | 新打天然气井11口。 |  | 100000 | 50000
10 | 裕丰稻米生产服务中心项目 | 新建 | 镇赉县裕丰米业有限公司 | 经开区 | 2016 | 4600 | 建设检化验中心一处，仓储设施12座水稻芽种服务设施一处及配套工程 |  | 4600 | 4000
11 | 宝慷中药有限公司扩能改造项目 | 新建 | 镇赉宝慷中药制药有限公司 | 经开区 | 2016-2017 | 9000 | 总建筑面积13608平方米，主要建设生产车间、库房等。 |  | 4000 | 4000
12 | 吉林省青林环保科技有限公司油污泥综合处理项目 | 新建 | 吉林省青林环保科技有限公司 |  | 2016 | 3000 | 年处理油污3万吨，建筑库房、车间2123平方米 |  | 3000 | 3000
农业项目（7项）
1 | 嫩江干流治理工程 | 新建 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 | 2016-2017 | 10000 | 堤防及险段护坡。险段护坡总长4.785km，其中新建护坡0.165km，拆除重建护坡2.82km，维修加固护坡1.8km；堤基防渗总长0.694km；堤顶砼路面总长21.168km；背水侧填塘固基总.28km；背水侧草皮护坡长21.168km。上堤砼路总长0.20km。防浪林总长5.66公里。 |  | 5000 | 2000
2 | 月亮泡蓄滞洪区工程 | 新建 | 镇赉县水利局 | 镇赉县水利局 | 2016-2017 | 45000 | 堤防工程、道路工程（撤退道路和上堤路）、建筑物工程等。其中：新建和加固堤防29.9km，撤退道路3公里，涵闸3座，上堤路29条。 |  | 45000 | 10000
3 | 镇赉县东屏镇正祥生态养殖场养殖项目 | 新建 | 东屏镇正祥生态养殖场 | 农业局 | 2016 | 2000 | 总建筑面积1935.12平方米。主要有业务用房、牛舍、料房、宿舍等附属设施。 |  | 2000 | 2000
4 | 镇赉县煜昇秸秆能源生物质开发有限公司农作物秸秆综合利用项目 | 新建 | 煜昇秸秆能源生物质开发有限公司 | 农业局 | 2016-2018 | 1000 | 年培育食用菌10万吨。建设面积30000平方米，主要建设培育室、库房、办公室及地面硬化等附属设施 |  | 1000 | 1000
5 | 好雨现代农业股份有限公司高标准农田建设项目 | 新建 | 好雨现代农业股份有限公司 | 农业局 | 2016－2017 | 7604 | 建设高标准农田5.041万亩 |  | 2500 | 200
6 | 烟叶公司扩建项目 | 新建 | 白城烟草专卖局 | 镇赉县烟草专卖局 | 2016 | 1663.8 | 库房扩建、安装专业化分级设备及大型农机、烟夹、专用机械 |  | 1663.8 | 500
7 | 农机购置补贴 | 新建 | 农机局 | 农机局 | 2016 | 17000 | 购置农机具 |  | 17000 | 7000
基础设施项目（29项）
1 | 省道S210齐齐哈尔至大安公路莫莫格至月亮泡段项目 | 新建 | 镇赉县交通运输管理局 | 交通局 | 2016-2017 | 28000 | 改扩建二级公路41公里 |  | 14000 | 14000 | 去年完工
2 | 农村居安工程改造项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016 | 36000 | 新建或改造危房改造8900户。 |  | 36000 | 8000
3 | 镇赉县棚户区改造回迁楼建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016-2017 | 88000 | 改造居民3794户，改造面积25.59万平方米。 |  | 20000 | 200
4 | 南湖生态园清淤和绿化工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016-2018 | 12000 | 南湖生态园清淤、绿化和景观小品建设。 |  | 1700 | 1113
5 | 融城国际小区建设项目 | 新建 | 住建局 |  | 2016-2018 | 6000 | 总建筑面积20044.29平方米，其中：住宅16985.81平方米，商服3058.48平方米 |  | 2000 | 2000
6 | 铁路电气化改造项目 | 新建 | 沈阳铁路局 | 发改局 | 2016 | 90000 | 镇赉段铁路电气化改造工程 |  | 90000 | 90000
7 | 镇赉县环湖路、滨湖大街、镇套公路、奥体东街绿化、硬化工程建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016 | 5000 | 绿化面积195823平方米，硬化面积42386.03平方米，安砌条石4726米，砌筑树池40个，花池10个，景观凉亭2个，景观柱2个，景观灯95个，景墙53.2平方米，景石13块，雕塑4个，手孔井5眼，座椅16套等附属设施。 |  | 5000 | 5000
8 | 莫莫格至哈吐气乡呼兰昭村至哈吐气村道路工程项目 | 新建 | 镇赉县村村通等级公路工程建设指挥部 | 交通局 | 2016 | 1309 | 修建总里程10公里 |  | 1309 | 1309
9 | 镇赉县国有林场（莫莫格林场）2015年危房改造工程配套基础设施建设项目 | 新建 | 莫莫格林场 | 住建局 | 2016-2017 | 581 | 建设道路长度为2362米，安装路灯181基，排水沟3093米，过街管40米，排水井6个 |  | 581 | 200
10 | 镇赉县国有林场（大岗林场）2015年危房改造工程配套基础设施建设项目 | 新建 | 大岗林场 | 住建局 | 2016 | 533 | 道路彩砖铺设长度为8480米，安装路灯43基 |  | 533 | 200
11 | 镇赉县国有垦区（地方国营镇赉县到保农场）2016年危房改造工程配套基础设施建设项目 | 新建 | 到保农场 | 住建局 | 2016 | 653 | 建设道路长度为2922米，道路宽度4.5米，安装路灯97基，排水沟5720米 |  | 653 | 300
12 | 镇赉县国有垦区（东方红农场）2016年危房改造工程配套设施建设项目 | 新建 | 东方红农场 | 住建局 | 2016-2017 | 521 | 建设道路长度为3500米，道路宽度4.5米，安装路灯117基，排水沟2000米 |  | 521 | 220
13 | 镇赉县汇鑫生态建设工程有限责任公司新建办公楼项目 | 新建 |  | 住建局 | 2016-2017 | 500 | 建筑面积2300平方米 |  | 500 | 500
14 | 镇赉县国有垦区（白音套海畜牧场）2016年危房改造工程配套基础设施建设项目 | 新建 | 白音套海畜牧场 | 住建局 | 2016-2017 | 1232 | 建设道路长度为4200米，道路宽度4.5米，安装路灯140基，排水沟8240米，排水管160米 |  | 1232 | 1232
15 | 镇赉县国有垦区（种马场）2016年危房改造工程配套基础设施建设项目 | 新建 | 种马场 | 住建局 | 2016 | 617 | 建设道路长度为4314米，安装路灯57基，排水沟3378米 |  | 617 | 617
16 | 坦途北加油站改建项目 | 新建 |  | 石油协调办 | 2016-2017 | 579 | 罩棚408平方米，站房154平方米。地面硬化3800平方米，围墙146米，更换设备及附属设施建设 |  | 579 | 579
17 | 镇赉县建儒房地产开发有限公司鑫兴花园小区棚户区改造建设项目 | 新建 | 建儒房地产开发有限公司 | 住建局 | 2016-2018 | 7562 | 总建设面积41000平方米 |  | 7562 | 7562
18 | 镇赉县文化花园小区棚户区改造项目 | 新建 |  | 住建局 | 2016-2017 | 9926 | 总建筑面积44244平方米 |  | 9926 | 9926
19 | 镇赉县城镇开发有限公司南湖生态小区建设项目 | 新建 | 镇赉县城镇开发有限公司 | 住建局 | 2016-2017 | 2400 | 建筑面积14108平方米 |  | 2400 | 2400
20 | 白城市镇赉县食品安全综合检验检测分中心食品实验室建设项目 | 新建 | 市场监督管理局 | 市场监督管理局 | 2016 | 1400 | 建设面积1500平方米，购置仪器设备61台（套） |  | 1400 | 1400
21 | 镇赉县文化花园小区地下人防工程建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016-2017 | 2124 | 总建设面积5000平方米 |  | 2124 | 2124
22 | 镇赉县2016年保障性安居工程（棚户区改造）配套基础设施建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016-2017 | 4962 | 建设生产资料小区、英伦印象B区、创富书香苑小区、民康花园A区、民康花园B区、技工学校西南小区、飞翔广场B区、第三热源厂南小区的基础设施。新建8条道路，总长度4006.02米；安装路灯158基；变压器8台等 |  | 4962 | 4962
23 | 镇赉县保障性安居工程小区内配套基础设施建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016-2017 | 2666 | 建设庆余小区、文化花园小区基础设施。新建小区内道路面积8014平方米，路灯19基，绿化面积10979平方米，小区内硬化面积6081平方米等 |  | 2666 | 550
24 | 镇赉县扶余西路扩宽工程建设项目 | 新建 | 住建局 | 住建局 |  | 260 | 对镇赉县扶余西路道路进行拓宽。
25 | 永安路、新兴北街硬化工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016 | 227 | 铺装人行道7590平方米 |  | 227 | 20
26 | 镇赉县2016年农村公路建设项目 | 新建 | 镇赉县村村通等级工程指挥部 | 交运局 |  | 5500 | 路线总长度162.4千米，农村电网工程22.4千米，建设水泥路面等。
27 | 镇赉县南出口改扩建项目 | 新建 | 公路建设办公室 | 交运局 | 2016 | 2475 | 全长1005米，路宽26米 |  | 2475 | 1800
28 | 镇赉县2016年农村公路安全生命防护工程 | 新建 | 公路管理段 | 交运局 | 2016 | 66 | 建设14处 |  | 66 | 5
29 | 农村信用合作联社营业用房项目 | 新建 | 农村信用合作社 | 农村信用合作社 | 2016 | 521 | 建筑面积2771平方米 |  | 521 | 50
社会事业（12项）
1 | 镇赉县中医院综合住院楼项目 | 新建 |  | 卫生局 | 2016-2017 | 4500 | 建筑面积3049.59平方米 |  | 1000 | 200
2 | 镇赉县2016年乡镇卫生院建设项目 | 新建 |  | 卫生局 | 2016-2017 | 1098 | 拟新建英华卫生院门诊房楼1栋、新建哈吐气乡卫生院门诊病房楼1栋、改造丹岱卫生院门诊病房楼 1 栋，建筑面积及改造面积分别为 2640 平方米、 800 平方米、 527平方米 |  | 1098 | 1098
3 | 镇赉县疾病预防控制中心业务用房建设项目 | 新建 |  | 卫生局 | 2016-2017 | 1339 | 总建筑面积3000平方米 |  | 1339 | 1339
4 | 镇赉县建平乡农村社会福利服务中心建设项目 | 新建 | 建平乡人民政府 | 民政局 | 2016 | 670 | 建筑面积3138平方米，其中老年养护楼为三层建筑3000平方米、锅炉房138平方米 |  | 670 | 670
5 | 镇赉县殡仪馆公墓建设项目 | 新建 | 民政局 | 民政局 | 2016 | 600 | 总建筑面积1150平方米 |  | 600 | 600
6 | 鑫都雅居小区建设项目 | 新建 | 大庆鹏程装潢有限公司 |  | 2016 | 8000 | 建设住宅、商服等 |  | 8000 | 8000
7 | 镇赉县丹岱中学教学楼建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2016-2017 | 1200 | 总建设面积4000平方米及建设标准化操场 |  | 1200 | 1200
8 | 镇赉县镇赉镇第二小学教学楼建设项目 | 新建 | 教育局 | 教育局 | 2016-2017 | 1800 | 总建设面积6595平方米 |  | 1800 | 1800
9 | 县道坦途到丹岱公路建设项目 | 新建 | 交运局 | 交运局 | 2016 | 2753 | 12.9公里水泥砼路面 |  | 2753 | 2753
10 | 南湖生态园硬化和千米长廊更换土方工程 | 新建 | 住建局 | 住建局 | 2016 | 1000 | 修复绿地面积约6150平方米 |  | 1000 | 1000
11 | 梧桐小镇休闲会馆建设项目 | 新建 |  | 粮商局 | 2016 | 4200 |  |  | 4200 | 4200
12 | 莫莫格林场林地建设项目 | 新建 | 莫莫格林场 |  | 2016 | 8000 | 林地建设 |  | 8000 | 8000
商贸项目（13项）
1 | 镇赉第四粮食收储库收纳仓项目 | 新建 | 第四粮食收储库 |  | 2016 | 1500 | 年收储粮食3万吨。主要建设收纳仓面积9000平方米 |  | 1500 | 1500
2 | 镇赉县民盛粮食收储有限公司粮食收储项目 | 新建 | 民盛粮食收储有限公司 |  | 2016 | 500 | 年收储粮食3万吨。建筑面积7000平方米 |  | 500 | 500
3 | 镇赉县绿鑫盛世粮食收储有限公司粮食收储项目 | 新建 | 绿鑫盛世粮食收储有限公司 |  | 2016 | 2000 | 年收储玉米10万吨。建筑面积10200平方米 |  | 2000 | 2000
4 | 镇赉县汇盛粮贸有限公司农用物资储存加工运输项目 | 新建 | 汇盛粮贸有限公司 |  | 2016-2018 | 1000 | 建设库房面积5500平方米 |  | 1000 | 1000
5 | 吉林镇赉建平粮食收储库生产性粮食收纳仓项目 | 新建 | 建平粮库 |  | 2016 | 1250 | 新增仓容2.5万吨。建筑面积5952.43平方米 |  | 1250 | 1250
6 | 吉林镇赉沿江粮食收储库钢板储粮仓项目 | 新建 | 镇赉沿江粮库 |  | 2016-2017 | 680 | 总建筑面积7755平方米 |  | 680 | 680
7 | 镇赉县玉艳粮油经销有限公司粮食收储项目 | 新建 | 玉艳粮油经销有限公司 |  | 2016-2018 | 600 | 年收储粮食4万吨。建筑面积7000平方米，主要建设库房、办公室及地面硬化等附属设施。 |  | 600 | 600
8 | 镇赉县瑞隆昌泰粮食收储有限公司粮食收储项目备案的通知 | 新建 | 镇赉县瑞隆昌泰粮食收储有限公司 |  | 2016-2017 | 800 | 年收储粮食1万吨。建筑面积15244平方米。
9 | 镇赉县鑫龙米业进出口贸易有限公司粮食收储加工项目备案的通知 | 新建 | 镇赉县鑫龙米业进出口贸易有限公司 |  | 2016-2017 | 3700 | 年收储玉米6万吨，加工大米15000吨，建设烘干塔一座，总建筑面积14000平方米
10 | 镇赉县老李头嫩香酱有限公司食用酱建设项目备案的通知 | 新建 | 镇赉县老李头嫩香酱有限公司 |  | 2016-2018 | 2800 | 年产500吨蘑菇酱、300吨辣椒酱。建设综合楼、厂房、材料库，总建筑面积11200平方米。
11 | 镇赉县绿禾有机食品有限公司4万吨低脂玉米粉项目备案的通知 | 新建 | 镇赉县绿禾有机食品有限公司 |  | 2016-2017 | 752 | 年加工4万吨低脂玉米粉。总建筑面积1800平方米。
12 | 第五粮库收储库生产性粮食收纳仓（二期）建设项目 | 新建 | 第五粮食收储库 |  | 2016 | 1000 | 粮食收纳仓4万吨，建筑面积8782平方米 |  | 1000 | 1000
13 | 粮食收储库项目建设 | 新建 | 镇赉县农业产业开发有限责任公司 |  | 2016 | 11000 | 粮食收储库、烘干设备、场地硬化、办公等 |  | 11000 | 11000

## Sheet2
1 | 3
2 | 1
3 | 2
4 | 2
3
4
5
5
5
5
6