## Sheet1
全县2017年重点项目进展情况统计表
|  |  |  | 2017-12-30 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 年度计划投资 | 目前完成情况（包含前期进展） | 计划竣工日期 | 本月完成投资 | 累计完成投资 | 是否设立分公司 | 存在问题及建议下步工作打算
1 | 镇赉皓雨生态牧业养殖加工有限公司肉牛养殖小区建设项目 | 年出栏肉牛8900头。建设畜舍、库房、办公室、防疫室及附属设施 | 10000 | 8000 | 建成2600平方米牛舍6栋，办公室300平方米。存栏肉牛3200头。正在打地面，约投资5100万元。 | 2018.1 |  | 5100 | 否 | 近日开工建设外部围栏，下一步继续建设散养圈舍及附属设施
2 | 成来电气科技有限公司高铁、城市轨道交通车箱内饰板生产线技术改造建设项目 | 新建生产车间及辅助生产用房20000平方米。购置移动式胶衣喷涂房、自动混胶机、四柱液压机等生产配套设备32台（套） | 5000 | 5000 | 该项目已完成技改备案，利用原厂区进行建设，不需要办理土地、规划等手续。在原车间引进喷涂、烘干生产线，进行工人技术培训，生产资质验收。约投资260万元。 | 2017.11 | 0 | 260 | 否 | 项目建设暂无问题，但企业方面正在进行并购、重组、上市等活动，企业名称可能有变化，对项目手续办理有一定影响。另外，企业缺少工人约70人。预计2017年7月或8月开工，年末可建成投产
3 | 镇赉县汇盛粮贸有限公司农作物秸秆综合利用项目 | 总建筑面积5万平方米，其中办公楼600平方米，生产车间和原材料库49400平方米，生产设备65台套 | 12000 | 7000 | 生产车间4100平方米，引进相关生产设备。正在办理土地、规划等前期手续。约投资2700万元。 | 2018.11 | 0 | 2700 | 否 | 因项目所在地距离我县第二水源地较近，环评审批困难。
4 | 吉林西部供水工程镇赉县河湖连通工程 | 新建渠道9.015km，改扩建渠道长度41.934km。渠道衬砌长度66.035km，新建泵站泵车4座，新建闸门18座，拆除重建1座，新建路下涵2座，新建农道桥2座，拆除重建农道桥5座，共32座。 | 56851.43 | 21667 | 第二、第三、第四标段正进行渠道衬砌工程 | 2017.11 | 872.3 | 872.3 | 否
5 | 吉林省嫩江干流治理工程镇赉县段 | 堤防险段护坡，总长5.853km；护岸总长0.952km；垂直防渗长1.12km；背水侧填塘固基0.28km；建筑物维修1座；背水侧草皮护坡18.245km；防浪林总长5.66km；砼路面总长20.339km；上堤路3处，总长0.468km；上堤坡道9处，总长0.886km。 | 10575.12 | 1775 | 完成投资1334万元。完成砼路面5609米。 | 2017.11.30 | 0 | 9962 | 否 | 主体工程已完工
6 | 吉林省月亮泡蓄滞洪区防洪工程及安全建设项目 | 修建围堤43.891公里，围堤及分隔堤临水侧护坡83.618公里、围堤背水侧草皮护坡43.891公里，护岸7.455公里；新建、改建分洪口门各1座，穿堤建筑物19座，码头1座，供电线路17.28公里；修建堤顶道路48.238公里，混凝土路面45.798公里，砂石路面2.44公里，新建上堤坡道49条、长7.56公里，撤退道路3条、4.85公里。 | 71429 | 25000 | 完成投资1410万元。完成累计完成围堤土方填筑62.66公里、格宾石笼护底68.1公里、板块护坡17.18公里、混凝土路面14.82公里；完成分隔堤土方填筑、混凝土路面5.76公里，分隔堤格宾石笼护底、洮儿河侧机制模袋护坡、新荒泡侧板块护坡5.74公里；完成护岸4.1公里，涵闸4座、码头1座。完成工程量土方334.62万立方米，石方25.447万立方米，砼8.5729万立方米。 | 2017.11.30 | 0 | 48534 | 否 | 继续加紧施工
7 | 高效节水灌溉项目 | 高效节水灌溉面积2万亩 | 1500 | 1500 | 目前完成水源井完成85眼，指针喷灌机、卷盘喷灌机已采购到位 | 2017.12.30 | 530 | 1380 | 否
8 | 省道扎突（扎赉特旗至突泉）公路镇赉至到保农场段 | 二级沥青砼路面21.999公里 | 5262 | 1226 | 1.65公里道路完工。 | 2018-10-01 | 0 | 1226 | 否 | 工期2017-2018年。
9 | 省道齐大（齐齐哈尔至大安）公路莫莫格至月亮泡段 | 二级沥青砼路面40.616公里 | 20400 |  | 省发改委审批【2017】120号文件对可行性研究报告的批复。勘察设计招标完成。 | 2018-10-01 | 0 |  | 否 | 计划工期2017-2018年。
10 | 农村公路改造建设项目 | 水泥砼路面60.34公里 | 3421.4 | 3421.4 | 莫莫格乡11.39公里已完成 | 2018-10-01 | 0 | 626.5 | 否 | 由于县政府涉农资金整合，此项目也被列入整合范围。今年只完成莫莫格乡11.39公里。投资估算626.5万元。
11 | 镇赉英台采油厂油井建设项目 | 开采油井200眼，管线500公里。 | 60000 | 60000 | 完钻52口油井 | 2017.12 | 0 | 21000 | 否 | 按计划推进项目
12 | 镇赉英台采油厂天然气井建设项目 | 新打天然气井10眼 | 88000 | 88000 | 完钻7口，钻进2口,5口天气井完成压裂，近期上钻 | 2017.12 | 0 | 42000 | 否 | 按计划推进项目
13 | 昆仑宏安燃气引气入白项目 | 建设镇赉县开发区至白城天然气47.5公里主管道建设，在南岗子村附近建设增压站一座。完善开发区内工业管道网建设，新建天然气管道10公里。组建压缩天然气运输车队，初步规模为10个车头、20支压缩撬。建设白城市至洮南市天然气主管道一条，建设天然气管道38公里。新建办公楼，建筑面积2400平方米。 | 20000 | 20000 | 完成到保高平至洮北开发区30公里管道建设。项目手续完备，管道敷设中 | 2017.12 | 400 | 10400 | 是 | 按计划推进项目
14 | 镇赉昆仑宏安天燃气综合开发项目 | 建设日输送25—45万立方米天然气分输站、汽车改装厂、双动力燃料汽车销售中心、城乡建设CNG/LNG加气站8座 | 55000 | 50000 | 75公里的管线铺设并已完成验收，并已经和净化站成功对接。完成了经济开发区内分输站的整体工程建设。县内扶余东路加气站已经正试运营。完成了大屯镇加气站的整体工程建设，现正在进行运营前的准备工作。完成了坦途镇加气站的土建、房屋建设工程，东屏镇加气站的土建工程。 | 2018.11 | 0 | 50000 | 是 | 按计划推进项目
15 | 镇赉县“井井通电”工程2016年第一批项目 | 新建10kV线路430.007km；改造10kV线路66.531km；新建配电变压器633台，总容量49800kVA，其中：200kVA变压器27台；100kVA变压器282台；50kVA变压器324台，新装台架633套。 | 9404 | 9404 | 工程完工 | 2017.12 | 0 | 9404 | 否 | 1.部分农户对补偿标准不理解，不支持农网工程施工 ，阻碍施工现象时有发生。 2.进入雨季及农田耕种季节，施工条件受限，进度缓慢
16 | 镇赉县“井井通电”工程2016年第三批项目 | 新建10kV线路600.74km，改造10kV线路280.54km，新建配电变压器1034台，总容量82850kVA，安装一体化在线隔离装置77套。其中：200kVA变压器31台；100kVA变压器530台；50kVA变压器473台；新装台架1034套。 | 16211 | 16211 | 工程完工 | 2017.12 | 0 | 16211 | 否 | 1.部分农户对补偿标准不理解，不支持农网工程施工 ，阻碍施工现象时有发生。 2.政府各相关部门配合不密切，各职部门应加强用户协调力度
17 | 镇赉县2017年“井井通电”工程 项目 | 新建及改造10kV线路共1392.14km，其中改造10kV线路318.96km；新建10kV线路1073.18km。安装真空开关93台。新建配电变压器1880台，总容量153850kVA，其中200kVA变压器61台,100kVA变压器1014台，50kVA变压器805台。新装台架1880套。 | 25099 | 25099 | 水泥杆组立工程完成总量的92% | 2017.12 | 3200 | 23310 | 否 | 1.部分农户对补偿标准不理解，不支持农网工程施工 ，阻碍施工现象时有发生。 2.进入雨季及农田耕种季节，施工条件受限，进度缓慢
18 | 镇赉县村村通动力电工程 | 新建10千伏线路共3.17km导线， 新建及更换容量不足配电变压器19台，共1700kVA。其中更换200kVA变压器2台，100kVA变压器7台，50kVA变压器8台；新建100kVA变压器2台；利旧变压器6台，其中100kVA变压器5台，50kVA变压器1台。新装台架24套。 | 492 | 492 | 工程完工 | 2017.12 | 0 | 492 | 否 | 1.部分农户对补偿标准不理解，不支持农网工程施工 ，阻碍施工现象时有发生。 2.进入雨季及农田耕种季节，施工条件受限，进度缓慢
19 | 镇赉铁路电气化改造项目 | 镇赉段铁路电气化改造，建设区间基站4处，变电所2处。 | 79000 | 79000 | 完成1个变电所、2个基站主体工程，正在进行一次设备安装， 铁路电器化立杆全部完成，项目预计12月完成 | 2017.12 | 9260 | 71060 | 否 | 按计划推进项目
20 | 镇赉2017年机井通电低压线路工程 | 新建0.4千伏电缆线路4901公里，安装机井控制箱11463台，安装机井计量装置3608套。改造机井11463眼 | 20772 | 5000 | 电缆敷设3950公里，完成机井数12310眼，完成工程量的90% | 2018.12 | 7250 | 18750 | 否 | 按计划推进项目
21 | 镇赉县贫困村基础设施建设项目 | 道路基础设施建设 | 30000 | 30000 | 42个标段全面开工建设，78个村全部完成。截止11月，路基完成543.7公里，完成计划的100%，基层完成543.7公里，完成计划的100%，面层完成543.7公里，完成计划的100%。 | 2017.10.30 | 744 | 17502 | 施工企业设立公公司 | 按计划推进项目
22 | 好雨现代农业高标准农田建设项目 | 高标准农田5万亩 | 7000 | 3000 | 国开行贷款项目评审未批复。 |  |  |  | 否
23 | 镇赉泰豪牧光结合（二期）发电项目 | 光伏装机15兆瓦 | 15000 | 7000 | 已完成全部工程 | 2017.6 | 0 | 15000 | 是 | 2017年6月25日并网发电
24 | 82个贫困村光伏扶贫村级电站项目 | 光伏装机41兆瓦 | 32800 | 32800 | 项目21个建设点，全部开工建设,6月30日实现并网发电。 | 2017.6 | 1000 | 29000 | 是 | 11月中旬全部竣工
25 | 平齐铁路坦途牵引站外部供电项目 | 新建220千伏线路97.4公里 | 11500 | 11500 | 工程全部完工 | 2017.8 | 900 | 11500 | 否 | 按计划推进项目
26 | 镇赉粮食收储库项目建设 | 粮食收储库4000平方米、烘干设备1台、场地硬化10000平方米、办公楼500平方米。 | 11000 | 11000 | 工程收尾阶段 | 2017.11 | 1000 | 11000 | 否 | 竣工
27 | 全域旅游开发项目 | 莫莫格汽车露营基地、生态农业示范区、前杭度假村、谢台庙藏传佛教文化村、米太村生态旅游基地，苏克马和米太村14.9公顷花海 | 650000 | 45000 | 目前在黑鱼泡镇、沿江镇竹柳项目并已经在大屯镇代头村种植314亩花海 | 2021.8 | 0 | 640 | 否 | 投资大，覆盖面广，主要开发项目处于保护区核心区，在建设中
28 | 吉林绿能生态牧业有限公司50万只奶山羊牧场建设项目 | 养殖奶山羊50万只，其中一期5万只，二期15万只，三期30万只。总建筑面积71.1万平方米。主要建设业务用房、办公室、库房、羊舍、奶厅、挤奶通廊及附属设施，购置相关设备 | 350000 | 49200 | 50万只总体和7万只单体发改备案、规划证明、土地审核、取水许可等手续办理完毕，7万只单体的可研、环评、能评和其他相关手续正在办理中。现在工人已入场备料。 | 2020.1 | 0 | 650 | 是 | 由于更换施工队伍，建设单位与原施工单位正在办理清场。前期手续办理情况：50万只总体和7万只单体发改备案、规划证明、土地审核、取水许可等手续办理完毕，7万只单体的可研、环评、能评和其他相关手续正在办理中。
29 | 镇赉县澎派食用植物油有限公司食用植物油综合生产加工一体化项目 | 项目占地23.1公顷，建设花生油车间、葵花油车间、玉米胚芽油车间、原料库、成品库、综合楼、公寓、车库、配电室、锅炉房、门卫等。 | 106000 | 39500 | 建设工程用地批准书、土地使用证、建设工程规划许可证、招投标、建设工程施工许可证、环境影响评价报告办理完毕。正在办理消防初审。生产车间及库房钢结构安装完毕，正在安装设备基础，办公楼正在安装外挂大理石完毕，正在内部装修。目前正在安装设备。厂区道路建设 | 2018.11 | 0 | 10500 | 是 | 生产、取暖蒸汽热源急需解决，如外部介入费用太高，仅入网费就200万元，生产、取暖费一年1000万元左。办公楼 9月末完工，生产车间及库房7月末完工 ，目前正在安装设备，设备10-11月份达到试车条件， 2017年底前一期投入生产运营。
30 | 镇赉银诺克药业扩能改造项目 | 拟建生产车间11000平方米，库房2800平方米，新引进88个药品批号。项目分两期实施，一期投资9000万元，二期投资3000万元。 | 12000 | 9000 | 库房钢结构完毕，正在铺装地面，丸剂车间主钢结构安装完毕，青霉素车间基础、圈梁完毕，钢结构安装中。 | 2018.1 | 0 | 2200 | 否 | 2017年必保完成项目土建工程。
31 | 日处理500吨羊奶深加工建设项目 | 占地78000平方米，建设生产车间、库房、办公楼及附属设施 | 40000 | 15000 | 县政府与飞鹤乳业乳品加工项目合同书于5月20日签订完毕。目前正在进行平面图设计。办公楼施工许可证已办理，办公楼基础开槽。 | 2019.1 | 0 | 1500 | 是 | 目前完成地勘，可研、立项，正在进行图纸设计，土地已摘牌。
32 | 镇赉县湖滨水污染综合治理一期工程 | 主要包括柔性生态护坡和清淤两部分。其中清淤量为2610000m³（总清淤面积约224.3公顷，平均厚度约1.3m，总量约2916400m³），柔性生态护坡约29500m2。 | 9117 | 1500 | 完成清淤123.5万立方米，完成柔性生态护坡10950平方米,正在对镇到路东侧区域实施湖体排水。 | 2019.3 | 0 | 5680 | 否 | 项目最多能争取40%的政策资金，地方配套资金不到位，影响项目建设。
33 | 镇赉环城国家湿地公园建设项目 | 环城国家湿地公园建设项目建设地点位于镇赉县南湖公园内，工程范围包括主体工程、路灯工程、排水工程、土方工程、管网工程等 | 34080.8 | 4000 | 土方工程全部完成，完成卵石滩铺筑18000平方米；完成白沙滩基层17902平方米；完成鸟岛1701平方米；完成挡墙1753米；完成管网1133米；完成景观廊架基础17处；完成全部栈桥混凝土施工，正在安装栈桥木结构。 | 2023.12 | 604 | 7000 | 否 | 项目建设资金不足，筹措难度大。环评由省环保厅批复，需政府部门协调办理。
34 | 小区内和小区外配套基础设施建设项目 | 建设道路、草坪、彩砖、给水管线，排水管线、燃气管线、供热管线、供电线路、弱电，电信管线等配套设施；道路建设为工农北街（苇海路—团结东路），富康路（新兴南街—华程南街、兴华街—庆生南街），建业路（庆生北街—庆余北街）。 | 4125.2 | 3000 | 小区内:小区的配套基础设施建设已完工。 小区外： （1）工农北街：已完工。 （2）富康路：已完工。 | 2018.11 | 363 | 4273 | 否
35 | 镇赉县污水处理厂二期工程 | 建设规模为1.5万m³/d，厂区建筑面积3402平方米，管线5550米及购置设备，本工程拟采用CAST+滤布滤池+紫外线消毒工艺。 | 8150.4 | 4000 | 1、水解酸化池二层已完工。2、生物池墙已完工。3、综合池已完工。4、污水厂配套管网施工已完成3500米。5、配电室主体已完成。6、污水厂内土建部分已完成防风堵漏、土方回填、池体保湿等越冬维护工作。 | 2019.3 | 1411.3 | 4401.3 | 否 | 该项目由项目公司运作，采取工程总承包方式进行，我局虽是建设单位，但主要是配合，项目实施主要是项目公司推进。
36 | 镇赉昊海天际存量垃圾治理 | 17万立方米垃圾治理 | 10500 |  | 完成地勘报告、地形测绘、垃圾成分检测、水质检测、水土保持方案、可行性报告编制工作.立项完成，归堆处理已完成，部分设备入场 |  | 0 | 260 | 否
37 | 59个非贫困村基础设施建设工程 | 修建混凝土道路长度381476.2米，道路面积1311128.7㎡。修建围墙：砖围墙464662.2米；铁艺围墙374223.4米；建大门15452个。 | 40735.58 | 40735.58 | 目前正在做环评。 | 2017.12 |  |  |  | 环评涉及到保护区内核心区和实验区，据了解环评6个月左右能办理完毕，希望县政府出面协调。
38 | 金色嘉园小区棚户区改造二期工程 | 总建筑面积31057.82平方米。 | 3600 | 3600 | 主体框架工程完工 | 2017.11 | 0 | 3000 | 否
39 | 镇赉县棚户区改造回迁楼建设项目 | 总占地面积8.2万平方米，共规划各类建筑物31栋，总建筑面积19.9万平方米，1936套（其中：住宅1900套、商铺36套），其中：6层住宅13栋、17层住宅10栋、其他建筑7栋、地库面积2.1万平方米。 | 88750 | 25000 | 地库工程已经封闭，正在进行管辖安装；10栋多层住宅已经完成内外墙抹灰及外墙保温，2栋多层完成主体砌筑；2栋高层完成内外墙抹灰，正在进行外墙保温工程，8栋高层已经完成内外墙抹灰。 | 2018.12 | 0 | 27000 | 是
40 | 文化花园小区棚户区回迁楼建设项目 | 占地14766.8平方米，建设楼房10栋，其中回迁楼5栋，楼5栋，建筑面积44148.57平方米。 | 9100 | 3100 | 5栋楼全部封顶 | 2017.11 | 0 | 8400 | 否
41 | 镇赉县肉牛养殖产业扶贫基地项目 | 项目总占地面积3313.3万 平方米，建设养殖基地核 心区、养殖配套功能区、肉牛养殖区、生活管理区、交易市场区、饲料生产区、种植基地区等，购置肉牛养殖设备、饲料供应设备等共905台套，年出栏肉牛10万头。 | 196000 | 100000 | 土建工程已经完成，钢结构以完成全部主体结构，其中10栋牛舍全部完工。生活、办公区正在室内装修。 | 2018年12 月 | 1000 | 7500 | 是 | 因材料价格上浮，乙方已经提出申请，要求工程价格进行上浮。
42 | 镇赉县特色养殖产业扶贫基地建设项目 | 项目占地面积116万平方米，建筑面积6.5万平方米。主要建设内容包括育肥牛舍8栋，业务用房1栋，青储池1座，饲料库2栋，车库1栋，堆粪棚1栋，无害化处理车间1栋。项目建成后，年可存栏育肥牛5000头，出栏育肥牛1万头。 | 22000 | 7000 | 场区正在进行“三通一平”，8栋牛舍和业务用房基础出地面，完成青储窖施工。 | 2017.12 | 1700 | 1700 | 是
43 | 吉林维尔农业 有限公司5000万只肉鸭/年养殖加工 项目 | 存栏80000只种鸭养殖 | 3000 | 800 | 办公区硬化地面 3000平，办公区 建筑面积800平， 在建养殖面积 25000平。 | 2017年 年底 | 0 | 524 | 无 | 畜禽行业低迷， 资金缺口大。