## 新开
2020年500万元以上计划新开工项目情况调度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 法人单位 | 建设规模及 主要建设内容 | 项目类别 | 计划 开工 |  | 计划 竣工时间 |  | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年 1-11月完成投资 | 截至目前 进展情况 | 是否列入“三早” | 项目秘书 |  |  | 所在县（市） | 备注
[5 empty] | 年 | 月 | 年 | 月 | [5 empty] | 姓名 | 职务 | 手机
| 29 | [7 empty] | 178195 | 74460 | 58183
1 | 镇赉莫莫格至月亮泡段公路建设项目 | 镇赉县公路建设办公室 | 新建公路41.3公里，设计时速60公里/小时的二级公路标准建设，沥青路面宽度8.5米，路基宽度10米 | 基础设施 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 20002 | 6000 | 5807 | 目前完成中桥1座，小桥1座，涵洞3道，路基完成25.530公里；底基层水稳完成22.45公里；基层水稳完成22.45公里；沥青下面层完成22.45公里，沥青上面层完成12.45公里。 | √ | 王国庆 | 镇赉交通局 副局长 | 13943627373 | 镇赉县
2 | 镇赉新建三所幼儿园教学楼及附属工程建设项目 | 镇赉县教育局 | 总建筑面积5700平方米。 | 重大民生 | 2019 | 4 | 2020 | 12 | 1800 | 1000 | 844 | 进修学校院内主体已封闭。 |  | 宋军 | 县教育局 局长 | 18643621077 | 镇赉县
3 | 镇赉1.5万头标准化奶牛场（二期）建设项目 | 镇赉瑞信达原生态牧业有限公司 | 占地面积1545亩（103公顷），建设存栏1.5万头奶牛高标准规模化奶牛牧场，包括挤奶厅、泌乳牛舍、饲料库、青贮窖、粪污处理及配套设施 | 产业类 | 2020 | 4 | 2021 | 12 | 55000 | 10000 | 6500 | 目前工程地下基础工程基本完成。 | √ | 刘彦术 | 农业农村局 局长 | 13504362513 | 镇赉县
4 | 镇赉2020年棚户区配套基础设施建设项目 | 镇赉县振兴城市基础设施建设有限公司 | 给水、排水管线，供热、燃气管线等。 | 重大民生 | 2020 | 9 | 2021 | 11 | 3547 | 350 |  | 项目正在办理施工许可，办理完成后入统。 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 13804362786 | 镇赉县
5 | 镇赉新建风力发电机舱罩车间库房项目 | 成来电气科技有限公司 | 新建车间库房0.6万平方米 | 产业类 | 2020 | 9 | 2020 | 11 | 2700 | 370 | 70 | 项目正在进行基桩建设 |  | 李景林 | 县经开区 副主任 | 13504362428 | 镇赉县
6 | 镇赉南湖印象小区建设项目 | 巽和房地产开发有限公司 | 占地面积5.5万平方米，总建筑面10万平方米；建设内容住宅、商业、车库 | 房地产开发 | 2020 | 5 | 2021 | 11 | 24995 | 8000 | 3881 | 目前一期8栋住宅楼已建设完成，小区内基础设施已基本完成。 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 13804362786 | 镇赉县
7 | 镇赉加工水泥制品项目 | 镇赉县华益水泥制品有限公司 | 加工水泥制品及电杆，新建车间、蒸养池、地面硬化购置设备21台，钢膜具600套 | 产业类 | 2020 | 4 | 2020 | 12 | 7330 | 4330 | 3001 | 目前主体建设已基本完成，正在试生产。 |  | 张岩 | 工信局副局长 | 13039379993 | 镇赉县
8 | 西湖名苑小区建设工程 | 镇赉县城镇开发有限公司 | 总建筑面积3万平方米 | 房地产开发 | 2020 | 4 | 2020 | 12 | 6300 | 6300 | 4980 | 一期建设3号楼，7号楼，8号楼，目前主体已封顶，正在完善水表、电表、燃气管道等设施。 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 13804362786 | 镇赉县
9 | 镇赉县人民医院传染病救治及综合诊疗能力提升工程建设项目 | 镇赉县人民医院 | 扩建发热门诊422.6平方米；设备购置5台件，新建负压手术室交钥匙工程；新建PCR实验室工程项目；装修工程130平方米；购置设备9台件等。 | 重大民生 | 2020 | 9 | 2020 | 12 | 1380 | 1380 | 1186 | 正在进行发热门诊扩建。 |  | 史昌友 | 县卫健局 | 18904467776 | 镇赉县 | 替
10 | 镇赉县中医院救治能力提升工程建设项目 | 镇赉县中医院 | 急诊急救中心50平方米，肺病科ICU60平方米，心脑病科ICU150平方米和医疗设备购置。 | 重大民生 | 2020 | 9 | 2021 | 12 | 1668 | 500 | 403 | 正在进行设备订购。 |  | 史昌友 | 县卫健局 | 18904467776 | 镇赉县 | 替
11 | 镇赉东来壹号院小区项目 | 吉林省亮东房地产开发有限公司 | 总建筑面积4.1万平方米 | 房地产开发 | 2020 | 4 | 2021 | 12 | 13000 | 8000 | 8500 | 1-3号楼主体已封顶，正在进行供暖铺装，5-7号楼主体已建设完成，正在进行小区内基础设施建设。 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 13804362786 | 镇赉县
12 | 镇赉坦途镇污水处理厂及排水管网工程项目 | 坦途镇人民政府 | 新建污水处理厂1座，新敷设污水管线路长度为3.7公里 | 生态环保 | 2020 | 5 | 2020 | 12 | 1745 | 1745 | 1500 | 建设已基本完成。 |  | 潘志远 | 发改局科员 | 15326368833 | 镇赉县
13 | 镇赉大屯镇污水处理厂及排水管网工程项目 | 大屯镇人民政府 | 新建污水处理厂1座，建筑面积495平方米，排水收集管网一套，排水管径为DN200mm-DN400mm | 生态环保 | 2020 | 5 | 2020 | 12 | 1653 | 1653 | 1133 | 建设已基本完成。 |  | 潘志远 | 发改局科员 | 15326368833 | 镇赉县
14 | 镇赉县人民医院新建传染病房及附属工程建设项目 | 镇赉县人民医院 | 建筑面积4800平方米，（病房5000平方米，生活区3000平方米、附属工程400平方米）及设备购置。 | 重大民生 | 2020 | 9 | 2021 | 12 | 4896 | 1000 |  | 正在进行土地调规，图纸设计，环评报告编制。 |  | 史昌友 | 县卫健局 | 18904467776 | 镇赉县
15 | 镇赉屠宰建设项目 | 镇赉县小桂畜禽屠宰有限公司 | 总建筑面积1901平方米。 | 产业类 | 2020 | 4 | 2021 | 4 | 548 | 548 | 500 | 项目已完工 |  | 潘志远 | 发改局科员 | 15326368833 | 镇赉县
16 | 镇赉2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 镇赉县水利局 | 新打水源井11眼，安装净化设备6台套，消毒设备6台套，水泵8台套等。 | 基础设施 | 2020 | 5 | 2020 | 12 | 2104 | 2104 | 2104 | 项目已完工 |  | 石志海 | 县水利局 局长 | 13843627706 | 镇赉县
17 | 镇赉全民健身中心配套基础设施建设项目 | 镇赉县市政设施管理中心 | 道路广场21500平方米，健身步道2016平方米，防腐木175平方米等。 | 重大民生 | 2020 | 9 | 2020 | 12 | 3502 | 3502 | 2999 | 项目已基本完工 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 13804362786 | 镇赉县
18 | 镇赉乡道Y011黑鱼泡至索龙公路改造项目 | 镇赉县村村通等级公路工程建设指挥部 | 沥青混凝土路面9.66公里 | 基础设施 | 2020 | 5 | 2020 | 12 | 831 | 831 | 957 | 项目已基本完工 |  | 王凯 | 镇赉交通局 局长 | 13943626988 | 镇赉县
19 | 镇赉罩棚仓改造项目 | 中央储备粮镇赉直属库有限公司 | 镇赉直属库改造钢结构罩棚1栋，建筑面积0.6万平方米，仓容2.1万吨 | 重大民生 | 2020 | 9 | 2020 | 11 | 720 | 720 | 334 | 正在进行室内部分 |  | 张振夺 | 商务局局长 | 13943624829 | 镇赉县
20 | 镇赉直属库28号罩棚仓改造项目 | 中央储备粮镇赉直属库有限公司 | 改造储粮罩棚仓1栋，建筑面积6680平方米 | 重大民生 | 2020 | 9 | 2020 | 12 | 840 | 840 | 33 | 正在进行主体建设 |  | 张振夺 | 商务局局长 | 13943624829 | 镇赉县
21 | 中远香屿湖小区棚户区改造二期尚品澜庭工程项目 | 镇赉启龙房地产开发有限公司 | 总建筑面积4.3万平方米。 | 房地产开发 | 2020 | 4 | 2021 | 12 | 12000 | 8000 | 7900 | 目前4栋住宅楼已建设完成，正在进行小区内基础设施建设。 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 13804362786 | 镇赉县
22 | 镇赉县2020年城区排水防涝设施建设项目 | 镇赉县市政设施管理中心 | 奥体东街、奥体西街与凌云路交汇、奥体西街与永安路交汇、庆生街与扶余路交汇、嫩江路与庆生街交汇、民康路、育才路与庆生街交汇、新兴街与永安路交汇、建业路。 | 基础设施 | 2020 | 9 | 2021 | 12 | 1697 | 50 | 50 | 正在进行基础设施建设。 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 13804362786 | 镇赉县
23 | 镇赉县纪委办案用房和专业技术用房建设项目 | 镇赉县纪律检查委员会 | 总建筑面积2961平方米及附属工程，主体两层及顶部风机房。 | 基础设施 | 2020 | 9 | 2020 | 12 | 1472 | 1472 | 830 | 主体已基本建设完成 |  | 赵国辉 | 纪委办公室科员 | 13304362003 | 镇赉县
24 | 镇赉县荣达酒业有限责任公司库房建设项目 | 镇赉荣达酒业有限责任公司 | 总建筑面积9000平方米库房。 | 产业类 | 2020 | 9 | 2021 | 11 | 1000 | 500 | 300 | 项目已开工，正在入统阶段。 |  | 潘志远 | 发改局科员 | 15326368833 | 镇赉县
25 | 镇赉县实验小学（培智学校）建设项目 | 镇赉县教育局 | 教学楼建筑面积4900平方米。 | 重大民生 | 2020 | 9 | 2021 | 11 | 2500 | 300 | 300 | 正在进行主体建设 |  | 宋军 | 县教育局 局长 | 18643621077 | 镇赉县
26 | 镇赉县南出口及街路绿化提升工程项目 | 镇赉县园林管理中心 | 绿化面积453219平方米。 | 基础设施 | 2020 | 9 | 2020 | 11 | 680 | 680 | 252 | 正在进行绿化 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 13804362786 | 镇赉县
27 | 镇赉县镇赉镇架其村标兵村基础设施建设项目 | 镇赉县镇赉镇架其营子村村民委员会 | 修建砖围墙10127米、水泥路528米、排水沟及雨水管1314米，彩砖铺设等。 | 基础设施 | 2020 | 9 | 2020 | 11 | 981 | 981 | 879 | 项目已基本完工 |  | 王亮 | 镇赉镇武装部长 | 15143623715 | 镇赉县
28 | 镇赉县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 镇赉县教育局 | 小学、中学运动场地硬化。 | 基础设施 | 2020 | 9 | 2020 | 11 | 1158 | 1158 | 858 | 项目已基本完工 |  | 宋军 | 县教育局 局长 | 18643621077 | 镇赉县
29 | 镇赉县农田增产项目二期 | 镇赉县发展和改革局 | 新建田间道路27.835千米。 | 产业类 | 2020 | 4 | 2020 | 11 | 2146 | 2146 | 2082 | 项目已完工 |  | 王伟 | 县发改局副局长 | 13504362997 | 镇赉县

## 续建
2020年500万元以上续建项目情况调度表
单位：个、万元
序号 | 项目名称 | 法人单位 | 建设规模及 主要建设内容 | 项目类别 | 实际开工 |  | 计划复工 |  | 总投资 | 截至2019年底累计完成投资 | 2020年计划投资 | 2020年 1-11月完成投资 | 截至目前 进展情况 | 是否“三早” | 项目秘书 |  |  | 所在县（市） | 备注
[5 empty] | 年 | 月 | 年 | 月 | [6 empty] | 姓名 | 职务 | 手机
| 19个项目 | [7 empty] | 269590 | 115030 | 58629 | 43782
1 | 镇赉飞鹤(镇赉)乳品加工项目 | 飞鹤（吉林）乳品有限公司 | 新增建筑面积2.2万平方米，建设生产车间、库房、办公楼及附属设施，年加工2万吨乳制品 | 产业类 | 2018 | 4 | 2020 | 3 | 40000 | 30000 | 4000 | 4160 | 土建工程已竣工验收完毕，4条包装线已完成2条，其它2条包装线正在安装。 | √ | 李景林 | 县经开区 副主任 | 1350436***8 | 镇赉县
2 | 镇赉银诺克药业扩能改造项目 | 镇赉银诺克药业有限公司 | 在原有厂区新建生产车间1.1万平方米，新引进148个药品批号；项目分两期实施,吸收合并九台的吉林银诺克，总部搬迁 | 产业类 | 2018 | 5 | 2020 | 3 | 12000 | 6500 | 600 | 480 | 正在办理药品批号转移。 |  | 李景林 | 县经开区 副主任 | 1350436***8 | 镇赉县
3 | 镇赉固体废物综合处置中心项目 | 山东省磐岳环保科技集团公司 | 年处理危险废物12万吨；建设办公楼、综合楼、化验室、焚烧车间、废物暂存库、废水处理站、物化固化车间等。 | 生态环保 | 2019 | 4 | 2020 | 3 | 50000 | 9500 | 10000 | 3872 | 目前办公楼、综合楼、化验室、门卫、计量间、消防泵房已完工，具备使用功能；1-4号暂存库已具备验收条件。固化车间、物化车间、污水收集车间、污水处理车间施工完成，设备进入安装调试阶段；电力系统施工完成；一期柔性填埋场工艺施工完成；焚烧车间中控室、焚烧炉、高支模分项施工完成。 | √ | 李景林 | 县经开区 副主任 | 1350436***8 | 镇赉县
4 | 镇赉经开区三期道路工程项目 | 经开区 | 建设农源路、工业大街、等4条道路、路灯、雨污水管线 | 基础设施 | 2019 | 6 | 2020 | 3 | 6893 | 2900 | 4000 | 2511 | 银诺克大街与工业大街延伸段施工完成，农兴路和农源路建设已基本完成。 |  | 李景林 | 县经开区 副主任 | 1350436***8 | 镇赉县
5 | 镇赉肉牛养殖产业扶贫基地有机肥项目 | 吉林省新大地生物有机肥有限公司 | 占地面积20万平方米，建筑面积6.3万平方米，建设生产车间3座、仓库2座和相关辅助用房，引进设备142台（套），年生产生物有机无机肥30万吨 | 产业类 | 2019 | 4 | 2020 | 3 | 28000 | 2000 | 3000 | 2000 | 发酵车间、生产车间、生产设备已投入使用，正在建设辅助生产车间和相关设备完善。 | √ | 张岩 | 工信局 副局长 | 1303937***3 | 镇赉县
6 | 镇赉供水工程（镇赉段）河湖连通工程 | 镇赉县水利局 | 新建渠道9千米，改扩建渠道长度42千米渠道衬砌长度66千米，新建泵站泵车4座，新建闸门18座，拆除重建1座，新建路下涵2座，新建农道桥2座，拆除重建农道桥5座，共32座 | 基础设施 | 2015 | 6 | 2020 | 3 | 59000 | 14998 | 15000 | 13800 | 目前完成渠道衬砌26.931公里，新建渠道7.46公里等 |  | 石志海 | 县水利局 局长 | 1384362***6 | 镇赉县
7 | 镇赉欣枫丽景花园棚户区改造工程 | 欣枫丽景房地产开发有限公司 | 总建筑面积9.2万平方米，地下室2.5万平方米，地上6.7万平方米，地上为两栋商服1.3万平方米，六栋高层住宅5.4万平方米 | 重大民生 | 2019 | 5 | 2020 | 5 | 14000 | 5100 | 8900 | 4900 | 目前商服土建部分已全部主体封顶。地下车库主体已全部完成。六栋住宅已建设完成，正在进行小区内基础设施建设。。 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 1380436***6 | 镇赉县
8 | 镇赉春雨D区项目 | 佳鑫房地产 | 新建6层住宅4栋，17层住宅2栋，建筑面积4.2万平方米 | 房地产开发 | 2019 | 5 | 2020 | 4 | 9000 | 5010 | 3990 | 3000 | 该项目1-6号楼已建设完成，正在进行小区内基础设施建设。 | √ | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 1380436***6 | 镇赉县
9 | 镇赉尚品澜庭房地产开发项目 | 启龙房地产 | 住宅7栋518套、商业24套、车库112套，建设规模5.4万平方米 | 房地产开发 | 2019 | 5 | 2020 | 4 | 7000 | 3827 | 3173 | 3400 | 目前1-3号楼、5-8号楼已建设完成，正在进行小区内基础设施建设。 | √ | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 1380436***6 | 镇赉县
10 | 镇赉融城国际小区建设项目 | 镇赉县远大房地产开发有限公司 | 新建融城国际小区，建筑面积1.6万平方米 | 房地产开发 | 2019 | 5 | 2020 | 5 | 4000 | 3100 | 900 | 250 | 土建部分已全部主体封顶，住宅部分两栋已全部主体封顶，砌筑完毕，进入装饰装修部分及外网施工部分 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 1380436***6 | 镇赉县
11 | 镇赉东方郡都小区建设项目 | 宇星房地产 | 总建筑面积4万平方米 | 房地产开发 | 2019 | 5 | 2020 | 5 | 4380 | 4014 | 366 | 401 | 土建部分已全部主体封顶，住宅部分三栋已全部主体封顶，砌筑完毕，进入装饰装修部分及外网施工部分 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 1380436***6 | 镇赉县
12 | 镇赉西湖名苑项目 | 镇赉县城镇开发有限公司 | 占地面积1.2万平方米，建筑面积：2.8万平方米（地下0.4万平方米） | 房地产开发 | 2017 | 5 | 2020 | 5 | 6800 | 5483 | 1317 | 1810 | 项目已完工 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 1380436***6 | 镇赉县
13 | 镇赉县道坦途至白沙滩公路扩建工程项目 | 镇赉县公路建设办公室 | 路线全长44.754公里，路基宽度8.5米，新建涵洞4道。 | 基础设施 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 11035 | 7499 | 1000 | 571 | 项目已完工 |  | 王国庆 | 镇赉交通局 副局长 | 1394362***3 | 镇赉县
14 | 镇赉保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 镇赉县振兴城市基础设施建设有限公司 | 苇海路沥青混凝土道路1条，总长度3795延长米，道路宽8米。 | 重大民生 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 2873 | 2800 | 73 | 5 | 项目已完工 |  | 杨宝辉 | 县住建局 局长 | 1380436***6 | 镇赉县
15 | 镇赉2018年农村公路改造工程项目（一期） | 镇赉县公路建设办公室 | 总长度为36.009公里，其中新建17条自然屯硬化路34.309公里、1条乡村旧路改造1.7公里。 | 基础设施 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 2547 | 2500 | 47 | 3 | 项目已完工 |  | 王国庆 | 镇赉交通局 副局长 | 1394362***3 | 镇赉县
16 | 镇赉养殖产业扶贫基地建设项目 | 鑫宇养殖农民专业合作社 | 育肥牛舍2栋，母牛舍2栋，牛棚2栋，隔离舍345平方米。 | 产业类 | 2019 | 5 | 2020 | 5 | 3000 | 2950 | 50 | 563 | 项目已完工 |  | 孙宏宇 | 县扶贫办主任 | 1384362***2 | 镇赉县
17 | 镇赉2018年农村公路改造工程项目（二期） | 镇赉县公路建设办公室 | 总长度为64.565公里，新建25个自然屯通硬化路24条线路。 | 基础设施 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 4661 | 4500 | 161 | 83 | 项目已完工 |  | 王国庆 | 镇赉交通局 副局长 | 1394362***3 | 镇赉县
18 | 镇赉2018年农村公路改造工程项目（三期） | 镇赉县公路建设办公室 | 该项目总长度25.046公里。 | 基础设施 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 1702 | 1650 | 52 | 4 | 项目已完工 |  | 王国庆 | 镇赉交通局 副局长 | 1394362***3 | 镇赉县
19 | 镇赉白音套海畜牧场危房改造工程配套基础设施建设项目 | 白音套海畜牧场 | 新建沥青混凝土1000延长米，道路宽度5米，沥青道路5000平方米，水泥混凝土道路1276延长米，宽度4.5米，道路面积5742平方米。 | 重大民生 | 2018 | 5 | 2020 | 5 | 2699 | 699 | 2000 | 1969 | 项目已完工 |  | 杨洋 | 县发改局科长 | 1350083***0 | 镇赉县